

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2018 № ПОС.03-0460/18

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении торжественных

мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях подготовки и проведения городских торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и в соответствии с Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132, и письмом Департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 17.04.2018 № ИХ.49-0029/18,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Голубовская С.В.).

3. Рекомендовать МО МВД РФ «Переславль-Залесский» (Гуров А.Н.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. согласно прилагаемому плану.

4. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области (Сироткин А.В.) временно ограничить движение транспортных средств с закрытием движения на участках автомобильных дорог, и обеспечить объезд по автомобильным дорогам общего пользования во время проведения торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., согласно прилагаемому плану.

5. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Пецух Р.М.) обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг., согласно прилагаемому плану.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрова

Утвержден

постановлением Администрации

г. Переславля-Залесского

от 18.04.2018 № ПОС.03-0460/18

П Л А Н

по подготовке и проведению торжественных мероприятий,

посвященных 73-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Исполнители** |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского**:  - в срок до 18 апреля 2018 г. разработать программу праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ и дать информацию о программе праздничных мероприятий в СМИ и на официальный сайт органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского;  - с 3 по 8 мая 2018 г. провести репетиции торжественного прохождения и праздничного концерта на Народной площади;  - подготовить и провести праздничные мероприятия, посвященные  73-й годовщине Победы в ВОВ:  - 7 мая 2018 г. с 14.00 до 15.00 у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) совместно с управлением образования Администрации г. Переславля-Залесского церемонию принятия присяги кадетами и членами военно-патриотических объединений г. Переславля-Залесского,  - 9 мая с 9.30 до 10.00 прохождение участников Всероссийской гражданской акции «Бессмертный полк» от Парка Победы (ул. Маяковского) по маршруту: ул. Урицкого - ул. Ростовской - Народная площадь,  - 9 мая 2018 г. с 10.00 до 14.00 на Народной площади торжественное мероприятие, праздничный концерт с участием творческих коллективов г. Переславля-Залесского, возложение цветов к Обелиску погибшим воинам-переславцам, легкоатлетическая эстафета на Кубок Мэра г. Переславля-Залесского, посвящённая 73-й годовщине Победы в ВОВ,  - 9 мая 2018 г. с 11.30 до 14.00 в Летнем саду совместно с клубом исторической реконструкции им. Кошкина провести программу «Май 45-го»,  - 9 мая 2018 г. с 19.00 до 22.00 праздничную концертную программу с участием творческих коллективов г. Переславля-Залесского и приглашенных артистов.  - 9 мая 2018 г. в 22.00 организовать праздничный салют на Народной площади. | Голубовская С.В. |
| 1.1. | **МУК КДЦ «Плещей»:**  **-** с 3 по 8 мая 2018 г. обеспечить работу звукооператора и звукоусиливающей аппаратуры на репетициях торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине ВОВ на Народной площади;  - 7 мая 2018 г. к 13.00 перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) для церемонии принятия присяги кадетами и членами военно-патриотических объединений г. Переславля-Залесского;  - 9 мая 2018 г. к 9.00 перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру и обеспечить ее работу у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) для церемонии возложения цветов;  - 9 мая 2018 г. с 10.00 до 14.00 и с 19.00 до 22.00. обеспечить работу звукооператора на Народной площади во время проведения торжественных мероприятий и концертной программы. | Клинова Н.А. |
| 1.3. | **МОУ ДО «ДШИ г. Переславля-Залесского»:**  - 7 и 8 мая 2018 г. в 17.00 в концертном зале школы организовать и провести концертные программы к дню Победы;  - 9 мая 2018 г. с 11.00 до 14.00 на Народной площади обеспечить участие обучающихся музыкального отделения в концертной программе, посвященной 73-й годовщине Победы в ВОВ. | Чудакова В.Б.. |
| 1.4. | **МУК «ГБО»:**  - с 3 по 8 мая 2018 г. обеспечить участие сотрудников МУК «ГБО» в репетициях торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ на Народной площади;  **-** 9 мая 2018 г. на Народной площади с 11.30 до 14.00 организовать и провести викторины и мастер-классы. | Тютляева Л.А. |
| 1.5. | **МУ «Молодежный центр»:**  **-** с27 апреля по 9 мая 2018 г. провести городскую акцию «Георгиевская ленточка» на улицах города;  - 4 мая 2018 г. провести и организовать субботник на алее Памяти и Славы (пл. Менделеева);  - 8 мая 2018 г. провести и организовать городскую акцию «Дерево Победы» на алее Памяти и Славы (пл. Менделеева);  - с 3 по 8 мая 2018 г. обеспечить участие волонтеров и сотрудников МУ «Молодежного центр» в репетициях торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ на Народной площади;  - 9 мая 2018 г. обеспечить участие волонтеров МУ «Молодежный центр» во Всероссийской акции «Бессмертный полк»;  - 9 мая 2018 г. с 9.00 до 14.00 на Народной площади обеспечить работу волонтеров МУ «Молодежный центр» для сопровождения ветеранов, инвалидов и пожилых граждан во время проведения торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ и обеспечить участие волонтеров в вечерней программе с 18.30 до 21.00 на Народной площади;  - 9 мая 2018 г. организовать мастер классы, интерактивные программы и акции: мастер-класс «Голубь мира», акция с раздачей брошь «Георгиевская лента», игровая программа «На страже Родины», мастер класс «Весточка с фронта» на Народной площади с 11.00 до 14.00. | Якунин Д.Ю. |
| 1.6. | **МУ «Чемпион»:**  **-** 9 мая 2018 г. к 8.00 предоставить посадочные трибуны на Народную площадь.  - 9 мая 2018 г. с 11.00 до 13.00 обеспечить подготовку и проведение легкоатлетической эстафеты на Кубок Мэра г. Переславля-Залесского, посвящённой 73-й годовщине Победы в ВОВ по маршруту: «Народная площадь- ул. Ростовская – ул. Советская – ул. Кардовского– ул. Московская - Музейный пер. и обратно» (согласно положению). | Тимофеев И.А. |
| 2. | **Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского**:  - с 3 по 8 мая 2018 г. участникам торжественного прохождения (военно-патриотические объединения) и праздничной концертной программы (творческие коллективы МУ ДО «Ювента») принять участие в репетициях на Народной площади;  - 7 мая 2018 г. с 14.00 до 15.00 у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) совместно с УКТМиС подготовить и провести церемонию принятия присяги кадетами и членами военно-патриотических объединений г. Переславля-Залесского, по окончании принять участие в репетиции торжественного прохождения на Народной площади;  - 9 мая 2018 г. в 9.00 у Мемориала Памяти и Славы (пл. Менделеева) МУДО «Ювента» (Лисовая Т.В.) предоставить и подключить звукоусиливающую аппаратуру для проведения торжественной церемонии возложения цветов, подготовить и провести литературно-музыкальную композицию;  - 9 мая 2018 г. в 12.00 на р. Трубеж МУ ДО ДЮСШ (и.о. директора Чугунов А.В.) организовать и провести открытое первенство города Переславля-Залесского по гребле на байдарках и каноэ, посвященное 73-й годовщине Победы в ВОВ;  - 9 мая 2018 г. с 11.00 до 13.00 МУ ДО ДЮСШ ( и.о. диретора Чугунов А.В.) оказать содействие в подготовке и проведении легкоатлетической эстафеты на Кубок Мэра г. Переславля-Залесского, посвящённой 73-й годовщине Победы в ВОВ по маршруту: «Народная площадь- ул. Ростовская – ул. Советская – ул. Кардовского– ул. Московская - Музейный пер. и обратно» (согласно положению).  - 9 мая 2018 г. с 9.30 до 11.00 обеспечить участие обучающихся МОУ СШ города во Всероссийской гражданской акции «Бессмертный полк»;  - 9 мая 2018 г. с 10.00 до 14.00 на Народной площади обеспечить участие МОУ СШ города в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ;  - 9 мая 2018 г. МОУ СШ города принять участие в легкоатлетической эстафете на Кубок Мэра г. Переславля-Залесского, посвящённой 73-й годовщине Победы в ВОВ (согласно положению);  - 9 мая 2018 г. с 11.30 до 14.00 и с 19.00 до 21.00 на Народной площади обеспечить участие творческих коллективов муниципальных учреждений дополнительного образования в концертной программе, посвященной 73-й годовщине Победы в ВОВ. | Коняева Т.Ю. |
| 2.1. | **МУДО «Ювента»:**  **-** с 3 по 8 мая 2018 г. творческим коллективам принять участие в репетициях праздничной концертной программы на Народной площади;  - 9 мая 2018 г. в 9.00 у Мемориала Памяти и Славы (пл. Менделеева) предоставить и подключить звукоусиливающую аппаратуру для проведения торжественной церемонии возложения цветов, подготовить и провести литературно-музыкальную композицию с участием творческих коллективов;  - 9 мая 2018 г. с 11.30 до 14.00 и с 19.00 до 21.00 на Народной площади обеспечить участие творческих коллективов дополнительного образования в концертной программе, посвященной 73-й годовщине Победы в ВОВ. | Лисовая Т.В. |
| 2.2. | **МУ ДО ДЮСШ:**  - 9 мая 2018 г. с 11.00 до 13.00 оказать содействие в подготовке и проведении легкоатлетической эстафеты на Кубок Мэра г. Переславля-Залесского, посвящённой 73-й годовщине Победы в ВОВ по маршруту: «Народная площадь- ул. Ростовская – ул. Советская – ул. Кардовского– ул. Московская - Музейный пер. и обратно» (согласно положению).  **-** 9 мая 2018 г. в 12.00 на реке Трубеж организовать и провести открытое первенство города Переславля-Залесского по гребле на байдарках и каноэ, посвященное 73-й годовщине Победы в ВОВ. | и.о. Чугунов А.В. |
| 3. | **Управлению социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского:**  **-**  до 20 апреля 2018 г. подготовить уточнённые списки инвалидов ВОВ, участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла для вручения подарочных наборов, поздравительных открыток и пригласительных билетов на торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в ВОВ и организовать выдачу подарочных наборов;  **-** до 4 мая 2018 г. распределить пригласительные билеты на посадочные места среди инвалидов ВОВ, участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла на торжественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы в ВОВ, 9 мая в 10.00 на Народной площади;  - 9 мая 2018 г. к 10.00 обеспечить сопровождение и доставку инвалидов ВОВ, участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла на торжественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы в ВОВ на автотранспорте и после окончании торжественных мероприятий по городу к месту жительства;  - 9 мая 2018 г. с 9.00 до 11.00 на Народной площади обеспечить работу специалистов управления для встречи и сопровождения инвалидов ВОВ, участников ВОВ, несовершеннолетних узников концлагерей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла на посадочные места. | Тарасова Н.М. |
| 4. | **Управлению экономики Администрации г. Переславля-Залесского:**  **-** до 27 апреля 2018 г. подготовить постановление Администрации г. Переславля-Залесского о работе торговых точек на Народной площади и об ограничении розничной продажи алкогольной продукции и спиртосодержащих напитков в стеклянной таре на территории г. Переславля-Залесского 9 мая 2018 г.;  - к 7 мая 2018 г. приобрести продукты для «Полевой кухни» и перевезти их в воинскую часть;  - с 2 по 9 мая 2018 г. рекомендовать предпринимателям города провести праздничные акции, предусмотреть скидки для ветеранов ВОВ;  - 9 мая 2018 г. с 11.00 до 22.00 на Народной площади обеспечить работу торговых точек, проконтролировать расстановку и подключение торговых точек, и уборку торговых мест по окончании праздника. | Аникина А.М. |
| 5. | **МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации**  **г. Переславля-Залесского и ЕДДС»:**  **-** 9 мая 2018 г. с 9.00 до 14.00 обеспечить работу автомашин для перевозки инвалидов ВОВ, участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» на торжественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы в ВОВ и после окончания торжественных мероприятий по городу к месту жительства;  - 9 мая 2018 г. выделить дежурную машину для работы медицинского работника на месте проведения торжественных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в ВОВ. | Долгов А.А. |
| 6. | **МУП «Спектр»:**  - в срок до 27 апреля 2018 г. провести работы по благоустройству и уборке территории Народной площади, парка Победы, Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) и прилегающих к нему территорий, мемориала Памяти и Славы (пл. Менделеева);  - в срок до 2 мая 2018 г. обеспечить праздничное оформление центральных улиц города;  - в срок до 7 мая 2018 г. установить на Народной площади скамейки и снять убрать цветочные клумбы при въезде на Народную площадь со стороны ул. Ростовской;  - 9 мая 2018 г. к 8.00 обеспечить уборку мест проведения торжественных мероприятий (мемориал Памяти и Славы, Народная площадь, парк Победы, Обелиск погибшим воинам-переславцам);  - 9 мая 2018 г. к 8.00 смонтировать и установить железные ограждения по периметру Народной площади, перевезти из ФОКа (пер. Красный, д.10 а) посадочные трибуны и установить их на Народной площади, установить биотуалеты на Народной площади, по окончании мероприятий обеспечить уборку территории Народной площади;  - 9 мая 2018 г. к 8. 00 обеспечить установку грузовых автомашин с песком для предотвращения террористических актов с использованием большегрузных автомашин: на ул. Новой ( около катка Ледовый,), на пересечении ул. Урицкого и ул.: Кошкина, пер. Северный, ул. Строителей, ул. Кузнечная и на пересечении ул. Ростовской и ул.: ул. Озерная, Трудовой пер., ул. Кузнецова,ул. Кошелевскя; на ул. Кузнецова (поворот к зданию Администрации), на пересечении улиц Плещеевской и Ростовской, на ул. Плещеевской (при повороте на ул. Конную). | и.о.Фарфорова Н.Н. |
| 7. | **ОАО «Ярославская электросетевая компания ОАО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать:**  - в срок до 3 мая 2018 г. проверить электрические розетки и распределительные щиты для работы звукоусиливающей аппаратуры и обеспечить ее подключение:  - с 3 по 8 мая 2018 г. на Народной площади во время репетиций торжественных мероприятий, посвященных 73- й годовщине Победы в ВОВ,  - 7 мая 2018 г. с 13.00 до 15.00 у Обелиска погибшим воинам- переславцам (ул. Левая Набережная),  - 8 мая 2018 г. на Народной площади обеспечить трехфазное подключение звукового и светового оборудования во время установки сцены,  - 9 мая 2018 г. с 8.00 до 22.00 на Народной площади и с 10.00 до 12.00 у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная). | Шабарьков С. Г. |
| 8. | **Филиал АО «Газпром газораспределения Ярославль» в г. Ростове** рекомендовать**:**  **-** до 4 мая 2018 г. проверить исправность «Огня памяти» у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная);  - 7 мая 2018 г. с 13.30 до 15.00 у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) обеспечить зажжение «Огня памяти» и организовать дежурство специалистов во время церемонии принятия присяги кадетами и членами военно-патриотических объединений г. Переславля-Залесского;  - 9 мая 2018 г. в 09.15 передать факел, зажженный в храме Георгия Победоносца ветерану ВОВ и обеспечить сопровождение факела по маршруту: храм Георгия Победоносца (пл. Менделеева) – парк Победы (ул. Новая)- ул. Урицкого-ул. Ростовская -Народная площадь-Обелиск погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная);  - 9 мая 2018 г. обеспечить зажжение «Огня памяти» и организовать дежурство специалистов у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) с момента зажжения «Огня памяти» (10.30) до окончания дневных праздничных мероприятий 14.00. | Тимофеев С.Н. |
| 9. | **Войсковой части 74400 рекомендовать:**  - 7 мая 2018 г. с 14.00 до 15.00 командировать оркестр войсковой части для участия в церемонии принятия присяги кадетами и членами военно-патриотических объединений г. Переславля-Залесского у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) и выставить почетный караул у Обелиска;  - с 3 по 8 мая 2018 г. на Народной площади обеспечить участие в репетиции лиц, ответственных за торжественное прохождение военнослужащих во время праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ 9 мая 2018 г.;  - 9 мая 2018 г. принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ:  - к 8.00 привезти скамейки и столы для «Полевой кухни» и установить их на Народной площади согласно схеме, с 11.00 до 14.00 обеспечить работу «Полевой кухни» на Народной площади,  - 9 мая 2018 г. командировать оркестр войсковой части для: сопровождения прохождения участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» от военкомата (пер. Красный, д.10) по ул. Ростовской до Народной площади (с 9.45 до 10.00),сопровождения торжественного прохождения военнослужащих и членов военно-патриотических объединений на Народной площади (с 10.00 до 11.00) и церемонии возложения цветов к Обелиску погибшим воинам-переславцам (с 11.00 до 12.00),  - в 10.00 на Народной площади провести торжественное прохождение военнослужащих воинской части с участием кадетов МОУ СШ № 2, кадетского корпуса Свято-Алексиевской Пустыни и членов военно-патриотических объединений г. Переславля-Залесского (по отдельному плану),  - принять участие в легкоатлетической эстафете на Кубок Мэра г. Переславля- Залесского, посвященной 73-й годовщине Победы в ВОВ (согласно положению),  - выставить почетный караул со сменой караула у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) с 10.00 до 13.00,  - возложить гирлянду к Обелиску погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная). | Казаков А.В. |
| 10. | **МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать:**  - обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ:  **-** 7 мая 2018 г. с 14.00 до 15.00 у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) во время проведения церемонии присяги кадетов и членов военно-патриотических объединений,  - 9 мая 2018 г. с 9.00 до 9.30 у Мемориала Памяти и Славы во время церемонии возложения цветов (пл. Менделеева) и в парке Победы (ул. Новая) во время формирования и прохождения колонны участников Всероссийской гражданской акции «Бессмертный полк»  ( с 9.30 до 10.00),  - 9 мая 2018 г. с 9.00 до 14.00 на Народной площади во время проведения торжественных мероприятий,  - 9 мая 2018 г. с 11.00 до 13.00 у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) во время церемонии возложения цветов,  - 9 мая 2018 г. с 19.00 до 22.00 во время праздничного концерта на Народной площади.  - 9 мая 2018 г. принять участие в легкоатлетической эстафете на Кубок Мэра г. Переславля- Залесского, посвященной 73-й годовщине Победы в ВОВ (согласно положению). | Гуров А.Н. |
| 11. | **УГИБДД УМВД России по Ярославской области рекомендовать:**  - 9 мая 2018 г. временно ограничить движение транспортных средств, с закрытием движения на участках автомобильной дороги, обеспечить объезд по автомобильным дорогам общего пользования и обеспечить безопасность движения участников торжественных мероприятий и легкоатлетической эстафеты, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ:  - 9 мая 2018 г. с 8.30 до 9.30 во время торжественного прохождения военнослужащих (КПП войсковой части 74400 – ул. Московская - ул. Кардовского – ул. Советская – ул. Ростовская - Народная площадь) и с 9.30 до 11.30 во время построения и прохождения колонны участников Всероссийской гражданской акции «Бессмертный полк» (парк Победы (ул. Новая)- ул. Урицкого -ул. Ростовская - Народная площадь- ул. Левая Набережная) с обеспечением объезда,  - 9 мая 2018 г. с 11.30 до 12.30 во время проведения легкоатлетической эстафеты на Кубок Мэра г. Переславля- Залесского, посвященной 73-й годовщине Победы в ВОВ (по маршруту: Народная площадь - ул. Ростовская - ул. Советская - ул. Кардовского - ул. Московская- Музейный пер. и обратно) с обеспечением объезда. | Сироткин А.В. |
| 12. | **Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского:**  - в срок до 4 мая 2018 г. подготовить графики дежурств, схему оповещения в случае возникновения ЧС и схему расстановки металлических ограждений на Народной площади совместно МО МВД России «Переславль-Залесский» и управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского;  - 9 мая 2018 г. принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц на время проведения массовых мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ (согласно программе мероприятий). | Митюнин А.Н. |
| 13. | **Инспекторскому участку ГИМС г. Переславля-Залесского МЧС по ЯО рекомендовать:**  - 9 мая 2018 г. в 12.00 на р. Трубеж обеспечить безопасность участников открытого первенства города Переславля-Залесского по гребле на байдарках и каноэ, посвященное 73-й годовщине Победы в ВОВ. | Гибалов А.И. |
| 14. | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать**:  - обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ:  - 7 мая 2018 г. с 14.00 до 15.00 у Обелиска погибшим воинам-переславцам (Левая Набережная),  - 9 мая 2018 г. с 9.00 до 10.00 у Мемориала Памяти и Славы (пл. Менделеева),  - 9 мая 2018 г. с 10.00 до 14.00. и с 19.00 до 22.00 Народной площади, с 11.00 до 13.00 у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная),  - 9 мая 2018 г. с 11.30 обеспечить сопровождение машиной «Скорой помощи» участников легкоатлетической эстафеты (по маршруту: Народная площадь-ул. Ростовская- ул. Советская - ул. Кардовского - ул. Московская - Музейный пер. и обратно);  - 9 мая 2018 г. с 10.00 до 14.00 на Народной площади обеспечить дежурство среднего медицинского персонала на время проведения торжественных мероприятий, посвященных 73- й годовщине Победы в ВОВ. | Пецух Р.М. |
| 15. | **ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС» по ЯО» рекомендовать:**  - 8 мая 2018 г. наполнить водой специальные емкости для установки сцены на Народной площади по согласованию с УКТМиС;  **-** 9 мая 2018 г. с 22.00 до 22.15 обеспечить меры безопасности при проведении праздничного фейерверка. | Сиднев А.В. |
| 16. | **ИП Алябьев рекомендовать:**  - 9 мая 2018 г. к 8.00 установить мусорные контейнеры на Народной площади по согласованию с управлением экономики Администрации г. Переславля-Залесского. | Алябьев А.Н. |
| 17. | **Отделению Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Переславля-Залесского рекомендовать**:  - со 3 по 8 мая 2018 г. принять участие в репетиции праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ;  - в срок до 4 мая 2018 г. представить кандидатуру ветерана ВОВ для зажжения «Огня памяти» и подготовить выступление ветеранов ВОВ на праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ:  - 7 мая 2018 г. в 14.00 во время церемонии принятия присяги кадетами и членами военно-патриотических объединений г. Переславля-Залесского у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная),  - 9 мая 2018 г. в 10.00 на Народной площади во время торжественного мероприятия;  - 9 мая 2018 г. принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ (согласно программе мероприятий). | Шабанов В.А. |
| 18. | **Переславль-Залесскому объединенному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» рекомендовать:**  - с 3 по 8 мая 2018 г. обеспечить участие ответственных лиц и наличие машины марки УАЗ в репетициях торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ на Народной площади;  - 9 мая 2018 г. обеспечить наличие машины марки УАЗ в торжественных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ (маршрут движения: от храма Георгия Победоносца- к парку Победы - на Народную площадь и к Обелиску погибшим воинам-переславцам);  - 9 мая 2018 г. в 10.00 на Народной площади организовать и провести прохождение колонны Переславль-Залесского объединенного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство». | Кошелев О.М. |
| 19. | **ПОУ «Переславская ОТШ ДОСААФ России» рекомендовать:**  - с 3 по 8 мая 2018 г. принять участие в репетиции торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ на Народной площади;  - 9 мая 2018 г. принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ (согласно программе мероприятий);  - 9 мая 2018 г. в 9.30 в парке Победы (ул.Новая) обеспечить порядок построения и прохождения на Народную площадь участников Всероссийской гражданской акции «Бессмертный полк». | Амосов А.А. |
| 20. | **Некоммерческой организации «Городское казачье общество**  **г. Переславля-Залесского и Переславского муниципального района» рекомендовать:**  - с 3 по 8 мая 2018 г. принять участие в репетиции торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ на Народной площади;  - с 1 по 9 мая 2018 г. совместно с МО МВД России «Переславль-Залесский» обеспечить охрану памятников Великой Отечественной войны на территории г. Переславля- Залесского;  **-** 9 мая 2018 г. принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ:  - 9 мая 2017 г. в 9.30 в парке Победы (ул. Новая) обеспечить порядок построения и прохождения на Народную площадь участников Всероссийской гражданской акции «Бессмертный полк»,  - в 10.00 на Народной площади принять участие в торжественном мероприятии и в прохождении;  - с 10.30 до 12.00 обеспечить порядок прохождения колон от Народной площади к Обелиску погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) и обратно.  - с 19. до 21.00 на Народной площади принять участие в концертной программе. | Суняев Н.И. |
| 21. | **Общественной палате г. Переславля-Залесского рекомендовать:**  **-** 9 мая 2018 г. принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ (согласно программе мероприятий);  - 9 мая 2018 г. с 8.00 в храме Георгия Победоносца включить реквием по погибшим в годы ВОВ переславцам и оказать помощь в перевозке звуковой аппаратуры и ее подключении (от ООО «Культурный центр» к Мемориалу Памяти и Славы). | Анюховский И.Ф. |
| 22. | **Переславской епархии рекомендовать:**  - 9 мая 2018 г. принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ (согласно программе мероприятий);  - 9 мая 2018 г. в 9.00. в храме Георгия Победоносца провести панихиду по погибшим в годы ВОВ и зажечь факел для «Огня памяти»;  - 9 мая 2018 г. в 11.00 у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) провести литию по погибшим в годы ВОВ.  - с 3 по 8 мая 2018 г. на Народной площади обеспечить участие в репетиции лиц, ответственных за торжественное прохождение представителей Архиерейского подворья (кадетский корпус, сестры милосердия) Свято-Алексиевской пустыни, во время праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ и 9 мая 2018 г. в 10.00 принять участие в торжественном прохождении на Народной площади. | Епископ Феодор  Переславский и Угличский (Казанов Н.Л.) |
| 23. | **ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского рекомендовать:**  - 9 мая 2018 г. принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-ой годовщине Победы в ВОВ, во Всероссийской акции «Бессмертный полк» (согласно программе мероприятий) и в легкоатлетической эстафете на Кубок мэра г. Переславля- Залесского, посвященной 73-й годовщине победы в ВОВ (согласно положению). | Белова Е.В. |
| 24. | **Средствам массовой информации и рекомендовать:**  - обеспечить полную информацию о проведении торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ (согласно программе мероприятий);  -осуществить публикацию и показ телевизионных сюжетов, посвященных 73 -й годовщине Победы в ВОВ;  - подготовить публикации и репортажи с праздничных мероприятий. | Жильцова Е.В. |