

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.04.2018 № ПОС.03-0497/18

г. Переславль-Залесский

О мероприятиях по предупреждению

пожаров на территории г.Переславля-Залесского

в пожароопасный период 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, а также в целях обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и объектов от пожаров, создания условий для предупреждения и тушения пожаров и возгораний на территории города Переславля-Залесского в пожароопасный период 2018 года

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года на территории города Переславля-Залесского (Приложение).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города, организаций, предприятий и учреждений, независимо от подчиненности и форм собственности, в вопросах обеспечения пожарной безопасности руководствоваться требованиями постановления Мэра города от 11.04.2006 № 362 «О порядке реализации первичных мер пожарной безопасности на территории города Переславля-Залесского».

3. Постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г.Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.Ю. Леженко

Приложение

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от 25.04.2018 № ПОС.03-0497/18

П Л А Н

 мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года на территории г.Переславля-Залесского

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий. | Срокисполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении. |
| 1. | Подготовить постановление Администрации города о подготовке к пожароопасному периоду. |  До 28.04.18г. | Отдел ВМР, ГО и ЧС |  |
| 2. | Провести заседание комиссии по ЧС и ОПБ города по вопросам подготовки к пожароопасному периоду. |  До 26.04.18г. | Председатель комиссии по ЧС и ПБ города. |  |
| 3. | Опубликовать статьи по вопросам пожарной безопасности в газете «Переславская неделя». | В течение апреля. | Отдел ВМР, ГО и ЧС  |  |
| 4. | Провести плановую ежегодную проверку пожарных гидрантов. | До 15.05.18г. | МУП Спектр, Сиднев А.В. (по согласованию) |  |
| 5.  | Продолжить проведение работы по устранению свободного доступа посторонних лиц в технические помещения многоэтажных домов.  | Постоянно | Руководители управляющих организаций, владельцы и арендаторы зданий  |  |
| 6. | Рекомендовать начальнику МО МВД России «Переславль-Залесский» провести работу среди неблагополучных семей по вопросам предотвращения пожаров, а также продолжить работу участковых уполномоченных среди населения по вопросу уборки территории, прилегающей к жилым частным домам, от мусора. | Постоянно | Гуров А.Н. (по согласованию)  |  |
| 7. | Рекомендовать Переславскому отделению надзорной деятельности, начальнику пожарного гарнизона пресекать попытки палов сухой травы и сжигания мусора на территории города. | Постоянно. | Сиднев А.В. (по согласованию) Корнилов Р.Ю. (по согласованию) |  |
| 8. | Не допускать воспламенения мусора на территории полигона твердых бытовых отходов МУП «Спектр».Держать наготове не мене двух поливомоечных машин для тушения возгорания мусора на данном полигоне. | Постоянно | МУП «Спектр» |  |
| 9. | Провести объектовые тренировки в учреждениях управления образования города согласно графика тренировок на 2018г | апрель- октябрь 2018г. |  Управление образования |  |
| 10. | Провести очистку территории города от мусора. | До 5.05.18г. | МУП Спектр, МУП КомплексАлябьев А.Н. (по согласованию) Руководители организаций и предприятий.Жители города. |  |
| 11. | Во время общих собраний жителей города проводить распространение среди них памяток по мерам пожарной безопасности, требовать от жителей соблюдения мер пожарной безопасности. | Постоянно | МКУ «Центр развития города».  |  |
| 12. | Проводить корректировку городской целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в г.Переславле – Залесском на 2017-2019гг.» | По мере необходимости. | Отдел ВМР, ГО и ЧС |  |
| 14. | Организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждений по вопросам бережного отношения к лесу, охране лесов от пожаров, соблюдения ППБ в лесах и населенных пунктах. | апрель – май 2018 г. | Управление образования. |  |
| 15. | Организовать проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по противопожарному оборудованию ДООЦ «Орленок». | Май 2018 г. | Управление образования.МУП Комплекс |  |