АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2015  № ПОС.03-0804/15

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

IV фестиваля клубов исторической реконструкции

«День русской славы»

В целях подготовки и проведения  IV фестиваля клубов исторической реконструкции «День русской славы» 5-7 июня 2015 г.  в г. Переславле-Залесском  и в соответствии с  Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных  и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы № 132 от 27 октября 2011года,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план подготовки и проведения IV фестиваля клубов исторической реконструкции «День русской славы» 5-7 июня 2015 г.  в г. Переславле-Залесском.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Мэр Г. Переславля-Залесского 					Д.В. Кошурников

Утвержден

постановлением Администрации

г. Переславля-Залесского

от

П Л А Н

подготовки  и проведения фестиваля клубов исторической реконструкции

«День русской славы»

5-7 июня 2015 года

| № | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского: - в срок до 25 мая 2015 г. разработать программу проведения фестиваля клубов исторической реконструкции «День русской славы»; - в срок до 29 мая 2015 г. дать информацию о программе фестиваля в СМИ; - 6 июня 2015 г. с 19.00 до 23.00 на Красной площади провести интерактивную программу «На княжеском дворе». | Грушевич А.Н. |
| 2. | МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского: - 6 июня 2015 г. с 19.00 до 20.00 на Красной площади обеспечить участие творческих коллективов в театрализованном прологе «На княжеском дворе» | Пан Н.Н. |
| 3. | МУ «Молодежный центр»: - 6 июня 2015 г. с 18.00 до 20.00 обеспечить участие волонтеров в интерактивной программе «На княжеском дворе». | Макарова С.А. |
| 4. | МУП «Спектр»: - в срок до 4 июня 2015 г. провести работы по благоустройству и уборке территории Красной площади и Летнего сада; - 7-8 июня 2015 г. обеспечить уборку мест проведения фестивальных мероприятий (Красная площадь, Летний сад); - обеспечить временное водоснабжение в Летнем саду с 5 по 7 июня 2015 г. на время проведения фестиваля клубов исторической реконструкции. | Кушниров И.А. |
| 5. | МОУ СОШ № 1 г. Переславля-Залесского: - 5-7 июня 2015 г. разрешить стоянку автотранспорта участников фестиваля во дворе МОУ СОШ № 1; - 6 июня 2015 г. с 17.00 разрешить использование классов и гардероба для гримерных комнат на 1 этаже МОУ СОШ № 1 (ул. Советская, 4). | Сурнина Е.М. |
| 6. | Управлению экономики Администрации г. Переславля-Залесского: - 6 июня 2015 г. с 16.00 до 23.00 на Красной площади обеспечить работу торговых точек, стилизованных в русском стиле, проконтролировать расстановку торговых точек и уборку торговых мест по окончании праздника; - привлечь к участию в праздничной торговле народных умельцев (керамика, вышивка, бисероплетение); - в срок до 3 июня 2015 г. провести инструктаж о правилах торговли на Красной площади. | Аникина А.М. |
| 7. | ОАО «Ярославская электросетевая компания ОАО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать: - обеспечить временное подключение к электросетям и освещение в Летнем саду с 5 до 7 июня 2015 г.; - установить временные электрические розетки в Летнем саду в павильоне «Летний парк» на время проведения фестиваля 5-7 июня 2015 г.; - проверить электрические розетки для работы звукоусиливающей аппаратуры на Красной площади, обеспечить ее подключение: - 4 июня 2015 г. с 16.00 до 20.00 на Красной площади; - 6 июня 2015 г. с 12.00 до 23.00 на Красной площади. | Шабарьков С. Г. |
| 8. | МБУ «Центр развития»: - оказать содействие в подготовке территории Летнего сада для размещения участников фестиваля клубов исторической реконструкции с 5 по 7 июня 2015 г. | Талалаев В. А. |
| 9. | ИП Алябьеву А.Н. рекомендовать: - 5-7 июня 2015 г. установить мусорный контейнер в Летнем саду на время проведения фестиваля клубов исторической реконструкции; - 6 июня 2015 г. с 10.00 до 23.00 установить мусорные контейнеры на Красной площади; - 8 июня 2015 г. произвести откачку из биотуалетов, установленных на Красной площади и Летнем саду. | Алябьев А.Н. |
| 10. | Управлению образования: - 6 июня 2015 г. с 19.00 до 20.30 часов рекомендовать делегациям от образовательных учреждений принять участие в интерактивной программе «На княжеском дворе» в танцевальном флешмобе «Русские хороводы»; - обеспечить участие танцевальных коллективов в концертной программе фестиваля. | Зарайская Г.А. |
| 11. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать: - обеспечить охрану общественного порядка во время проведения фестиваля клубов исторической реконструкции 5-7 июня 2015 (согласно программе фестиваля); - 6 июня 2015 г. с 18.00 до 23.00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения на Красной площади интерактивной программы «На княжеском дворе»; - 6 июня 2015 г. с 17.00 до 23.00 часов ограничить движение транспортных средств по маршруту: от д.№36 по ул. Валовое кольцо до д.№1 по ул. Советской и от д.№8 по ул. Проездной до д.№5 по ул. Садовой. Маршруты объезда по пер. Тайницкий, ул. Проездной, ул. Советской. Учесть в работе пропускной режим для автотранспорта организаторов и творческих коллективов | Раскатов Н.В. |
| 12. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения фестиваля клубов исторической реконструкции 5-7 июня 2015 г.; - в срок до 4 июня 2015 г. подготовить план обеспечения медицинской помощью во время проведения фестиваля клубов исторической реконструкции; | Зотова О.А. |
| 13. | Средствам массовой информации рекомендовать: - опубликовать анонс о фестивале клубов исторической реконструкции; -осуществить публикацию и показ телевизионных сюжетов, посвященных Дню рождения святого благоверного князя А. Невского; - подготовить публикации и репортажи с фестивальных мероприятий. | Никулина Ю.В Абдуллаев Б.М. Денисова А.Е. Костина Т.Ю. |
| 14. | НОУ ВПО «УГП им. А.К. Айламазяна», ГОУ СПО ЯО «Переславский кинофотохимический колледж», ГОУ НПО ЯО ПУ-6, ГОУ СПО ЯО «Переславский политехнический техникум» рекомендовать: - принять участие волонтерским отрядам учебных заведений в интерактивной программе «На княжеском дворе» (репетиции по согласованию с 28 мая 2015 г.). | Абрамов С. М. Малышев К.Г. Стоян А.В. Лепихин Н.И. |
| 15. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского: - 5-7 июня 2015 г. принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения фестиваля клубов исторической реконструкции. | Митюнин А.Н. |
| 16. | ПЧ - 28 ФГКУ «4 ОФПС по ЯО» рекомендовать: - 6 июня 2015 г. принять меры безопасности при проведении фаер-программы на Красной площади с 21.00 до 23.00. | Сиднев А.В. |