

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.07.2018 № ПОС.03-0846/18

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении городского праздника,

посвящённого Дню семьи, любви и верности

8 июля 2018 года в городе Переславле - Залесском

В целях подготовки и проведения в городе Переславле-Залесском городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности 8 июля 2018 года, в соответствии с «Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского», утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения городского праздника, посвященного Дню семьи любви и верности, 8 июля 2018 года согласно приложению.

1. Назначить ответственным за организацию и проведение городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности, управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Голубовская С.В.).
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского Ж.Н. Петрова

Приложение к постановлению

Администрации

г. Переславля-Залесского

от 03.07.2018 № ПОС.03-0846/18

**ПЛАН**

**подготовки и проведения городского праздника, посвященного**

**Дню семьи, любви и верности,**

**8 июля 2018 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Мероприятия** | **Исполнители** |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского**:  - в срок до 3 июля 2018 г. разработать программу праздничных мероприятий и дать информацию в СМИ и на официальный сайт органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского;  - 8 июля 2018 г. с 16.00 до 22.30 в Летнем саду организовать провести городской праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. | Голубовская С.В. |
| 1.1 | **МУ «Молодежный центр»:**  - 8 июля 2018 г. с 15.30 до 18.00 в Летнем саду провести конкурсы и интерактивные программы для участников праздника и обеспечить участие волонтеров и сотрудников МУ «Молодежный центр» в подготовке и проведения мероприятия. | Якунин Д.Ю. |
| 1.2 | **МУК ГБО:**  - 8 июля 2018 г. с 15.30 до 18.00 в Летнем саду организовать фотозону, букроссинг, провести мастер-классы и викторины. | Тютляева Л.А. |
| 1.3 | **МУК КДЦ «Плещей»:**  - 8 июля 2018 г. перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру и обеспечить ее работу с 15.00 до 22.30 во время проведения городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности в Летнем саду, организовать и провести концертную и интерактивную программы. | Клинова Н.А. |
| 1.4 | **МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»:**  - 8 июля 2018 г. с 15.30 до 18.00 в Летнем саду организовать и провести конкурсы, мастер- классы и интерактивные программы для участников праздника. | Климова О.С. |
| 2. | **МУ «Центр развития и культуры»:**  - 8 июля 2018 г. к 16.00 в Летний сад пригласить семьи из района для награждения, с 16.00 до 18.00 провести торжественную церемонию чувствования семей и концертную программу с участием творческих коллективов Переславского края, посвященную Дню семьи, любви и верности, | Петрина Т.И. |
| 3. | **Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Переславля-Залесского:**  - 8 июля 2018 г. с 15.30 до 18.00 в Летнем саду организовать работу социально-информационного киоска «Переславский заповедник детства» на городском празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности. | Никифорова Н.В. |
| 4. | **Отдел ЗАГС Администрации г. Переславля-Залесского**  - до 3 июля 2018 г.подготовить кандидатуры семейных пар для награждения на городском празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности | Аглова И.Б. |
| 5. | **Управлению социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского:**  **-** до 3 июля 2018 г.подготовить кандидатуры семейных пар для награждения на городском празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности;  **-** 8 июля 2018 г. к 16.00 в Летнем саду обеспечить явку семейных пар для участия в городском празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности. | Тарасова Н.М. |
| 6. | **Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского:**  - 8 июля 2018 г. принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц во время проведения городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности. | Митюнин А.Н. |
| 7. | **МОУ СШ №1 г. Переславля-Залесского:**  - 8 июля 2018 г. выделить для проведения городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности столы и скамейки. | Сурнина Е.М. |
| 8. | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать:**  - проинформировать станцию «Скорой помощи» о проведении городского праздника посвященного Дню семьи, любви и верности 8 июля 2018 года в Летнем саду с 16.00 до 22.30. | Пецух Р.М. |
| 8. | **МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать:**  - 8 июля 2018 г. с 16. 00 до 22.30 в Летнем саду обеспечить охрану общественного порядка во время проведения городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности. | Гуров А.Н. |
| 9. | **Переславской епархии рекомендовать:**  **-** 8 июля 2018 г. с 15.30 до 18.00 в Летнем саду на городском празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности,провести молебен святым Петру и Февронии, вручить подарки семейным парам, провести мастер -класс и интерактивные программы для участников праздника. | Епископ Феодор Переславский и Угличский  (Казанов Л.Н.) |
| 10. | **Средствам массовой информации рекомендовать:**  -обеспечить полную информацию по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности  - подготовить публикации и репортажи с праздничного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности. | Жильцова Е.В. |