

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2017 № ПОС.03-1470/17

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной среды на

территории города Переславля-Залесского на 2017 год»,

утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского

от 24.05.2017 №ПОС.03-0611/17

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Переславль-Залесской городской Думы от 24.08.2017 №71 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы «О бюджете городского округа города Переславля-Залесского на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год», в целях уточнения объема финансирования

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной среды на территории города Переславля-Залесского на 2017 год», утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 24.05.2017 №ПОС.03-0611/17 (в редакции постановлений Администрации от 10.07.2017 №ПОС.03-0882/17, от 28.08.2017 № ПОС.03-1164/17), следующие изменения:
   1. В Паспорте городской целевой программы:
      1. Позицию «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 23 697,6 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 7 606,8 тыс. руб.

- областной бюджет – 11 624,2 тыс. руб.

- городской бюджет – 4 466,6 тыс. руб.

1.1.2. В позиции «Контакты кураторов и разработчиков программы» слова «Круглова Виктория Евгеньевна» заменить на слова «Усманов Денис Анатольевич»;

1.2. Раздел II. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

II. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) в 2017 году |
|
| ***Всего по муниципальной программе:*** | ***23 697,6*** |
| Федеральный бюджет | 7 606,8 |
| Областной бюджет | 11 624,2 |
| Городской бюджет | 4 466,6 |

# Раздел IX. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции (согласно приложению).

1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.Ю. Леженко

Приложение к постановлению

Администрации г. Переславля-Залесского

от 17.10.2017 № ПОС.03-1470/17

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| ***Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий*** | | | | | | | | |
| 1. | Комплексное благоустройство дворовой территории, ул. 50 лет Комсомола, д. № 13,15,17, 19,23,25,27 | 8 706,2 | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» | июн.17 | окт.17 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | ремонт дворовых проездов, установка лавочек и урн, ремонт пешеходных дорожек, оборудование детской и спортивной площадки | Показатель 1. количество благоустроенных дворовых территорий; Показатель 2. доля благоустроенных дворовых территорий от количества дворовых территорий; Показатель 3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Переславля-Залесского); |
| *федеральный бюджет* | *99,4* |
| *областной бюджет* | *8 169,2* |
| *городской бюджет* | *437,6* |
| 2. | Благоустройство дворовой территории, ул. Пушкина, д. 27, 29, 31 | 4 739,5 | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» | июн.17 | окт.17 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | ремонт дворовых проездов, оборудование детской площадки, установка ограждения, установка скамеек и урн |
| *федеральный бюджет* | *0* |
| *областной бюджет* | *3455,0* |
| *городской бюджет* | *1284,5* |
| 3. | Благоустройство дворовой территории, мкр. Чкаловский, д. 51 | 3 520,5 | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» | июн.17 | окт.17 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | оборудование детской площадки, установка ограждения, установка скамеек и урн, устройство пешеходных дорожек, валка и обрезка деревьев, обеспечение освещения территории |
| *федеральный бюджет* | *3 298,5* |
| *областной бюджет* | *0,0* |
| *городской бюджет* | *222,0* |
| 4. | Благоустройство дворовой территории, ул. Красноэховская, д.11, 12 | 1 210,1 | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» | июн.17 | окт.17 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры; реализация возможности жителей города заниматься спортом в зимнее и летнее время года. | Подготовка основания под установку хоккейной коробки, установка лавочек и урн |
| *федеральный бюджет* | *0* |
| *областной бюджет* | *0* |
| *городской бюджет* | *1210,1* |
| 5. | Благоустройство дворовой территории, ул. Октябрьская, д. 39, 39а | *651,6* | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» | июн.17 | окт.17 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. | оборудование детской площадки, установка скамеек и урн, установка ограждения |
| *федеральный бюджет* | *612,5* |
| *областной бюджет* | *0* |
| *городской бюджет* | *39,1* |
| ***Задача 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования*** | | | | | | | | |
| 6. | Благоустройство Летнего сада | 4869,7 | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского», УАиГ | Май-июнь 2017 | окт.17 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; Восстановление рекреационных свойств данной территории | Обустройство освещения, устройство пешеходных дорожек, оборудование детской игровой площадки, установка скамеек и урн, валка и обрезка деревьев | Показатель 4. Количество благоустроенных общественных территорий; Показатель 5. Площадь благоустроенных общественных территорий |
| *федеральный бюджет* | *3596,4* |
| *областной бюджет* | *0,0* |
| *городской бюджет* | *1273,3* |
| ***Задача 3. Принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям создания комфортной среды проживания граждан*** | | | | | | | | |
| 7. | Принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям создания комфортной среды проживания граждан | 0 | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» | апр.17 | дек.17 | Соответствие правил современным требованиям создания комфортной среды проживания граждан | Разработка и утверждение правил благоустройства |  |
| ***Задача 4. Вовлечение граждан в процесс обеспечения чистоты и благоустроенности территории города*** | | | | | | | | |
| 8. | Привлечение граждан к участию в реализации мероприятий Задачи1 и Задачи2 | 0 | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» | мар.17 | окт.17 | Рост вовлеченности граждан в процесс благоустройства города; Создание инструментов общественного контроля реализации проектов благоустройства | Проведение субботников на объектах благоустройства и привлечение к трудовому участию собственников. | Показатель 7. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; Показатель 8. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Итого финансирование программы | | 23 697,6 | - | - | - | - | - | - |
| *федеральный бюджет* | | *7 606,8* |
| *областной бюджет* | | *11 624,2* |
| *городской бюджет* | | *4 466,6* |