

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.09.2018 № ПОС.03-1519/18

г. Переславль-Залесский

О проведении на территории

города Переславля-Залесского комплексной

тренировки в рамках Всероссийской штабной

тренировки по гражданской обороне

На основании Федерального закона РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 29.08.2013 № 466 «О проведении на территории Ярославской области месячника гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. В период с 01 по 03 октября 2018 года провести на территории городского округа города Переславля-Залесского штабную тренировку по гражданской обороне на тему: «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории Российской Федерации».

2. Утвердить «План проведения штабной тренировки по гражданской обороне с Администрацией города Переславля-Залесского, предприятиями, учреждениями, организациями города» согласно приложению №1.

3. Привлечь к проведению тренировки:

- объекты гражданской обороны города согласно приложению №2.

- КЧС и ОПБ города Переславля-Залесского;

- эвакуационную комиссию города Переславля-Залесского;

- комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Переславля-Залесского (далее – комиссию по ПУФ города);

- спасательные службы гражданской обороны города;

- руководящий состав гражданской обороны организаций и предприятий города;

- силы гражданской обороны города;

- эвакуационные комиссии организаций, продолжающих деятельность в ходе военных конфликтов;

- комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, продолжающих деятельность в ходе военных конфликтов.

4. Спланировать и провести 03 октября 2018 года тактико-специальное учение на потенциально опасном объекте – станции очистки воды (водозабор).

5. Руководителям всех уровней организовать подготовку к штабной тренировке в соответствии с Планом подготовки к штабной тренировке по гражданской обороне.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского Р.И. Бадаев

Приложение №1

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от 27.09.2018 № ПОС.03-1519/18

**ПЛАН**

**проведения штабной тренировки по гражданской обороне с администрацией, предприятиями, учреждениями, организациями**

**городского округа города Переславля-Залесского**

**ТЕМА: «**Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории Российской Федерации»

**I. УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ**

1. Отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО), предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и пожаров. Проверка готовности органов управления и сил ГО г.о.г. Переславля-Залесского к практическим действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также выполнению мероприятий по ГО.

2. Повышение теоретических знаний и совершенствование практических навыков руководителей, должностных лиц ГО городского округа в вопросах организации выполнения мероприятий по ГО и управления силами ГО при ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

3. Совершенствование слаженности действий органов управления и сил ГО, повышение эффективности их применения при ликвидации ЧС и пожаров.

4. Проверка реальности показателей планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планов ГО и защиты населения (далее – планов ГО) в ходе планирования органами управления аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) и отработки силами ГО практических задач.

5. Проверка функциональной готовности повседневных и запасных пунктов управления к выполнению задач по предназначению.

**II. ВРЕМЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ЭТАПАМ**

Начало штабной тренировки – 06.00 час. 01.10.2018, окончание тренировки – 18.00 час. 03.10.2018, при этом тренировка проводится по московскому времени.

Штабная тренировка проводится последовательно в три этапа в течение трех суток.

**I этап** **«Организация выполнения мероприятий по ГО в случае возникновения угрозы агрессии против Российской Федерации. Развертывание системы управления ГО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и в организациях».** Отрабатываются вопросы оповещения и сбора руководящего состава органов местного самоуправления и организаций, вопросы выполнения мероприятий гражданской обороны Российской Федерации в связи с угрозой возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Продолжительность I этапа:

06.00 01.10.2018 - 18.00 01.10.2018 (12 часов).

**II этап** **«Организация управления выполнением мероприятий по приведению в готовность ГО в Российской Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории Российской Федерации. Планирование и организация выполнения мероприятий по ГО в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации. Развертывание группировки сил и средств ГО, предназначенной для ведения ГО».**

Отрабатываются вопросы развертывания мобильной группировки сил и средств ГО в целях проведения АСДНР, организации передачи управления ведением ГО на запасные пункты управления, а также практического выполнения мероприятий по ГО и уточнения расчетов на проведение эвакуационных мероприятий.

Продолжительность II этапа:

06.00 02.10.2018 - 18.00 01.10.2018 (12 часов).

**На III этапе** **«Ведение гражданской обороны в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации. Организация действий органов управления и сил ГО в ходе проведении АСДНР в очагах поражения (районах ЧС и пожаров) при возникновении опасностей в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера».**

Отрабатываются вопросы применения группировки сил ГО по ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров, развертывания подвижных пунктов управления, эвакуация населения в безопасные районы, организация работы элементов жизнеобеспечения населения.

Продолжительность III этапа:

06.00 03.10.2018 - 18.00 03.10.2018 (12 часов).

**III. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ**

- эвакуационная комиссия городского округа;

- комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики городского округа;

- службы по планированию и выполнению мероприятий ГО городского округа;

- штаб руководства тренировкой в составе:

- группа сбора и обобщения информации (группа контроля на базе ЕДДС);

- группа разбора тренировки;

- рабочая группа КЧС и ОПБ города;

- руководители объектов гражданской обороны.

**IV. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ**

Глава городского округа – руководитель ГО - пункт постоянной дислокации (пл. Народная,1).

Штаб руководства тренировкой - административное здание Администрации города (пл. Народная,1, актовый зал).

Группа сбора и обобщения информации - административное здание Администрации города (ул. Ростовская,19а, помещение ЕДДС города).

Группа разбора штабной тренировки - административное здание Администрации города (пл. Народная,1, актовый зал).

Службы по планированию и выполнению мероприятий ГО города - пункты постоянной дислокации служб ГО.

Рабочая группа КЧС и ОПБ Администрации города - административное здание Администрации города (пл. Народная,1, актовый зал).

Объекты гражданской обороны - места проведения практических мероприятий.

**V. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА К НАЧАЛУ ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКИ**

Начиная со второй половины сентября 2018 г. обострение внешнеполитических отношений, связанных с развитием экономического кризиса, сопровождается осложнением военно-политической обстановки. По имеющейся информации спецслужб готовится проведение террористических актов, направленных на подрыв экономической стабильности Российской Федерации. Имеются сведения о работе диверсионно-разведывательных групп (далее – ДРГ) и создании вооруженных бандформирований в некоторых странах, граничащих с Российской Федерацией.

Наиболее вероятными целями деятельности ДРГ и вооруженных бандформирований является выведение из строя критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов экономики и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Для снижения рисков и минимизации последствий возникновения очагов поражения (возможных ЧС и пожаров) силами ГО МЧС России, функциональных и территориальных подсистем РСЧС спланированы и проводятся превентивные мероприятия надзорного и профилактического характера.

**VI. ЗАМЫСЕЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ**

Штабная тренировка проводится в три этапа с последовательной отработкой учебных вопросов в ходе наращивания оперативной обстановки.

На фоне созданной оперативной обстановки планируется отработать практические мероприятия с развертыванием

объектов гражданской обороны и проведением практических мероприятий по ликвидации (условно) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на потенциально-опасном объекте.

**VII. ХОД ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Время проведения | Содержание выполняемых мероприятий | Исполнитель | Место проведения | Руководитель |
| **Первый этап - «Организация выполнения мероприятий по ГО в случае возникновения угрозы агрессии против Российской Федерации. Развертывание системы управления ГО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и в организациях»**  **Астрономическое время - с 06.00 01.10.2018 до 18.00 01.10.2018**  **Оперативное время - с 06.00 01.10.2018 до 06.00 03.10.2018** | | | | | |
| 1 | 06.00 - 06.10 01.10.2018 | Получение **сигнала СТАРТ 4212 3415** «Начало тренировки».  ЕДДС организует:  Доведение полученного сигнала до руководителя гражданской обороны города и по его указанию проводит оповещение («Получена команда СБОР в актовом зале Администрации города в 9.00») начальника отдела по ВМР, ГОЧС, председателей КЧС и ОПБ, эвакокомиссии, комиссии по ПУФ города и руководителей служб ГО города | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 2 | 06.10 - 06.30  01.10.2018 | Получение **сигнала Меридиан 4899 9755**–  «Приступить к выполнению мероприятий по гражданской обороне в случае возникновения угрозы агрессии против РФ».  ЕДДС организует доведение полученного сигнала – «приступить к выполнению мероприятий по  гражданской обороне при нарастании угрозы  агрессии против Российской Федерации» | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 3 | 6.30 – 09.00  01.10.2018 | Сбор руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ, эвакокомиссии города, комиссии по ПУФ, служб ГО города | Председатели КЧС и ОПБ, эвакокомиссии, комиссии по ПУФ города, руководители служб ГО города. | Административное здание Администрации города (пл.Народная,1, актовый зал.). | Руководитель ГО города |
| 4 | 9.00 - 9.30  01.10.2018 | Проведение совещания с подчиненными по доведению обстановки и постановке задач по выполнению (условно) мероприятий по гражданской обороне при возникновении крупномасштабных ЧС и пожаров. | Председатели КЧС и ОПБ, эвакокомиссии, комиссии по ПУФ города, руководители служб ГО города | Административное здание Администрации города (пл.Народная,1, актовый зал.). | Руководитель ГО города |
| 5. | с 10.00 до 11.00 01.10.2018 | Участие руководителя ГО в селекторном совещании под руководством руководителя тренировки (быть в готовности доложить о запланированных мероприятиях в ходе штабной тренировки) | Руководитель ГО города. | Актовый зал Администрации города | Руководитель тренировки |
| 6. | 09.00-10.00  01.10.2018 | Уточнение планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), формализованных документов по гражданской обороне и основных показателей гражданской обороны. | Начальники  служб  гражданской  обороны, руководители ГО предприятий | Пункт постоянной дислокации. | Отдел по ВМР, ГОЧС |
| 7. | 10.00-11.00  01.10.2018 | Проверка готовности систем связи и оповещения гражданской обороны (без запуска электрических сирен) | ЕДДС | Пункт постоянной дислокации | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 8. | 10.00-11.00  01.10.2018 | Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС. | Комиссия по ЧС и ОПБ города | Пункт постоянной дислокации | Председатель КЧС и ОПБ города |
| 9. | 13.00-14.00  01.10.2018 | Уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией в области гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне.  Уточнение состава, задач и порядка работы должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны | Личный состав ЕДДС  Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС | ЕДДС  Актовый зал Администрации города | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС»  Руководитель ГО города |
| 10. | 14.00-17.30  01.10.2018 | Проверка готовности объектов и служб ГО к приему и размещению эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей, транспортных средств и техники. | Службы ГО  члены эвакокомиссии города | Территория города, объекты ГО | Председатель эвакокомиссии города |
| 11. | 14.00  01.10.2018 | Получение **сигнала ЛАВИНА 4388 1256** – «Оперативный скачок на 24 часа»  ЕДДС организует доведение полученного сигнала | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 12. | 14.00-15.00  01.10.2018 | Заседание эвакуационной комиссии города и комиссии по ПУФ  Рассматриваемые вопросы:  Постановка задач на выполнение мероприятий  гражданской обороны | Эвакокомиссия города  Комиссия по ПУФ | Кабинеты заместителей Главы Администрации | Председатели эвакокомиссии и комиссии по ПУФ города |
| 13. | 09.00-18.00  04.10.2017 | Выполнение мероприятий по повышению уровня обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения силами спасательных служб ГО города (ремонт резервной дороги) | Личный состав спасательных служб ГО | ул. Дорожная | Руководители спасательных служб ГО.  Директор МУП «Спектр» |
| 14. | 16.00-17.00  01.10.2018 | Участие руководителя Гражданской обороны  города в селекторном совещании  (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым  под руководством руководителя тренировки.  доклад о проведённых мероприятиях в ходе первого этапа штабной тренировки. | Руководитель ГО города,  начальник отдела по ВМР, ГОЧС | Актовый зал Администрации города | Руководитель тренировки |
| 15. | 18.00-18.10  01.10.2018 | Получение **сигнала БЕРЕЗА 2754 7950** – «Оперативный скачок на 12 часов»  Получение **сигнала Пауза 7788 3131** - Оперативная пауза в тренировке.  Обеспечение доведения сигналов через ЕДДС до подведомственных организаций и учреждений | Дежурный диспетчер ЕДДС | ЕДДС | Начальник ЕДДС |
| **Второй этап** - **«Организация управления выполнением мероприятий по приведению в готовность ГО в Российской Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории Российской Федерации. Планирование и организация выполнения мероприятий по ГО в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации. Развертывание группировки сил и средств ГО, предназначенной для ведения ГО»**  **Астрономическое время - с 06.00 до 18.00 02.10.2018**  **Оперативное врем - с 06.00 03.10 до 06.00 05.10.2018** | | | | | |
| 1 | 06.00  02.10.2018 | ЕДДС города получает и доводит **сигнал ЧЕРЕДА 3287 5679 – «**Продолжение тренировки» и доводит его до руководителя гражданской обороны города | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 2 | 06.10  02.10.2018 | ЕДДС города получает и доводит **сигнал ЗАПУШКА 4538 8789 – «**Вводная по чрезвычайной ситуации № 1» и доводит его до руководителя гражданской обороны города | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 3. | 06.15  02.10.2018 | ЕДДС города получает и доводит **сигнала Заслон 5565 3445** – «Приступить к выполнению мероприятий по приведению в готовность ГО в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации» и доводит его до руководителя гражданской обороны города | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 4. | 06.15-18.00  02.10.2018 | Развертывание ПЭП №2 и пункта временного размещения в п.г.т. Кубринск | Директор СОШ №2, директор ДК Кубринск | СОШ №2, ДК Кубринск | Председатель эвакуационной комиссии |
| 5. | 06.15-18.00  02.10.2018 | Выдача средств индивидуальной защиты для населения со складов мобилизационного резерва | Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС | ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ по ГО и ЧС» | Директор  ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ по ГО и ЧС» |
| 6. | 06.15-18.00  02.10.2018 | Приведение в готовность пунктов выдачи средств индивидуальной защиты для населения. | Администрации пунктов выдачи СИЗ | Пункты выдачи СИЗ | Руководитель ГО города |
| 7. | 06.15-18.00  02.10.2018 | Организация развертывания санитарно-обмывочного пункта №1 | Директор МУП Сервис | Городская баня | Заместитель Главы Администрации |
| 8. | 06.15-18.00  02.10.2018 | Организация развертывания постов радиационно-химического наблюдения на ЗАО «ЛИТ» и в ГБУ «Переславской ЦРБ» | Директор ЗАО ЛИТ, главный врач Переславской ЦРБ | ЗАО «ЛИТ», ГБУ «Переславской ЦРБ» | Руководитель ГО города |
| 9. | 06.15-18.00  02.10.2018 | Заседание эвакуационной комиссии города и комиссии по ПУФ  Рассматриваемые вопросы: Постановка задач на выполнение мероприятий гражданской обороны | Эвакокомиссия города  Комиссия по ПУФ | Кабинеты заместителей Главы Администрации | Председатели эвакокомиссии и комиссии по ПУФ города |
| 10. | 06.15-18.00  02.10.2018 | Проведение смотра готовности нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО | Начальник отдела ВМР, ГО и ЧС, личный состав формирований | Площадка у ПЧ-28 | Руководитель ГО города |
| 11. | 06.30  02.10.2018 | Получение **сигнала ВЫЕЗД 5456 4563** –  «Вывод оперативных групп на запасные пункты управления». Доведение его до руководителя гражданской обороны города | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 12. | 08.00-08.30  02.10.2018 | Вывод оперативной группы Администрации городского округа на запасной пункт управления | Руководитель оперативной группы | Запасной пункт управления | Руководитель ГО города |
| 13. | 08.00  02.10.2018 | Получение **сигнала СЛОВО 8123 0753 –**  **«**Провести эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей». Доведение его до руководителя гражданской обороны города | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 14. | 08.00-09.00  02.10.2018 | Проведение заседания КЧС и ОПБ по принятию решения на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС природного и техногенного характера. | Комиссия по ЧС и ОПБ города | Актовый зал Администрации города | Председатель КЧС и ОПБ |
| 15. | 08.10  02.10.2018 | Получение **сигнала ОРБИТА 4848 3223** –  «Осуществить вывод сил ГО в безопасные районы» | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 16. | 09.00-13.00  02.10.2018 | Проведение в образовательных учреждениях занятия по тематике «Безопасность жизнедеятельности» | Преподаватели ОБЖ | Образовательные учреждения | Начальник управления образования |
| 17. | 09.00-17.00  02.10.2018 | Проведение дня открытых дверей в пожарно-спасательных подразделениях | Личный состав ПЧ-28, ПЧ-67 | ПЧ-28, ПЧ-67 | Начальники ПЧ-28, ПЧ-67 |
| 18 | 10.00-11.00  02.10.2018 | Участие руководителя Гражданской обороны  города в селекторном совещании  (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым  под руководством руководителя тренировки (быть в готовности доложить о проведённых и спланированных мероприятиях в ходе штабной тренировки) | Руководитель ГО города,  начальник отдела по ВМР, ГОЧС | Актовый зал Администрации города | Руководитель тренировки |
| 19. | 11.00  02.10.2018 | Получение **сигнала ЛАВИНА 4388 1256** – **«**Оперативный скачок на 24 часа». Доведение его до руководителя гражданской обороны города | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 20. | 16.00-17.00  02.10.2018 | Участие руководителя Гражданской обороны города в селекторном совещании  (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым  под руководством руководителя тренировки.  Доклад о проведённых мероприятиях в ходе штабной тренировки. | Руководитель ГО города  Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС | Актовый зал Администрации города | Руководитель тренировки |
| 21. | 18.00  02.10.2018 | Получение **сигналов ТРИЗА 7154 1923 – «**Возвращение оперативных групп в пункты постоянного размещения», **БЕРЕЗА 2754 7950 – «**Оперативный скачок на 12 часов», **ПАУЗА 7788 3131** – «Оперативная пауза» | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| **Третий этап:** **«Ведение гражданской обороны в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации. Организация действий органов управления и сил ГО в ходе проведении АСДНР в очагах поражения (районах ЧС и пожаров) при возникновении опасностей в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера»**  **Астрономическое время - с 06.00 03.10.2018 до 18.00 03.10.2018**  **Оперативное время - с 06.00 05.10 до 18.00 06.10.2018** | | | | | |
| 1. | 06.00  03.10.2018 | Получение **сигналов ЧЕРЕДА 3287 5679** – «Продолжение тренировки» и **ОГОНЬ 5505 0163** – «Осуществить выход сил ГО в исходный район для проведения АСДНР». Доведение их до руководителя гражданской обороны города. | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 2. | 07.30  03.10.2018 | Развертывание подвижного пункта управления | Личный состав оперативной группы | п.г.т. Кубринск | Руководитель ГО города |
| 3. | 08.00  03.10.2018 | Получение **сигнала РАНЕЦ 3956 7205** – «Вводная по чрезвычайной  ситуации № 2». | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 4. | 08.30  03.10.2018 | Получение **сигнала АБОНЕНТ 5915 5782 –** приступить к выполнению тактико-специальных учений с силами ГО | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 5. | 11.00 - 13.00  03.10.2018 | Проведение тактико-специального учения с силами ГО по ликвидации крупномасштабной ЧС - комплексное учение на станции очистки воды МУП «Спектр» по теме: «Действия органов управления, сил и средств Переславского ГЗ ТПРСЧС и НФГО МУП «Спектр» при возникновении ЧС техногенного характера» | Персонал станции очистки воды, НФГО МУП «Спектр», силы городского звена ТП РСЧС | Станция очистки воды | Руководитель ГО города |
| 6. | 14.00-15.00  03.10.2018 | Участие руководителя Гражданской обороны города в селекторном совещании  (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым  под руководством руководителя тренировки. | Руководитель ГО города  Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС | Актовый зал Администрации города | Руководитель тренировки |
| 7. | 18.00  03.10.2018 | Получение **сигналов** **ЗЕМЛЯ 6453 8562** – «Вернуть силы ГО в пункты постоянного размещения», **Стрела 2345 6783** – Отбой тренировки. Доведение его до всех звеньев управления | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |

Приложение №2

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Объекты гражданской обороны и ПОО, привлекаемые к практическим мероприятиям в ходе штабной тренировки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наимено  вание  объекта ГО | Адрес объекта ГО | Организация разворачивающая объект ГО | ФИО, должность и телефон руководителя организации, разворачивающей объект ГО |
| ПЭП №1 | г.Переславль, ул. Менделеева, дом 10 | МОУ средняя школа №6 | Кручинина Ирина Викторовна, директор школы 84853532610 |
| ПВР | г.Переславль, Кривоколенный пер., дом 1 | МУ ДО «Станция юных туристов» | Рыбкина Светлана Александровна  8(48535)3-26-68 |
| СОП | г.Переславль, Кривоколенный пер., дом 1 | МУП «Спектр» | Клейнбурд Евгений Ильич - директор МУП «Спектр»,  89857684096 |
| Пост РХБН | г. Переславль-Залесский,  ул. Советская д.1 | ЗАО «Завод Лит» | Шилов Николай Дмитриевич Ген. директор ЗАО «Завод Лит» 84853566980 |
| ЗС ГО | г.Переславль, пл. Менделеева, дом 2 | АО «Переславский технопарк» | Северин Николай Николаевич Директор АО «Славич»  Тел. 84853531543 |
| ПОО Станция очистки воды | г. Переславль-Залесский Троицкая слобода | МУП «Спектр» | Клейнбурд Евгений Ильич - директор МУП «Спектр»,  89857684096 |

Приложение №3

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица

сигналов управления на штабную тренировку

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание распоряжения** | **Сигнал** |
| 1. | Начало штабной тренировки по ГО | Старт 4212 3415 |
| 2. | Продолжение штабной тренировки по ГО | Череда 3287 5679 |
| 3. | Оперативный скачок на 12 часов | Береза 2754 7950 |
| 4. | Оперативный скачок на 24 часа | Лавина 4388 1256 |
| 5. | Оперативная пауза | Пауза 7788 3131 |
| 6. | Приступить к выполнению мероприятий по ГО | Меридиан 4899 9755 |
| 7. | Вводная по чрезвычайной ситуации № 1 | Запушка 4538 8789 |
| 8. | Вводная по чрезвычайной ситуации № 2 | Ранец 3956 7205 |
| 9. | Осуществить вывод оперативных групп на запасные пункты управления | Выезд 5456 4563 |
| 10. | Вернуть оперативные группы в пункты постоянного размещения | Триза 7154 1923 |
| 11. | Приступить к проведению тактико-специальных учений | Абонент 5915 5782 |
| 12. | Приступить к выполнению мероприятий по общей эвакуации населения, материальных и культурных ценностей | Слово 8123 0753 |
| 13. | Осуществить вывод сил ГО в безопасные  районы Орбита 48483223 | |
| 14. | Осуществить выход сил ГО в исходный район для проведения АСДНР | Огонь 5505 0163 |
| 15. | Вернуть силы ГО в пункты постоянного размещения | Земля 6453 8562 |
| 16. | Отбой штабной тренировки по гражданской обороне | Стрела 2345 6783 |