

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.12.2017 № ПОС.03-1700/17

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении Новогодних

и Рождественских мероприятий

в городе Переславле-Залесском

в декабре 2017 г.- январе 2018 г.

В целях подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий в городе Переславле-Залесском в декабре 2017 г. - январе 2018 г. и в соответствии с «Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского», утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий в городе Переславле-Залесском в декабре 2017 г. - январе 2018 г. согласно приложению.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Новогодних и Рождественских мероприятий в городе Переславле-Залесском управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского (Пан Н.Н.).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского Ж.Н. Петрова

Приложение к постановлению Администрации

г. Переславля – Залесского

от 04.12.2017 № ПОС.03-1700/17

**План**

**подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий**

**в городе Переславле-Залесском в декабре 2017 г. - январе 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнители** |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта** **Администрации г. Переславля-Залесского:** **-** в срок до 01 декабря 2017 г. разработать план проведения Новогодних и Рождественских мероприятий и направить информацию о проводимых мероприятиях в СМИ и на официальный сайт органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского;- 15 декабря 2017 г. с 17.00 до 19.00 провести интерактивную программу для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского);- 16 декабря 2017 г. с 15.00 до 17.00 провести интерактивную программу для семейного отдыха «Время новогодних чудес» в Летнем саду;- 17 декабря 2017 г. с 15.00 до 17.00 провести интерактивную программу для семейного отдыха «Время новогодних чудес» в мкр. Чкаловский (площадка у офицерского клуба);- 23 декабря 2017 г. с 16.00 до 18.00 провести интерактивный исторический бал «Бал времен» (мкр. Чкаловский, офицерский клуб);- 1 января 2018 г. с 00.30 до 03.00 провести праздничную новогоднюю программу «Новогодняя ночь - 2018» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского);- 3 января 2018 г. с 11.00 обеспечить проведение соревнования по лыжным гонкам (местечко Касарка); - руководителям подведомственных учреждений, обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, провести инструктажи с ответственными лицами за обеспечение правил пожарной безопасности. | Пан. Н.Н. |
| **МУ «Молодежный центр»:****-** обеспечить участие волонтеровв проведении праздничных мероприятий, согласно плану: - 15 декабря 2017 г. с 17.00 до 19.00 провести интерактивную программу для семейного отдыха «Время новогодних чудес» и танцевальный флешмоб на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского);- 16 декабря 2017 г. с 15.00 до 17.00 принять участие в интерактивной программе для семейного отдыха «Время новогодних чудес» в Летнем саду (организовать игровые площадки и молодежные танцевальные флешмобы);- 17 декабря 2017 г. с 15.00 до 17.00 принять участие в интерактивной программе для семейного отдыха «Время новогодних чудес» в мкр. Чкаловский (площадка у офицерского клуба). | Макарова С.А. |
| 45  | **МУК КДЦ «Плещей»:**- 15 декабря 2017 г. к 16.30 установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора во время интерактивной программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» с 17.00 до 19.00 на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) обеспечить участие в программе творческих коллективов;- 16 декабря 2017 г. к 14.30 установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора с 15.00 до 17.00 во время интерактивной программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» в Летнем саду, обеспечить участие в программе творческих коллективов;- 17 декабря 2017 г. к 14.30 установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора с 15.00 до 17.00 во время интерактивной программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» в мкр. Чкаловский (площадка у офицерского клуба);- 23 декабря 2017 г. к 15.00 перевезти, установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора во время проведения интерактивного исторического бала «Бал времен» (мкр. Чкаловский, офицерский клуб);- 1 января 2018 г. на площадке у стадиона «Центральный» к 00.30 перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру и обеспечить ее работу и работу звукооператора до 03.00 во время праздничной новогодней программы «Новогодняя ночь - 2018»;- 3 января 2018 г. к 11.00 перевезти, установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора во время проведения соревнования по лыжным гонкам (местечко Касарка). | Клинова Н.А.  |
| **МОУ ДО ДШИ г. Переславля- Залесского:****-** 16 декабря 2017 г. с 15.00 до 17.00 обеспечить участие творческих коллективов в интерактивной программе для семейного отдыха «Время новогодних чудес» в Летнем саду. | Чудакова В.Б. |
| **МУК «ГБО» :****-** 15 декабря 2017 г. с 17.00 до 19.00 принять участие в интерактивной программе для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского);- 17 декабря 2017 г. с 15.00 до 17.00 принять участие в интерактивной программе для семейного отдыха «Время новогодних чудес» в мкр. Чкаловский (площадка у офицерского клуба). | Тютляева Л.А. |
| **МУ «Чемпион»:**- с 1 по 8 января 2018 г. на катке «Ледовый» организовать сеансы массовых катаний. | Тимофеев И.А. |
| **МУ ДО ДЮСШ:** - 3 января 2018 г. с 11.00 организовать и провести соревнования по лыжным гонкам ( местечко Касарка). | Скецын В.А. |
| **МУДО «ДЮСШ 2»:****-** 31 декабря 2017 г. подготовить комнату для размещения специалистов для проведения праздничного фейерверка. | Зайцев О.В. |
| 2. | **Управлению образования Администрации** **г. Переславля-Залесского:****-** до 14декабря 2017 г. проинформировать подведомственные учреждения о проведении мероприятий и рекомендовать принять участие в интерактивных программах для семейного отдыха «Время новогодних чудес»:- 15 декабря 2017 г. с 17.00 до 19.00 на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского),- 16 декабря 2017 г. с 15.00 до 17.00 в Летнем саду,- 17 декабря 2017 г. с 15.00 до 17.00 в мкр. Чкаловский (площадка у офицерского клуба);-руководителям подведомственных учреждений, обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, провести инструктажи с ответственными лицами за обеспечение правил пожарной безопасности. | Коняева Т.Ю. |
| 3. | **Управлению экономики Администрации г. Переславля-Залесского:** - в срок до 15 декабря 2017 г. ознакомить торгующие организации с перечнем пиротехнических товаров, запрещенных к розничной торговле;- в срок до 15 декабря 2017 г. провести собрание с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, планирующими осуществлять деятельность в области организации культурно-массовых мероприятий и оказания услуг общественного питания в период новогодних праздников и зимних каникул с представителями Госпожнадзора и Роспотребнадзора;- в срок до 15 декабря 2017 г. рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства города оформить фасады, витрины, помещения магазинов, офисы, включить новогоднее световое оформление. | Аникина А.М. |
| 4. | **Управление архитектуры и градостроительства** **Администрации г. Переславля-Залесского:****-** в срок до 8 декабря 2017 г.разработать единый стиль оформления улиц и площадей города к Новогодним и Рождественским праздникам. | Цымбалов А.Ю. |
| 5. | **Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г.Переславля-Залесского:** - в срок до 15 декабря 2017 г. подготовить усиленные графики дежурств и схему оповещения в случае возникновения ЧС,– в срок до 25 декабря 2017 г. совместно с МО МВД «Переславль-Залесский» разработать схему расстановки металлических ограждений на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) 01 января 2018 г. во время проведения новогодней программы «Новогодняя ночь - 2018» с 0.30 до 03.00 - принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц на время проведения массовых мероприятий. | Митюнин А.Н. |
| 6. | **Отделу надзорной деятельности по Переславскому району рекомендовать:**- в срок до 20 декабря 2017 г. обследовать и составить акты о пожарной безопасности помещений, в которых будут проходить массовые мероприятия;-в срок до 20 декабря 2017 г. провести инструктажи по соблюдению мер и правил пожарной безопасности с руководителями учреждений, организаций и ответственными лицами за обеспечение правил пожарной безопасности, в которых проводятся массовые мероприятия. | Корнилов Р.Ю. |
|  7. | **ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС по ЯО» рекомендовать:**- 1 января 2018 г. принять меры безопасности при проведении фейерверка с 01.00 до 01.30 (стадион «Центральный», со стороны ул. Северная) и 7 января 2018 г. в Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике с 17.30 до 19.00 . | Сиднев А.В. |
| 8. | **МУП «Спектр»:**- в срок до 8 декабря 2017 г. проверить и отремонтировать электрические гирлянды для новогодних елок;- в срок до 8 декабря 2017 г. установить и оформить елки на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского), на Народной площади, на Красной площади, в Летнем саду, смонтировать ограждение елок; подключить гирлянды со световыми эффектами;- обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке елок;- 15 декабря 2017 г. к 16.00 расчистить от снега площадку перед стадионом «Центральный» (ул. Маяковского) для проведения интерактивной программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес»;- 16 декабря 2017 г. к 14.00 расчистить от снега территорию Летнего сада для проведения интерактивной программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес»;- 17 декабря 2017 г. к 14.00 расчистить площадку перед офицерским клубом (мкр. Чкаловский) для проведения интерактивной программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес»;- в срок до 29 декабря 2017 г. построить из снега снежные горки и крепости на Народной площади при благоприятных погодных условиях;- 31 декабря 2017 г. расчистить от снега места массовых народных гуляний (Народная площадь, территория у стадиона «Центральный»), очистить от снега сценические кубы и закрепить их на площадке у стадиона «Центральный» ( ул. Маяковского);- 31 декабря 2017 г. к 23.00 смонтировать и установить железные ограждения по согласованию с УКТМиС и МО МВД России «Переславль-Залесский» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) и для предотвращения террористических актов с использованием большегрузных автомашин обеспечить установку двух грузовых автомашин с песком на перекрестке ул. Урицкого, ул. Маяковского и ул. 50 лет Комсомола;- 1-2 января 2018 г. обеспечить уборку мест массовых народных гуляний у стадиона «Центральный» и Народной площади;- 7 января 2018 г. к 12.00 расчистить площадку перед входом в Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и площадку для фейерверка. | Клейнбурд Е.И. |
| 9. | **ОАО «Ярославская электросетевая компания АО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать:** - в срок до 8 декабря 2017 г. проверить и отремонтировать все имеющиеся в наличии электрические уличные гирлянды и электрическую розетку на территории, прилегающей к стадиону «Центральный» ( ул.Маяковского), на Народной площади, в Летнем саду;- в срок до 10 декабря 2017 г. определить места для подключения новогодних елок в микрорайонах города для управляющих компаний и подключить электрические гирлянды на всех установленных елках (по заявкам владельцев елок, при наличии провода от елки до места подключения);- с 15 декабря 2017 г. по 20 января 2018 г. обеспечить работу всех электрических гирлянд и уличного освещения в ночное время;- 15 декабря 2017 г. с 16.00 до 19.00 во время проведения интерактивной программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» обеспечить подключение электрических гирлянд на елке и звукоусиливающей аппаратуры на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского);- 16 декабря 2017 г. с 14.00 до 17.00 во время проведения интерактивной программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» обеспечить подключение электрических гирлянд на елке и звукоусиливающей аппаратуры в Летнем саду;- 17 декабря 2017 г. с 14.00 до 17.00 во время проведения интерактивной программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» обеспечить подключение электрических гирлянд на елке и звукоусиливающей аппаратуры на площадке у офицерского клуба (мкр. Чкаловский);- 31 декабря 2017 г. дополнительно проверить исправность фонарей уличного освещения, электрических гирлянд и розетки на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) для проведения развлекательной программы «Новогодняя ночь 2018»;-1 января 2018 г. обеспечить работу звукоусиливающей аппаратуры с 00.30 до 03.00 часов на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского). | Шабарьков С.Г. |
| 10. | **МО МВД России «Переславль-Залесский»****рекомендовать:****-** 16 декабря 2017 г. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения интерактивных программ для семейного отдыха «Время новогодних чудес»: - 15 декабря 2017 г. с 17.00 до 19.00 на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского),- 16 декабря 2017 г. с 15.00 до 17.00 в Летнем саду,- 17 декабря 2017 г. с 15.00 до 17.00 в мкр. Чкаловский (площадка у офицерского клуба);- 23 декабря 2017 г. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения интерактивного исторического бала «Бал времен» с 16.00 до 18.00 (мкр. Чкаловский, офицерский клуб);- в срок до 25 декабря 2017 г. совместно с отделом по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского разработать схему расстановки металлических ограждений на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) 01 января 2018 г. во время проведения новогодней программы «Новогодняя ночь - 2018» с 0.30 до 03.00- 1 января 2018 г. обеспечить охрану общественного порядка и ограничить движение транспортных средств во время проведения Новогодней ночи на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) с 00.30 до 03.30;- 3 января 2018 г. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения соревнования по лыжным гонкам с 11.00 до 13.00 (местечко Касарка);- 7 января 2018 г. обеспечить охрану общественного порядка во время праздника «Рождество в музее» в Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике с 16.00 до 20.00. | Врио Шопаров Р.Р. |
| 11. | **ГБУЗ ЯО Переславская центральная районная больница рекомендовать:**- проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении городских Новогодних и Рождественских праздников: - 15 декабря 2017 г. с 17.00 до 19.00 интерактивная программа для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского),- 16 декабря 2017 г. с 15.00 до 17.00 интерактивная программа для семейного отдыха «Время новогодних чудес» в Летнем саду,- 17 декабря 2017 г. с 15.00 до 17.00 интерактивная программа для семейного отдыха «Время новогодних чудес» в мкр. Чкаловский (площадка у офицерского клуба);- 23 декабря 2017 г. с 16.00 до 18.00 (мкр. Чкаловский, офицерский клуб) интерактивный исторический бал «Бал времен»; - 1 января 2018 г. с 00.30 до 03.00 на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) «Новогодняя ночь - 2018»;- 3 января 2018 г. с 11.00 до 13.00 (местечко Касарка) соревнования по лыжным гонкам;- 7 января 2018 г. с 16.00 до 20.00 в Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Рождество в музее». | и.о. Пецух Р.М. |
| 12. | **Переславль-Залесскому государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику рекомендовать:****-** в срок до 25 декабря 2017 г. предоставить в МО МВД России «Переславль-Залесский» подробный план проведения праздника «Рождество в музее» с указанием ответственных за проведение с контактными телефонами;- 7 января 2018 г. организовать и провести городской праздник «Рождество в музее» с 16.00 до 20.00;- обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, согласовать с Госпожнадзором проведение фейерверка и разведение костра на территории музея-заповедника. | Петровнина Г.П. |
| 13. | **Управляющим компаниям: ООО «Переславская жилищная компания», ООО УК «Белая линия», ООО Теплый дом, ООО « Энергия плюс», ООО УК «Энергия плюс», ООО «УК Комфорт», ООО «Жилсервис» рекомендовать:**- в срок до 10 декабря 2017 г. проверить электрические гирлянды для новогодних елок, при неисправности приобрести новые электрические гирлянды; - в срок до 10 декабря 2017 г. установить и украсить новогодние елки на территориях многоквартирных домов, переданных соответствующим управляющим компаниям, поставить ограждения вокруг установленных елок;- обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке елок;- для подключения елок иметь электрический провод от елки до места подключения (согласовать с собственником);**-** на территориях многоквартирных домов, переданных соответствующим управляющим компаниям, предусмотреть строительство снежных городков, ледяных фигур и горок;- 22 января 2018 г. произвести демонтаж новогодних елок. | Пыряев Ю.Н.Муленкова С.ГТиканкова Т.Б.Щабарькова Л.Н.Рябцева М.А.Трофимова И.М.Хрящев А. В. |
| 14. | **Средствам массовой информации обеспечить:**- освещение подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников согласно плану мероприятий и подготовить анонсы, публикации и репортажи с праздничных мероприятий.  | Жильцова Е.В. |
| 15. | **ИП Алябьев рекомендовать:**- 31 декабря 2017 г. установить мусорные контейнеры на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) по согласованию с УКТМиС.  | Алябьев А.Н. |