**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

Приложение 9

к Положению

|  |
| --- |
| Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ за 2022 год |
| (наименование муниципальной программы, наименование ОИ, год) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. Информация о финансировании муниципальной программы: |
| *(https://admpereslavl.ru/hod-vypolneniya)* |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс.рублей |
| ГБ |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" | 126952.39 | 125098.62 |
|  | Итого по муниципальной программе | 126952.39 | 125098.62 |

|  |
| --- |
| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование задачи | Результат выполнения задачи | Объем финансирования, тыс.рублей | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ГБ |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" |
| 1 | Развитие муниципальной службы |  |  |  | 124952.39 | 123098.62 |  |
| 2 | Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |  |  |  | 1529.94 | 1529.94 |  |
| 3 | Содержание немуниципальных служащих |  |  |  | 2808.78 | 2704.62 | Экономия |
| 4 | Глава муниципального образования |  |  |  | 886.11 | 886.11 |  |
| 5 | Мероприятия по обеспечению функционирования и развития муниципальной службы |  |  |  | 7502.34 | 6794.9 | Невыплаченный остаток денежных средств по соглашению |
| 6 | Центральный аппарат |  |  |  | 112225.22 | 111183.05 | Экономия |
| 7 | Повышение эффективности и открытости (прозрачности) деятельности органов местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий |  |  |  | 2000 | 2000 |  |
| 8 | Расходы на информирование населения о работе органов местного самоуправления в средствах массовой информации |  |  |  | 2000 | 2000 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 126952.39 | 125098.62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наполнение и обновление материалов в разделах «Противодействие коррупции», «Муниципальная служба» | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
| 2 | Повышение квалификации муниципальных служащих, включая дополнительные образовательные программы, семинары (ежегодно) | чел | 54 | 32 | Обеспечение уровня квалификации, необходимого для исполнения должностных обязанностей |
| 3 | Охват аудитории группы «Администрация Переславля-Залесского» в социальной сети «ВКонтакте» | посещений | 76000 | 51720 | Снижение общего количества уникальных посетителей группы |
| 4 | Эффективность использования социальных сетей (по методике, рекомендованной Администраций Президента) | ПРОЦ | 1.01 | 1.3 | Повышение качества ведения социальных сетей, увеличение количества подписчиков |
| 5 | Встречи с жителями, количество (нарастающим итогом) | ед | 10 | 16 | Снятие ограничений по распространению коронавирусной инфекции |
| 6 | Повышение уровня решаемости обращений, поступивших через портал «Делаем вместе» | ПРОЦ | 83 | 88.8 | Увеличение количества решенных обращений, по которым принято положительное решение  |
| 7 | Прием жителей Главой, заместителями Главы Администрации, руководителями ТУ | ед | 130 | 120 | Уменьшение количества жителей, записавшихся на прием |
| 8 | Осуществление записи на прием через интернет-портал | ПРОЦ | 1 | 0 | Запись через интернет-портал не осуществлялась |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" |
| 1 | Наполнение и обновление материалов в разделах «Противодействие коррупции», «Муниципальная служба» | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
| 2 | Повышение квалификации муниципальных служащих, включая дополнительные образовательные программы, семинары (ежегодно) | чел | 54 | 32 | Обеспечение уровня квалификации, необходимого для исполнения должностных обязанностей |
| 3 | Охват аудитории группы «Администрация Переславля-Залесского» в социальной сети «ВКонтакте» | посещ | 76000 | 51720 | Снижение общего количества уникальных посетителей группы |
| 4 | Эффективность использования социальных сетей (по методике, рекомендованной Администраций Президента) | ПРОЦ | 1.01 | 1.3 | Повышение качества ведения социальных сетей, увеличение количества подписчиков |
| 5 | Встречи с жителями, количество (нарастающим итогом) | ед | 10 | 16 | Снятие ограничений по распространению коронавирусной инфекции |
| 6 | Повышение уровня решаемости обращений, поступивших через портал «Делаем вместе» | ПРОЦ | 83 | 88.8 | Увеличение количества решенных обращений, по которым принято положительное решение  |
| 7 | Прием жителей Главой, заместителями Главы Администрации, руководителями ТУ | ед | 130 | 120 | Уменьшение количества жителей, записавшихся на прием |
| 8 | Осуществление записи на прием через интернет-портал | ПРОЦ | 1 | 0 | Запись через интернет-портал не осуществлялась |