**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

Приложение 9

к Положению

|  |
| --- |
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ за 2022 год |
| (наименование муниципальной программы, наименование ОИ, год) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. Информация о финансировании муниципальной программы: | | | |
| *()* | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс.рублей | |
| ГБ | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГЦП " Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | 32 | 32 |
| 2 | ГЦП "Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | 5274.91 | 4825.76 |
| 3 | ГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | 20 | 20 |
| 4 | ГЦП "Гармонизация межнациональных отношений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | 80 | 80 |
| 5 | ГЦП "Развитие казачества в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" | 200 | 199.65 |
|  | Итого по муниципальной программе | 5606.91 | 5157.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи | Результат выполнения задачи | | | Объем финансирования, тыс.рублей | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ГБ | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ГЦП " Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | | | |
| 1 | Поддержание общественного порядка и борьба с преступностью |  |  |  | 32 | 32 |  |
| 2 | Функционирование групп дополнительного образования, объединений правоохранительной направленности «Юный друг полиции» на базе образовательных организаций |  |  |  | 32 | 32 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 32 | 32 |  |
|  | ГЦП "Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | | | |
| 3 | Противодействие терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма |  |  |  | 4944.46 | 4495.31 |  |
| 4 | Обеспечение антитеррористической защищённости объектов образования Администрации города Переславля-Залесского | количество объектов(шт) | 153 | 25 | 4944.46 | 4495.31 | По работе ПСД по ограждению территории образовательные учреждения не выполнили;  Дошкольные образовательные учреждения в соответствии с соглашением, выданное управленем образования, работы не выполнены;  В соответствии с соглашением,выданное управлением образования, мероприятия по установке тревожной кнопки не выполнены учреждением МУ ДО "Ювента" |
| 5 | Поддержание общественного порядка и борьба с преступностью |  |  |  | 330.45 | 330.45 |  |
| 6 | Обеспечение антитеррористической безопасности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | количество проведенных мероприятий(ед.) | 18 | 25 | 330.45 | 330.45 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 5274.91 | 4825.76 |  |
|  | ГЦП "Гармонизация межнациональных отношений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | | | | | | |
| 7 | Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории городского округа, на основе сохранения духовных и нравственных устоев, уважительного отношения к истории, традициям и языкам населения городского округа и этнических групп |  |  |  | 80 | 80 |  |
| 8 | Проведение мастер-классов, конкурсов, акций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Количество мероприятий(ед) | 33 | 33 | 10 | 10 |  |
| 9 | Проведение социально-значимых мероприятий, проектов, досуговых мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Количество мероприятий(ед) | 40 | 40 | 70 | 70 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 80 | 80 |  |
|  | ГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | | | | | | |
| 10 | Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 11 | Проведение мероприятий по формированию осведомленности подростков и молодежи о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте (беседы, игры, квесты, викторины, флешмобы, выставки) | Доля учреждений культуры, реализующих мероприятия(%) | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 20 | 20 |  |
|  | ГЦП "Развитие казачества в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | | | |
| 12 | Обеспечение условий для улучшения уровня жизни социально уязвимых категорий населения |  |  |  | 200 | 199.65 |  |
| 13 | Количество казачьих обществ, получивших финансовую поддержку из городского бюджета | Количество казачьих обществ, получивших финансовую поддержку из городского бюджета(ед) | 1 | 1 | 200 | 199.65 | Экономия |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 200 | 199.65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 87 | 407 | Кадровая недостаточность сотрудников ОМВД |
| 2 | Число преступлений, совершаемых на улице | ед | 31 | 113 | Кадровая недостаточность сотрудников ОМВД |
| 3 | Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними | ед | 7 | 7 |  |
| 4 | Общее количество совершенных правонарушений и преступлений | ед | 780 | 1023 | Кадровая недостаточность сотрудников ОМВД |
| 5 | Количество мероприятий, в которых принимали участие члены народных дружин, по охране общественного порядка | ед | 168 | 42 | Снижение проведения массовых мероприятий |
| 6 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, проживающими в городском округе | ед. | 14 | 7 |  |
| 7 | Число несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | человек | 44 | 34 |  |
| 8 | Количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ед | 7 | 7 |  |
| 9 | Доля муниципальных учреждений образования и культуры, реализующих программы по профилактике наркомании | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
| 10 | Количество волонтеров, участвующих в проведении антинаркотической профилактической работе, пропаганде здорового образа жизни | чел | 19 | 19 |  |
| 11 | Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | проц | 5 | 5 |  |
| 12 | Количество проведенных совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов | ед. | 3 | 3 |  |
| 13 | Количество размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, в сети Интернет информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории городского округа | ед | 4 | 4 |  |
| 14 | Количество размещенных в средствах массовой информации публикаций, видео - и аудиосюжетов о деятельности казачьих обществ | ед. | 14 | 14 |  |
| 15 | Количество казачьих обществ, получивших финансовую поддержку из городского бюджета | ед | 1 | 1 |  |
|  | ГЦП "Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | |
| 1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 87 | 407 | Кадровая недостаточность сотрудников ОМВД |
| 2 | Число преступлений, совершаемых на улице | ед. | 31 | 113 | Кадровая недостаточность сотрудников ОМВД |
| 3 | Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними | ед. | 7 | 7 |  |
| 4 | Общее количество совершенных правонарушений и преступлений | ед. | 780 | 1023 | Кадровая недостаточность сотрудников ОМВД |
| 5 | Количество мероприятий, в которых принимали участие члены народных дружин, по охране общественного порядка | ед. | 168 | 42 | Снижение проведеняи массовых мероприятий |
|  | ГЦП " Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | |
| 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, проживающими в городском округе | ед | 14 | 7 |  |
| 2 | Число несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | чел | 44 | 34 |  |
| 3 | количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ед | 7 | 7 |  |
|  | ГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | | | | |
| 1 | Доля муниципальных учреждений образования и культуры, реализующих программы по профилактике наркомании | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество волонтеров, участвующих в проведении антинаркотической профилактической работе, пропаганде здорового образа жизни | чел. | 19 | 19 |  |
| 3 | Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | % | 5 | 5 |  |
|  | ГЦП "Гармонизация межнациональных отношений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | | | | |
| 1 | Количество проведенных совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов | ед | 3 | 3 |  |
| 2 | Количество размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, в сети Интернет информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории городского округа | ед | 4 | 4 |  |
|  | ГЦП "Развитие казачества в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | |
| 1 | Количество размещенных в средствах массовой информации публикаций, видео - и аудиосюжетов о деятельности казачьих обществ | ед | 14 | 14 |  |
| 2 | Количество казачьих обществ, получивших финансовую поддержку из городского бюджета | ед | 1 | 1 |  |