**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

Приложение 9

к Положению

|  |
| --- |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ за 2022 год |
| (наименование муниципальной программы, наименование ОИ, год) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о финансировании муниципальной программы: | | | | | |
| *(https://admpereslavl.ru/hod-vypolneniya)* | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс.рублей | | | |
| ОС | | ГБ | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | 1791.35 | 794.27 | 288.35 | 286.35 |
|  | Итого по муниципальной программе | 1791.35 | 794.27 | 288.35 | 286.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи | Результат выполнения задачи | | | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ОС | | ГБ | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | | | | | |
| 1 | Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  | 6.39 | 6.39 | 88 | 88 |  |
| 2 | Реализация полномочий в части организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям |  |  |  | 6.39 | 6.39 | 0 | 0 |  |
| 3 | Организация, подведение итогов и награждение победителей соревнования среди сельскохозяйственных предприятий |  |  |  | 0 | 0 | 88 | 88 |  |
| 4 | Обеспечение территориальной доступности товаров для сельского населения путем оказания государственной и муниципальной поддержки |  |  |  | 197.11 | 197.11 | 10.38 | 10.38 |  |
| 5 | Субсидия на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты |  |  |  | 197.11 | 197.11 | 10.38 | 10.38 |  |
| 6 | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |  | 1587.85 | 590.77 | 189.97 | 187.97 |  |
| 7 | Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |  | 1587.85 | 590.77 | 189.97 | 187.97 | Сумма профинансирована под принятую Департаментом АПК площадь ;  Софинансирование к областной субсидии |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 1791.35 | 794.27 | 288.35 | 286.35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество привлеченных молодых специалистов | чел | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество справок-расчетов, на предоставление субсидий | шт | 128 | 128 |  |
| 3 | Количество отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой точки, в которые организована доставка товаров первой необходимости | ед | 50 | 50 |  |
| 4 | Обработанная площадь, занятая борщевиком Сосновского | га | 144.38 | 53.72 | Имеются замечания Департамента АПК . |
|  | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | |
| 1 | Количество привлеченных молодых специалистов | чел | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество справок-расчетов, на предоставление субсидий | шт | 128 | 128 |  |
| 3 | Количество отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой точки, в которые организована доставка товаров первой необходимости | ед | 50 | 50 |  |
| 4 | Обработанная площадь, занятая борщевиком Сосновского | га | 144.38 | 53.72 | Имеются замечания Департамента АПК . |