

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 07.03.2024 № ПОС.03-462/24

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении праздничных

мероприятий «Масленичные гулянья» на территории

городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, в целях подготовки и проведения праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024 году,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Сформировать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024 году согласно приложению 1.

2. Утвердить план по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024 году (далее – План) согласно приложению 2.

3. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.В. Маркова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 07.03.2024 № ПОС.03-462/24

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| Председатель организационного комитета | | |
| 1. | Маркова Вера Вячеславовна | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского |
| Заместитель председателя организационного комитета | | |
| 2. | Боровлева Светлана Николаевна | Начальник Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского |
| Секретарь организационного комитета | | |
| 3. | Кокина Ирина Александровна | Ведущий специалист отдела культуры Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского |
| Члены организационного комитета | | |
| 4. | Блохина Ольга Леонидовна | Начальник Управления образования Администрации города Переславля-Залесского |
| 5. | Еремеев Максим Валерьевич  (по согласованию) | Начальник ОМВД России по городскому округу город Переславля-Залесский |
| 6 | Иванов Максим Вячеславович  (по согласованию) | И.о. Главного врача ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» |
| 7. | Каминская Олеся Геннадьевна | Начальник пресс-службы Администрации города Переславля-Залесского |
| 8. | Митюнин Андрей Николаевич | Начальник Управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского |
| 9. | Плешко Ольга Владимировна | Заместитель начальника Управления - начальник отдела по работе с подведомственными учреждениями Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского |
| 10. | Семенов Павел Вячеславович | Начальник управления экономики Администрации города Переславля-Залесского |
| 11. | Сапожникова Елена Владимировна | Начальник отдела развития общего и дополнительного образования Управления образования Администрации города Переславля-Залесского |
| 12. | Трофимова Татьяна Анатольевна | Директор Муниципального учреждения культуры «Дом культуры города Переславля-Залесского» |
| 13. | Черноногов Алексей Владимирович | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 07.03.2024 № ПОС.03-462/24

П Л А Н

подготовки и проведения праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Исполнители** |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского**:  - в срок до 11 марта 2024 года разработать программу праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024 году (далее – Праздничные мероприятия), направить информацию о программе Праздничных мероприятий в средства массовой информации и на официальный сайт органов местного самоуправления города Переславля-Залесского;  - 17 марта 2024 года с 13:00 до 16:00 обеспечить организацию проведения культурно-массового мероприятия «Широкая Масленица» на Народной площади г. Переславля-Залесского: театрализованное представление с участием творческих коллективов городского округа, работа полевой кухни, ярмарка мастеров НХП, праздничное оформление Народной площади;  - при проведении Праздничных мероприятий провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности;  - обеспечить участие в организации Праздничных мероприятий подведомственных учреждений: | Боровлева С.Н. |
| 1.1. | **МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»**:  - до 17 марта 2024 года организовать и провести конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2024»;  - 17 марта 2024 года с 13:00 до 16:00 для организации культурно-массового мероприятия «Широкая Масленица» на Народной площади г. Переславля-Залесского: провести театрализованное представление «Шиворот навыворот или как найти счастье на масленичной неделе», организовать формирование масленичного костра, работу игровых площадок для детей и взрослых, ярмарку НХП, выставку масленичных кукол, монтаж сцены, праздничное оформление Народной площади, установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора;  - 16-17 марта 2024 года организовать Праздничные мероприятия для детей и взрослых на площадке у Спортивного зала МУ «ФОК «Чемпион», расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 22;  - с 15 по 17 марта 2024 года организовать выезды передвижного многофункционального культурного центра (автоклуб) в с. Новоселье, д. Красная деревня, с. Новое, с. Рахманово, с. Бектышево для организации Праздничных мероприятий;  - в населенных пунктах городского округа город Переславль-Залесский организовать Праздничные мероприятия:  - 15-17 марта 2024 года Ивановскому СДК в п. Ивановское;  - 16-17 марта 2024 года: Купанскому СДК в п. Купанское,  Загорьевскому СДК в с. Загорье, Нагорьевскому СДК в с. Нагорье, Кубринскому СДК в с. Кубринск, Дубковскому СДК в п. Дубки, Рязанцевскому СДК в п. Рязанцево, Берендеевскому СДК в с. Берендеево;  - 17 марта 2024 года Глебовскому СДК в с. Глебовское, Кичибухинскому СДК в д. Кичибухино, Лыченскому СДК в с. Лыченцы, Дмитриевскому СДК в с. Дмитриевское, Андриановскому СДК в с. Андрианово, Горкинскому СДК в д. Горки, Смоленскому СДК в с. Смоленское; Ефимьевскому СДК в с. Ефимьево. | Трофимова Т.А. |
| 1.2. | **МОУ ДО «Детская школа искусств г. Переславля – Залесского»:**  - 16 марта 2024 года организовать Праздничные мероприятия для детей и взрослых на территории ГОУ ЯО "Переславль-Залесская школа-интернат № 4";  - 16-17 марта 2024 года организовать Праздничные мероприятия для детей и взрослых на территории МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского. | Чудакова В.Б. |
| 1.3. | **МУК «Централизованная библиотечная система»:**  - 15-17 марта 2024 года организовать Праздничные мероприятия для детей и взрослых в Центральной городской библиотеке им. А.П. Малашенко;  - 16-17 марта 2024 года организовать Праздничные мероприятия для детей и взрослых на территории МОУ «Средняя школа № 2»;  - 16 марта 2024 года принять участие в Праздничных мероприятиях на Народной площади г. Переславля-Залесского. | Тютляева Л.А. |
| 1.4. | **МУ «Молодежный центр»:**  - 16 марта 2024 года организовать Праздничные мероприятия в с. Дубровицы, с. Филимоново.  **-** 17 марта2024 года с 13:00 до 16:00 обеспечить участие волонтеров в проведении культурно-массового мероприятия «Широкая масленица» на Народной площади г. Переславля-Залесского; | Корнева Е.В. |
| 2. | **Муниципальному отделению Движение первых в городском округе город Переславль-Залесский рекомендовать:**  - 16 марта 2024 года организовать Праздничные мероприятия для детей и взрослых на территории МОУ «Средняя школа № 9», МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского»;  **-** 17 марта 2024 года с 13:00 до 16:00 принять участие в Праздничных мероприятиях на Народной площади г. Переславля-Залесского. | Акилова А.В.  (по согласованию) |
| 3. | **Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского:**  - до 17 марта 2024 года проинформировать подведомственные учреждения о проведении Праздничных мероприятий и рекомендовать принять участие в культурно-массовом мероприятии «Широкая Масленица» на Народной площади г. Переславля-Залесского и мероприятиях, проводимых сельскими домами культуры.  - обеспечить организацию Праздничных мероприятий для детей и взрослых:  - 16 марта 2024 года на территории МОУ Купанской СШ, МОУ Дубковской СШ, МОУ Рязанцевской СШ, в с. Большая Брембола на ул. Советской, возле д.35а (МДОУ Брембольский детский сад);  - 16-17 марта 2024 года на территории: МОУ «Средняя школа №2», МОУ «Средняя школа №4», МОУ «Средняя школа №6», МОУ «Средняя школа №9», МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского»;  - 17 марта 2024 года на территории: МОУ «Средняя школа № 1», МОУ «Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина»;  - при проведении мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Блохина О.Л. |
| 4. | **ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А.Невского рекомендовать:**  -16-17 марта 2024 года организовать Праздничные мероприятия для детей и взрослых в зданиях и на территориях ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А.Невского, расположенных по адресу: г. Переславль-Залесский, п. Красный химик, д. 1, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 22, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 33;  - при проведении мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Белова Е.В.  (по согласованию) |
| 5. | **ГОУ ЯО "Переславль-Залесская школа-интернат № 4"** **рекомендовать:**  - 16-17 марта 2024 года организовать Праздничные мероприятия для детей и взрослых в здании и на территории ГОУ ЯО "Переславль-Залесская школа-интернат № 4";  - при проведении мероприятий, обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Смирнова В.И.  (по согласованию) |
| 6. | **Управлению экономики Администрации города Переславля-Залесского** 17 марта 2024 года с 13:00 до 16:00 организовать работу торговых киосков на Народной площади г. Переславля-Залесского во время проведения культурно-массового мероприятия «Широкая масленица», контроль за их расстановкой и функционированием. При необходимости информацию о подключении к электросетям направить в Переславский участок АО «ЯрЭСК». | Семенов П.В. |
| 7. | **МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города Переславля-Залесского и ЕДДС»** 17 марта 2024 года выделить автотранспорт для обеспечения работы сотрудников Администрации города Переславля-Залесского при проведении Праздничных мероприятий. | Воронина А.А. |
| 8. | **Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского:**  - в срок до 12 марта 2024 года совместно с ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский по согласованию с Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского разработать схему расстановки металлических ограждений на Народной площади г. Переславля-Залесского для проведения культурно-массового мероприятия «Широкая Масленица», места для формирования масленичного костра 17 марта 2024 года с 13:00 до 16:00 на Народной площади г. Переславля-Залесского;  - в срок до 12 марта 2024 года подготовить графики дежурств и схему оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении культурно-массового мероприятия «Широкая Масленица» 17 марта 2024 года на Народной площади г. Переславля-Залесского;  - принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц на время проведения Праздничных мероприятий. | Митюнин А.Н. |
| 9. | **МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:**  - до 14 марта 2024 года расчистить территорию Народной площади г. Переславля-Залесского от снега и подготовить площадку для проведения культурно-массового мероприятия «Широкая Масленица» 17 марта 2024 года, сформировать из снега основание для масленичного костра;  - 17 марта 2024 года к 11:00 привезти, смонтировать и установить железные ограждения вокруг костра для сжигания масленичной куклы, места проведения культурно-массового мероприятия «Широкая Масленица» на Народной площади, автомобильной парковки на ул. Плещеевская г. Переславля-Залесского (въезд и выезд);  - 17 марта 2024 года с 11.30 до 15.00 обеспечить установку блокиратора для предотвращения террористических актов с использованием большегрузной автомашины на пересечении ул. Комсомольской и Народной площади г. Переславля-Залесского.  - при необходимости осуществить расчистку территорий социальных учреждений для проведения Праздничных мероприятий;  - обеспечить уборку территории Народной площади г. Переславля-Залесского по окончании культурно-массового мероприятия «Широкая Масленица». | Черноногов А.В. |
| 10. | **Войсковой части 74400 рекомендовать:**  **-** 15-17 марта 2024 года принять участие в подготовке и проведении Праздничных мероприятий на территории мкр. Чкаловский г. Переславля-Залесского;  - 17 марта 2024 с 13:00 до 16:00 оказать содействие в организации полевой кухни на Народной площади г. Переславля-Залесского. | Нырков Э.С.  (по согласованию) |
| 11. | **ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский** **рекомендовать:**  - в срок до 12 марта 2024 года совместно с Управлением по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского по согласованию с Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского разработать схему расстановки металлических ограждений для проведения культурно-массового мероприятия «Широкая масленица», места для сжигания масленичной куклы 17 марта 2024 года с 13:00 до 16:00 на Народной площади г. Переславля-Залесского;  - обеспечить охрану общественного порядка во время проведения культурно-массового мероприятия «Широкая масленица» 17.03.2024 года с 13:00 до 16:00 на Народной площади г. Переславля-Залесского (предположительное количество участников и зрителей 1000 человек). | Еремеев М.В.  (по согласованию) |
| 12. | **ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровск) рекомендовать:**  - обеспечить безопасность дорожного движения с привлечением сотрудников 1 взвода ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровск) во время проведения культурно-массового мероприятия «Широкая масленица» 17 марта 2024 года с 13:00 до 16:00 на Народной площади г. Переславля-Залесского;  - ограничить движение транспортных средств 17 марта 2024 года с 13:00 до 16:00 на участках автомобильных дорог на пересечении ул. Комсомольской и Народной площади г. Переславля-Залесского с использованием блокиратора (большегрузной автомашины), автомобильной парковке на ул. Плещеевской г. Переславля-Залесского (въезд и выезд) с использованием блокиратора (металлических ограждений) с установкой информационных знаков. | Постников А.Н.  (по согласованию) |
| 13. | **Переславль-Залесскому филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области»** рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка во время проведения культурно-массового мероприятия «Широкая масленица» 17 марта 2024 года с 13:00 до 16:00 на Народной площади г. Переславля-Залесского. | Афанасьев В.Н.  (по согласованию) |
| 14. | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница»** рекомендовать обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения культурно-массового мероприятия «Широкая масленица» 17.03.2024 года с 13:00 до 16:00 на Народной площади г. Переславля-Залесского, при проведении Праздничных мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский. | Иванов М.В.  (по согласованию) |
| 15. | **ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области рекомендовать** принять меры безопасности 17 марта 2024 года с 13:00 до 16.00 при проведении культурно-массового мероприятия «Широкая масленица» на Народной площади г. Переславля-Залесского | Никулин Р.В.  (по согласованию) |
| 16. | **ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №4 рекомендовать** принять меры безопасности при проведении Праздничных мероприятий 17 марта 2024 года, в населенных пунктах, где будет сжигаться масленичная кукла: в п. Ивановское, п. Рязанцево, п. Дубки, с. Лыченцы, с. Купанское, с. Нагорье, с. Кубринск, с. Берендеево, с. Смоленское, с. Андрианово, д. Кичибухино, д. Горки. | Володин А.А.  (по согласованию) |
| 17. | **ООО «Мехуборка» рекомендовать** 17 марта 2024 года к 12:00 установить два контейнера для сбора мусора на Народной площади г. Переславля-Залесского (у здания Дома культуры). | Алябьев А.Н.  (по согласованию) |
| 18. | **МУП «Сервис»** 17 марта 2024 годаобеспечить работуобщественных туалетов на территории Народной площади, ул. Конной, ул. Свободы, д. 1б г. Переславля-Залесского. | Строкинов А.В. |
| 19. | **Городскому казачьему обществу города Переславля-Залесского и  Переславского муниципального района Ярославского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" рекомендовать** 17 марта 2024 года с 13:00 до 16:00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения культурно-массового мероприятия «Широкая масленица» на Народной площади г. Переславля-Залесского. | Кучерев А.П.  (по согласованию) |
| 20. | **Пресс-службе Администрации города Переславля-Залесского:**  - разместить в средствах массовой информации информацию об ограничении движения транспортных средств и маршрутов объезда 17 марта 2024 года во время проведения культурно-массового мероприятия «Широкая масленица» на Народной площади г. Переславля-Залесского.  - обеспечить полную информацию о Праздничных мероприятиях;  - подготовить публикации и репортажи с Праздничных мероприятий. | Каминская О.Г. |
| 21. | **Средствам массовой информации рекомендовать:**  - обеспечить полную информацию о Праздничных мероприятиях;  - подготовить публикации и репортажи с Праздничных мероприятий. | Костина Т.Ю.  (по согласованию)  Старков Ю.А.  (по согласованию) |