

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2016 № ПОС. 03-0722/16

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении торжественных

мероприятий, посвященных Дню России,

дню рождения Святого Благоверного

князя Александра Невского,

Дню города Переславля-Залесского

В целях подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню России, дню рождения Святого Благоверного князя Александра Невского, Дню города Переславля-Залесского и в соответствии с Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными Решением Переславль-Залесской городской Думы от 27.10.2011 № 132, [Постановлением Правительства области от 25.03.2016 №307-п «Об утверждении порядка осуществления временного ограничения(прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярославской области» ​](http://www.yarregion.ru/depts/ddh/docsDocuments/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%be%d1%82%2029_09_2011%20%e2%84%96%20749-%d0%bf.docx)и письмом департамента транспорта Ярославской области от 24.05.2016 № 04-21/558

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных Дню России, дню рождения Святого Благоверного князя Александра Невского, Дню города Переславля-Залесского.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню России, дню рождения Святого Благоверного князя Александра Невского, Дню города Переславля-Залесского, управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского (А.Н. Грушевич).

3. Рекомендовать МО МВД РФ «Переславль-Залесский» (Н.В. Раскатов) временно ограничить движение транспортных средств во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню России, Дню рождения Святого Благоверного князя Александра Невского и Дню города Переславля-Залесского согласно прилагаемому плану.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ж.Н. Петрову.

Заместитель Главы Администрации

г. Переславля-Залесского А.В. Малышев

Утвержден

постановлением Администрации

г. Переславля-Залесского

от 27.05.2016 № ПОС.03-0722/16

**П Л А Н**

**по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных**

**Дню России, дню рождения Святого Благоверного князя Александра Невского,**

**Дню города Переславля-Залесского**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнители** |
| **1.** | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского:**  - в срок до 1 июня 2016 г. разработать программу праздничных мероприятий;  - в срок до 1 июня 2016 г. дать информацию о программе праздничных мероприятий в СМИ;  - подготовить и провести праздничные мероприятия 12 июня 2016 г.:  - с 10.30 до 13.00 на Красной площади возложение цветов к памятнику А. Невскому, театрализованно-исторический пролог, торжественную часть праздника, с 15.00 до 18.00 кинотеатр под открытым небом,  - с 11.00 до 15.00 в Летнем саду «Фотосушку» и с 13.00 до 15.00 выездной оргкомитет по подготовке и проведению празднования 800-летия А.Невского,  - с 18.00 до 23.00 на Народной площади праздничную концертную программу «Мы любим наш город!». | **Грушевич А.Н.** |
| **МУ «Молодежный центр»:**  - 12 июня 2016 г. обеспечить работу волонтеров во время проведения праздничных мероприятий согласно программе праздника. | **Макарова С.А.** |
| **МУК КДЦ «Плещей»:**  **-** в срокдо 6 июня 2016 г. подготовить музыкальную подборку для праздничных мероприятий и сценарный план концертно-игрового блока «Мы любим наш город!»;  - 11 июня 2016 г. к 7.00 перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру для озвучивания праздничной литургии в храме во имя Святителя Иоанна Златоуста в День Явления Животворящего Креста Господня (с.Годеново);  - 11 июня 2016 г. к 12.00 перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру на Красной площади для озвучивания Гала-концерта и награждения победителей Первого Международного православного детско- юношеского хорового фестиваля-конкурса «Александр Невский»;  - 12 июня 2016 г. с 10.00 до 18.00 обеспечить музыкальное оформление Народной площади;  - 12 июня 2016 г. с 18.00 до 21.00 на Народной площади организовать и провести концертно-игровой блок с участием творческих коллективовг. Ярославля и г. Переславля-Залесского. | **Клинова Н.А.** |
| **МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского:**  **-**12 июня 2016 г. с 13.00 до 15.00 на Красной площади принять участие в Межрегиональномдетском благотворительном фестивале имени Святого Благоверного князя А. Невского «Вот моя рука». | **Пан Н.Н.** |
| **МБУ «ТИЦ г. Переславля-Залесского»:**  **-** в срокдо 1 июня 2016 г**.** разместить информацию о предстоящих мероприятиях на туристическом сайте г. Переславля- Залесского;  - в срок до 8 июня 2016 г. подготовить фильмы и презентационные ролики о городе для показа на светодиодном экране во время праздничных мероприятий на Красной площади;  - 12 июня 2016 г. обеспечить экскурсионное обслуживание для официальных делегаций и почетных гостей, принимающих участие в праздничных мероприятиях. | **Боровлева С.Н.** |
| **2.** | **Управлению делами Администрации г. Переславля-Залесского:**  **-** в срок до 1 июня 2016 г. разослать приглашения официальным делегациям и почетным гостям;  **-** в срок до 9 июня 2016 г. подготовить Почетные грамоты и Благодарственные письма Мэра города для вручения на торжественной части праздничных мероприятий 12 июня 2016 г. на Красной площади.  - 12 июня 2016 г. обеспечить сопровождение официальных делегаций и почетных гостей во время торжественных мероприятий. | **Волошенко О.Б.** |
| **3.** | **Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского:**  -12 июня 2016 г. с 10.30 до 12.00 на Красной площади и с 19.00 до 21.00 на Народной площади обеспечить участие творческих коллективов муниципальных учреждений дополнительного образования в торжественной части и праздничной концертной программе. | **Зарайская Г. А.** |
| **4.** | **МУП «Спектр»:**  - в срок до 10 июня 2016 г. подготовить территорию Красной и Народной площадей, Летнего сада к праздничным мероприятиям (скосить траву, убрать мусор);  - в срок до 11 июня 2016 г. установить биотуалеты и скамейки на Красной и Народной площадях;  - 13 июня 2016 г. обеспечить уборку всех территорий, на которых проходили праздничные мероприятия. | **Кушниров И.А.** |
| **5.** | **МКУ «Многофункциональный центр развития**  **г. Переславля-Залесского» :**  - 12 июня 2016 г. рекомендовать индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории г. Переславля-Залесского, обеспечить работу транспорта до 23.30. | **Круглова В.С.** |
| **6.** | **Управлению экономики Администрации г. Переславля-Залесского:**  - в срок до 6 июня 2016 г. разработать совместно с УКТМиС схему размещения торговых точек и аттракционов на Народной площади;  - в срок до 10 июня 2016 г. проинструктировать торгующие организации о правилах выездной торговли;  - 11-13 июня 2016 г. обеспечить работу праздничной ярмарки на Народной площади;  - 12 июня 2016 г. проконтролировать расстановку и работу торговых точек на Народной площади и уборку торговых мест во время проведения и по окончании праздника. | **Аникина А.М.** |
| **7.** | **МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать**:  - 11 июня 2016 г. с 13.00 до 16.00 на Красной площади обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Гала-концерта участников Первого Международного православного детско-юношеского хорового фестиваля- конкурса «Александр Невский»;  -12 июня 2016 г. обеспечить безопасность движения участников крестного хода из г. Александрова, временно ограничить движение транспортных средств согласное схеме маршрута (от ИКЦ «Русский парк», ул. Московская д.158 до Спасо-Преображенского собора на Красной площади с 7.30 до 8.30);  - 12 июня 2016 г. обеспечить безопасность движения колонны мотоклуба «Ночные волки», согласно схеме маршрута (от туристического комплекса «Попов луг» до Спасо-Преображенского собора на Красной площади с 8.00 до 8.30);  - 12 июня 2016 г. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий:  - с 8.30 до 15.00 на Красной площади во время праздничной литургии, церемонии возложения цветов к памятнику А. Невскому, торжественной части праздника, во время проведения Межрегионального детского благотворительного фестиваля имени Святого Благоверного князя А. Невского «Вот моя рука»,  - с 13.00 до 15.00 в Летнем саду во время проведения выездного оргкомитета по подготовке и проведению празднования 800-летия А. Невского;  - с 18.00 до 23.00 на Народной площади во время праздничной концертной программы «Мы любим наш город!». | **Раскатов Н.В.** |
| **8.** | **ОАО «Ярославской электросетевой компании ОАО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать:**  - в срок до 9 июня 2016 г. проверить электрические розетки и распределительные щиты для работы звукоусиливающей аппаратуры и обеспечить ее подключение 11 июня 2016 г. с 12.00 до 16.00, 12 июня 2016 г. с 08.00 до 15.00 на Красной площади, с 12.00 до 15.00 в Летнем саду и с 17.00 до 23.00 на Народной площади;  - в срок до 9 июня 2016 г. проверить наличие и работу электрических розеток на столбах на Народной площади и обеспечить их работу 11-13 июня 2016 г. с 10.00 до 21.00 для подключения торговых точек праздничной ярмарки;  - 12 июня 2016 г. с 21.00 до 00.00 включить все имеющиеся электрические гирлянды. | **Шабарьков С. Г.** |
| **9.** | **Переславль-Залесскому Государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику рекомендовать:**  - 12 июня 2016 г. обеспечить экскурсионное обслуживание для официальных делегаций и почетных гостей, принимающих участие в праздничных мероприятиях. | **Петровнина Г. М** |
| **10.** | **Переславской епархии рекомендовать:**  - 11 июня 2016 г. с 13.00 до 16.00 на Красной площади провести Гала-концерт и награждение победителей Первого Международного православного детско-юношеского хорового фестиваля-конкурса «Александр Невский»;  - 12 июня 2016 г. в 9.00 провести литургию и молебен Святому Благоверному князю Александру Невскому в Спасо- Преображенском соборе;  - 12 июня 2016 г. с 13.00 до 15.00 на Красной площади организовать и провести Межрегиональный детский благотворительный фестиваль имени Святого Благоверного князя А. Невского «Вот моя рука». | **Епископ Феодор**  **Переславский и Угличский (Казанов Н.Л.)** |
| **11.** | **Автономной некоммерческой благотворительной организации Православная обитель- братство милосердия Свято-Алексиевская Пустынь рекомендовать:**  - 12 июня 2016 г. в 10.30 на Красной площади объединенному кадетскому корпусу Святого Апостола Андрея Первозванного Свято-Алексиевской Пустыни принять участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику А. Невскому и в торжественной части праздника. | **Настоятель**  **иеромонах**  **о.Петр (Василенко)** |
| **12.** | **Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля -Залесского:**  **-** в срок до 10 июня 2016 г. подготовить усиленные варианты графиков дежурств и схему оповещения в случае возникновения ЧС;  -12 июня 2016 г. принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения массовых мероприятий. | **Митюнин А.Н.** |
| **13.** | **Средствам массовой информации рекомендовать:**  -в срок до 9 июня 2016 г. опубликовать анонс праздничных мероприятий, посвященных Дню России, дню рождения Святого Благоверного князя Александра Невского, Дню города Переславля-Залесского, согласно программе мероприятий;  -осуществить публикацию и показ телевизионных сюжетов, посвященных Дню России, Дню рождения Святого Благоверного князя Александра Невского, Дню города Переславля-Залесского;  - подготовить публикации и репортажи с праздничных мероприятий. | **Никулина Ю.В.**  **Денисова А.Е.**  **Костина Т.Ю.** |
| **14.** | **ИП Алябьев рекомендовать:**  - 12 июня 2016 г. установить мусорные контейнеры на Народной и Красной площадях по согласованию с УКТМиС. | **Алябьев А. Н.** |
| **15.** | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать**:  - проинформировать станцию «Скорой помощи» о проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России, дню рождения Святого Благоверного князя Александра Невского, Дню города согласно программе праздника. | **Протасов Е.Ю.** |
| **16.** | **Некоммерческой организации «Городское казачье обществог. Переславля-Залесского и Переславского муниципального района» рекомендовать:**  **-** 12 июня 2016 г. принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, дню рождения Святого Благоверного князя Александра Невского, Дню города согласно программе праздника. | **Суняев Н.И.** |
| **17.** | **ПЧ-28 ФГКУ «4 ОФПС» по ЯО рекомендовать:**  - 11 июня 2016 г. наполнить водой специальные емкости для установки сцены на Красной и Народной площадях по согласованию с УКТМиС;  - 12 июня 2016 г. с 22.30 до 23.00 принять меры безопасности при проведении фейерверка на Народной площади. | **Сиднев А.В.** |
| **18.** | **Отделу УФМС России по ЯО в городе Переславле и Переславском районе рекомендовать:**  **-**в срок до 10 июня 2016 г. подготовить кандидатуры для вручения паспортов на торжественной части праздника, которая пройдет 12 июня 2016 г.на Красной площади с 11.00 до 13.00. | **Опарин В.В.** |