

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.05.2014 № ПОС.03-0758/14

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

фестиваля клубов исторической реконструкции

«День русской славы»

В целях подготовки и проведения фестиваля клубов исторической реконструкции «День русской славы» в г. Переславле-Залесском 6-8 июня 2014 года, в соответствии с «Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля- Залесского», утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план подготовки и проведения фестиваля клубов исторической реконструкции «День русской славы» в г. Переславле-Залесском 6-8 июня 2014 года.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Мэр города Переславля-Залесского Д.В. Кошурников

Утвержден

постановлением Администрации

г. Переславля-Залесского

от №

П Л А Н

подготовки и проведения фестиваля клубов исторической реконструкции

«День русской славы» 6-8 июня 2014 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Исполнители |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г.Переславля-Залесского:  - в срок до 26 мая 2014 г. разработать программу проведения фестиваля клубов исторической реконструкции «День русской славы»;  - в срок до 30 мая 2014 г. дать информацию о программе фестиваля в СМИ.  - 7 июня 2014 г. с 19.00 до 23.00 часов на Красной площади провести интерактивную программу «Сказание о Великом Князе, сыне земли Переславской»; | Грушевич А.Н. |
| 2. | МУК КДЦ «Плещей»:  - привлечь к участию в интерактивной программе «Сказание о Великом Князе, сыне земли Переславской» самодеятельных артистов;  - 5 июня 2014 г. с 17.00 обеспечить звукотехническое сопровождение репетиций на Красной площади;  - 7 июня 2014г. к 14.00 перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру на Красной площади. | Клинова Н.А. |
| 3. | МОУ ДОД детская музыкальная школа:  - 7 июня 2014 г. с 19.00 до 20.00 на Красной площади обеспечить участие творческих коллективов в интерактивной программе «Сказание о Великом Князе, сыне земли Переславской». | Пан Н.Н. |
| 4. | МУ «Молодежный центр»:  - 7 июня 2014 г. обеспечить участие волонтеров в интерактивной программе «Сказание о Великом Князе, сыне земли Переславской»;  - 7 июня организовать площадки с русскими народными играми на Красной площади с 18.00 до 20.00. | Макарова С.А. |
| 5. | МУ «Чемпион»:  - обеспечить дежурство медицинского работника 7 июня 2014 г. с 19.00 до 23.00 на Красной площади во время проведения турнирных боев фестиваля клубов исторической реконструкции. | Тимофеев И.А. |
| 6. | МУП «Спектр»:  - в срок до 5 июня 2014 г. провести работы по благоустройству и уборке территории Красной площади и Летнего сада;  - установить биотуалеты: 6 июня к 10.00 в Летнем саду, 7 июня к 9.00 на Красной площади;  - 8-9 июня 2014 г. обеспечить уборку мест проведения фестивальных мероприятий (Красная площадь, Летний сад). | Частова Т.Н. |
| 7. | Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского:  - 7 июня 2014 г. с 19.00 до 21.00 на Красной площади обеспечить участие творческих коллективов муниципальных учреждений дополнительного образования детей в интерактивной программе «Сказание о Великом Князе, сыне земли Переславской» (репетиции по согласованию); | Зарайская Г.А. |
| 8. | МОУ СОШ № 1 г. Переславля-Залесского:  - 6-8 июня 2014 г. разрешить стоянку автотранспорта участников фестиваля во дворе МОУ СОШ № 1;  - 7 июня 2014 г. с 17.00 разрешить использование классов и гардероба для гримерных комнат на 1 этаже МОУ СОШ № 1 (ул. Советская, 4). | Сурнина Е.М. |
| 9. | Управлению экономики Администрации г. Переславля-Залесского:  - 7 июня 2014 г. с 17.00 до 23.00 на Красной площади обеспечить работу торговых точек, стилизованных в русском стиле, проконтролировать расстановку торговых точек и уборку торговых мест по окончании праздника;  - привлечь к участию в праздничной торговле народных умельцев (керамика, вышивка, бисероплетение);  - в срок до 3 июня 2014 г. провести инструктаж о правилах торговли на Красной площади. | Аникина А.М. |
| 10. | ОАО «Ярославская электросетевая компания ОАО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать:  - обеспечить временное подключение к электросетям и освещение в Летнем саду с 6 до 8 июня 2014 г.;  - установить временные электрические розетки в Летнем саду в павильоне «Летний парк» на время проведения фестиваля 6-8 июня 2014 г.;  - проверить электрические розетки для работы звукоусиливающей аппаратуры на Красной площади, обеспечить ее подключение:  - 5 июня 2014 г. с 16.00 до 20.00 на Красной площади;  - 7 июня 2014 г. с 13.00 до 23.00 на Красной площади. | Шабарьков С. Г. |
| 11. | МБУ «Центр развития»:  - оказать содействие в подготовке территории Летнего сада для размещения участников фестиваля клубов исторической реконструкции с 6 по 8 июня 2014 г. | Талалаев В. А. |
| 12. | ИП Алябьеву А.Н. рекомендовать:  - 6-8 июня 2014 г. установить мусорный контейнер в Летнем саду на время проведения фестиваля клубов исторической реконструкции;  - 7 июня 2014 г. с 10.00 до 23.00 установить мусорные контейнеры на Красной площади;  - 6 и 9 июня 2014 г. произвести откачку из биотуалетов, установленных на Красной площади;  - 9 июня 2014 г. произвести откачку из биотуалетов, установленных в Летнем саду. | Алябьев А.Н. |
| 13. | МУП «Энергетик»:  - обеспечить временное водоснабжение в Летнем саду с 6 по 8 июня 2014 г. на время проведения фестиваля клубов исторической реконструкции. | Шеманаев С.В. |
| 14. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать:  - обеспечить охрану общественного порядка во время проведения фестиваля клубов исторической реконструкции 6-8 июня 2014 (согласно программе фестиваля);  - 7 июня 2014 г с 19.00 до 23.00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения на Красной площади интерактивной программы «Сказание о Великом Князе, сыне земли Переславской»;  - 7 июня 2014 г. временно ограничить движение транспортных средств по маршруту: ул. Садовая – ул. Валовое кольцо с 17.00 до 23.00 часов с учетом пропускного режима для автотранспорта организаторов и творческих коллективов. | Раскатов Н.В. |
| 15. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать:  - обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения фестиваля клубов исторической реконструкции 6-8 июня 2014 г.;  - в срок до 5 июня 2014 г. подготовить план обеспечения медицинской помощью во время проведения фестиваля клубов исторической реконструкции; | Зотова О.А. |
| 16. | Средствам массовой информации рекомендовать:  - опубликовать анонс о фестивале клубов исторической реконструкции;  -осуществить публикацию и показ телевизионных сюжетов, посвященных Дню рождения святого благоверного князя А. Невского;  - подготовить публикации и репортажи с фестивальных мероприятий. | Никулина Ю.В  Абдуллаев Б.М.  Денисова А.Е.  Костина Т.Ю. |
| 17. | ГОУ СПО Переславский политехнический техникум, ГОУ НПО ПУ-6, ГОУ СПО ПКФ колледж, УГП им. А. Айламазяна рекомендовать:  - принять участие волонтерским отрядам учебных заведений в интерактивной программе «Сказание о Великом Князе, сыне земли Переславской» (репетиции по согласованию с 28 мая 2014 г.). | Абрамов С. М.  Малышев К.Г.  Стоян А.В.  Лепихин Н.И. |
| 18. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС:  - 6-8 июня 2014 г. принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения фестиваля клубов исторической реконструкции. | Рассадин П. В. |
| 19. | ПЧ - 28 ФГКУ «4 ОФПС по ЯО» рекомендовать:  - 7 июня 2014 г. принять меры безопасности при проведении фаер-программы на Красной площади с 21.00 до 23.00. | Корчагин П.В. |
| 20. | МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города Переславля-Залесского и ЕДДС»:  - 7 и 8 июня 2014 г. обеспечить работу автотранспорта для перевозки народного сказителя, гуслиста Геннадия Лаврова (70 лет) Сергиев Посад - Переславль-Залесский (2 рейса). | Шабалина О.Л. |