

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.08.2016 № ПОС.03-1122/16

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

праздничных мероприятий, посвященных

Дню Государственного флага Российской Федерации,

20 августа 2016 года в г. Переславле-Залесском

В целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации 20 августа 2016 года в г. Переславле-Залесском, и в соответствии с Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными Решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации, 20 августа 2016 года в г. Переславле-Залесском.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского А.В.Малышев

Утвержден

постановлением Администрации

г. Переславля-Залесского

от №

П Л А Н

подготовки и проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации,

20 августа 2016 года в г. Переславле-Залесском

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Исполнители |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского:  - в срок до 10 августа 2016 г. разработать программу праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации;  - в срок до 15 августа 2016 г. дать информацию о программе праздничных мероприятий в СМИ;  - 20 августа 2016 г. с 17.00 до 21.00 на Красной площади провести праздничную программу, посвященную Дню Государственного флага Российской Федерации;  - 20 августа 2016 года организовать городской автопробег, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. Старт с Народной площади в 18.00. | Грушевич А.Н. |
| 2. | МУ «Молодежный центр»:  - принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации:  - с 10 по 18 августа 2016 г. провести акцию «БСК» среди владельцев автомобилей белого, синего и красного цветов, с целью привлечения к участию в городском автопробеге;  - 20 августа с 17.00 до 20.00 на Красной площади привлечь волонтеров для участия в праздничной программе «Картинки из истории становления государства Российского»;  - 20 августа 2016 г. с 17.00 до 20.00 на Красной площади провести игровые площадки и мастер-классы. | Макарова С.А. |
| 3. | МУК КДЦ «Плещей»: - обеспечить звукотехническое сопровождение праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации:  - 20 августа 2016 г. с 17.00 до 18.30 на Народной площади;  - 20 августа 2016 г. с 16.00 до 20.00 на Красной площади. | Клинова Н.А. |
| 4. | Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского:  - 20 августа 2016 г. с 17.00 до 20.00 на Красной площади творческим коллективам МУ ДО «Ювента» принять участие в подготовке и проведении праздничной программы «Картинки из истории становления государства Российского». | Зарайская Г.А. |
| 5. | ГУК ЯО «Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» рекомендовать:  - 20 августа 2016 г. с 17.00 до 20.00 на Красной площади оказать содействие в подготовке и проведении праздничной программы «Картинки из истории становления государства Российского». | Петровнина Г.М. |
| 6. | Войсковой части 74400 рекомендовать:  - 20 августа 2016 г. с 17.00 до 20.00 на Красной площади оказать содействие в подготовке и проведении праздничной программы «Картинки из истории становления государства Российского». | Казаков А.В. |
| 7. | Управлению экономики Администрации г. Переславля-Залесского:  - 20 августа 2016 г. с 16.00 до 20.00 на Красной площади обеспечить работу торговых точек, стилизованных в русском стиле, проконтролировать расстановку торговых точек и уборку торговых мест по окончании праздника; - привлечь к участию в праздничной торговле народных умельцев (керамика, вышивка, бисероплетение); - в срок до 18 августа 2016 г. провести инструктаж о правилах торговли на Красной площади. | Аникина А.М. |
| 8. | ОАО «Ярославская электросетевая компания ОАО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать: - с 18 августа 2016 г. проверить электрические розетки для работы звукоусиливающей аппаратуры на Красной площади. | Шабарьков С. Г. |
| 9. | МУДО «ДЮСШ-2»: - 20 августа 2016 г. с 17.30 до 19.00 на Красной площади провести соревнования по гиревому спорту;  - 20 августа 2016 г. с 17.00 до 18.00 на Красной площади отделению художественной гимнастики принять участие в подготовке и проведении праздничной программы «Картинки из истории становления государства Российского». | Тихомиров А.Н. |
| 10. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать:  20 августа 2016 г.:  - с 17.00 до 20.00 на Красной площади обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничной программы «Картинки из истории становления государства Российского»;  - с 17.30 до 18.30 обеспечить сопровождение городского автопробега с участием автомобилей белого, синего и красных цветов и байкеров с Народной площади до ИКЦ «Русский парк» по следующему маршруту: Народная пл. - ул. Ростовская - ул. Урицкого - ул.Маяковского - ул. Кооперативная - ул. Строителей - ул. Магистральная - ул. Менделеева - ул. Урицкого - ул. Ростовская - ул. Советская – ул. Кардовского – ул. Московская – ИКЦ «Русский парк». | Раскатов Н.В. |
| 11. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать:  - 20 августа 2016 г. с 17.00 до 20.00 на Красной площади обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации. | Протасов Е.Ю. |
| 12. | МУП «Спектр»:  - к 20 августа 2016 г. подготовить территории Народной площади и Красной площади для проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации:  - 19 августа 2016 г. перевезти 2 сценических модуля с ул. Кузнецова, 1 на Красную площадь,  - 20 августа 2016 г. убрать цветочные клумбы на Народной площади для возможности выезда участников автопробега на ул. Ростовскую,  - 20 августа 2016 г. установить биотуалет на Красной площади,  - 21 августа 2016 г. обеспечить уборку мест проведения праздничных мероприятий;  - 19 августа 2016 г. перевезти 2 сценических модуля с Красной площади на ул. Кузнецова, 1. | Кушниров И.А. |
| 13. | ИП Алябьев А.Н. рекомендовать:  - 20 августа 2016 г. установить мусорные контейнеры на Красной площади на время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации. | Алябьев А.Н. |
| 14. | Средствам массовой информации рекомендовать:  - опубликовать анонс о праздничных мероприятиях, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации  - подготовить публикации и репортажи с праздничных мероприятий. | Никулина Ю.В.  Денисова А.Е.  Костина Т.Ю. |
| 15. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского:  - 20 августа 2016 г. с 17.00 до 20.00 принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации. | Митюнин А.Н. |