

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2022 № ПОС.03-0651/22

город Переславль-Залесский

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области» на 2022-2024

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 03.03.2020 № 179-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации города Переславля-Залесского от 18.02.2021 № ПОС.03-0255/21 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»;

- постановление Администрации города Переславля-Залесского от 19.07.2021 № ПОС.03-1390/21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 18.02.2021 № ПОС.03-0255/21»;

- постановление Администрации города Переславля-Залесского от 27.10.2021 № ПОС.03-2067/21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 18.02.2021 № ПОС.03-0255/21»;

- постановление Администрации города Переславля-Залесского от 15.11.2021 № ПОС.03-2197/21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 18.02.2021 № ПОС.03-0255/21».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.А. Клыков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 30.03.2022 № ПОС.03-0651/22

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», Горелова Наталья Александровна, телефон (48535) 3-04-64 |
| 2. Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, Клыков Владислав Александрович, телефон (48535) 3-18-82 |
| 3. Соисполнитель муниципальной программы | Отсутствует |
| 4. Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| 5. Цель муниципальной программы | – создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ. |
| 6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы не требует финансового обеспечения |
| 7. Перечень городских целевых программ/ведомственных целевых программ/ городских адресных программ и (или) программных мероприятий | Подпрограммы отсутствуют.  Программное мероприятие:  - проведение встреч с жителями по вопросу необходимости обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
| 8. Ссылка на электронную версию муниципальной программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

**2. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Формирование благоприятных социально-экономических условий является основой для устойчивого развития сельской территории.

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 03.03.2020 № 179-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года основными направлениями для устойчивого развития сельских территорий городского округа являются жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, образование, культура, физическая культура и спорт.

По состоянию на 01 января 2022 года общая площадь городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области составила 3130,67 кв. км. В состав городского округа входят 310 населенных пунктов, из них 309 единиц – сельские населенные пункты.

По состоянию на 1 января 2021 года численность населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области составила 55,2 тыс. человек, из которых 17,8 тыс. человек проживают в сельской местности. Сохраняется устойчивая тенденция ежегодного сокращения численности сельского населения. Численность постоянно проживающих жителей на 1 января 2021 года сократилась на 768 человек по отношению к 2019 году и на 1415 человек по отношению к 2018 году. Естественная убыль сельского населения за 2020 год составила 295 человек (2019 год - 219 человек, 2018 год – 240 человек). Главным фактором естественной убыли сельского населения остается высокий уровень смертности и отток молодого населения, вызванный отсутствием рабочих мест, недостаточной комфортностью условий жизни, неразвитой социальной и транспортной инфраструктурой.

*Благоустройство*

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий в сельской местности являются:

- недостаточное количество зон отдыха, детских игровых и спортивных площадок (в том числе для занятий адаптивным спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья);

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения.

*Организация освещения территории*

Проблема организации уличного освещения на территории городского округа является одним из приоритетов социальной политики органов местного самоуправления.

Большая часть улиц, проездов имеют недостаточное освещение или оно отсутствует. Требуется замена светильников на энергоэффективные, монтаж систем наружного освещения по существующим опорам и линиям.  
 Социальный эффект организации наружного освещения выражается в создании полноценных условий жизни для жителей сельской территории путем приведения к нормативным значениям освещенности улиц, территорий школьных и дошкольных учреждений, объектов коммунальной сферы для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в дневное, ночное и вечернее время. Наружное освещение служит показателем социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного характера.

*Водоснабжение населения*

Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетной задачей органов местного самоуправления городского округа. Из 310 населенных пунктов, которые входят в состав городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, централизованное водоснабжение осуществляется в 47 населенных пунктах. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из нецентрализованных источников – шахтных колодцев. Количество шахтных колодцев на территории городского округа составляет – 245 шт.

Источниками водоснабжения сельских территорий в основном являются подземные воды. В настоящее время эксплуатируется 76 артезианских скважин, 48 водонапорных башен, открытый водозабор из реки Кубрь.

Колодцы построенные более полувека назад, являющиеся для жителей основными источниками воды, пришли в негодность, а в некоторых населенных пунктах – отсутствуют.

В весенне-осенний периоды на сельских территориях количество жителей значительно увеличивается за счет приезжающих на отдых граждан из разных регионов страны (особенно Москвы и Московской области), воды из существующих источников – колодцев не хватает. В связи с поступающими обращениями жителей, по инициативе специалистов территориальных управлений городского округа необходимо реализовать мероприятия по строительству шахтных колодцев в количестве 7 шт., а также поддерживать их в рабочем состоянии.

Реализация проектов в рамках благоустройства сельских территорий осуществляется по следующим направлениям:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация освещения общественных территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

- организация пешеходных коммуникаций общественных территорий, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок;

- организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений;

- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

**3. Цели и целевые показатели муниципальной программы**

Цели муниципальной программы:

– создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ.

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое значение показателя | | | |
| Базовое  2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| плановое | плановое | плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество проведенных встреч | Единица | 0 | 3 | 6 | 9 |

**4. Задачи муниципальной программы**

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующую задачу:

- благоустройство сельских территорий.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы не требует финансового обеспечения.

**6. Обобщенная характеристика мер правового**

**регулирования при реализации муниципальной программы**

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию муниципальной программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области:

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

– постановление Правительства Ярославской области от 03.03.2020 № 179-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;

– Решение Переславль-Залесской городской Думы от 26 ноября 2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое:

– обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Переславля-Залесского;

– формирует структуру муниципальной программы, а также перечень ее соисполнителей;

– организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия;

– несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

– подготавливает информацию о ходе реализации программы, в том числе ответы на запросы Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского;

– проводит оценку результативности и эффективности реализации программы и подготавливает годовой отчет;

– обеспечивает занесение информации о фактических данных по муниципальной программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

Досрочное завершение муниципальной программы осуществляется в следующих случаях:

– достижение поставленной цели муниципальной программы;

– прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная программа;

– ликвидация ответственного исполнителя муниципальной программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы будет осуществляться муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

Методика оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

**7. Основные сведения о программных мероприятиях муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи/ мероприятия  (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия | | Срок реализации, годы | Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| Наименование  (единица измерения) | Плановое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Задача 1. Благоустройство сельских территорий** | **Количество проведенных встреч, единица** | **3** | **2022** | **МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»** |
| **6** | **2023** |
| **9** | **2024** |
| 1.1. | Проведение встреч с жителями по вопросу необходимости обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | Количество проведенных встреч, единица | 3 | 2022 | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| 6 | 2023 |
| 9 | 2024 |
| **Итого по муниципальной программе** | | | | **2022** | **МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»** |
| **2023** |
| **2024** |

Список сокращений:

- МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского**»** - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»;