

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2019 № ПОС.03-1421/19

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении праздничных

мероприятий, посвященных Дню молодежи,

на территории городского округа

г. Переславля-Залесского 27-28 июня 2019 года

В целях подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей, и в соответствии с Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, на территории городского округа г. Переславля-Залесского 28 июня 2019 г.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Миниханова А.М.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Переславля-Залесского Петрову Ж.Н.

Глава городского округа

города Переславля-Залесского В.А. Астраханцев

Утвержден

постановлением Администрации

г. Переславля-Залесского

от 24.06.2019 № ПОС.03-1421/19

П Л А Н

по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи,

на территории городского округа

г. Переславля-Залесского 27-28 июня 2019 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Исполнители |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского:  - в срок до 25 июня 2019 г. разработать программу праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, на территории городского округа г. Переславля-Залесского, дать информацию о программе праздничных мероприятий в СМИ и на официальный сайт органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского. | Миниханова А.М. |
| 1.1. | МУК «ГБО»:  - 28 июня 2019 г. в парке Победы с 18.00 до 19.00 организовать и провести викторины и мастер-классы;  - 28 июня 2019 г. принять участие в подготовке мастер-классов на территории парка Победы. | Тютляева Л.А. |
| 1.2. | МУК «Дом культуры г. Переславля-Залесского»:  - 27 июня 2019 г. в МУК «Дом культуры г. Переславля-Залесского» совместно с МУ «Молодежный центр» провести церемонию награждения, посвященную Дню молодежи;  - 28 июня 2019 г. с 17.00 до 22.00 в парке Победы предоставить комплект звукового оборудования и обеспечить работу звукооператора;  - 28 июня 2019 г. в парке Победы с 18.00 до 19.00 провести игровые площадки и мастер-классы, с 19.00 до 20.00 творческим коллективам принять участие в концертной программе.  - в период с 27 по 30 июня 2019 г. организовать и провести на базе сельских домов культуры, библиотек праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. | И.о. директора Архарова А.Ю. |
| 1.3. | МУ «Молодежный центр»  - 27-28 июня 2019 г. в МУК «Дом культуры г. Переславля-Залесского» и парке Победы подготовить и провести праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. | Акилова А.В. |
| 2. | Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского:  - 28 июня 2019 г. с 19.00 до 20.00 в парке Победы обеспечить участие творческих коллективов муниципальных учреждений дополнительного образования в концертной программе, посвященной Дню молодежи. | Коняева Т.Ю. |
| 2.1. | МУДО «Ювента»:  - 28 июня 2019 г. с 19.00 до 20.00 в парке Победы обеспечить участие творческих коллективов в концертной программе, посвященной Дню молодежи. | Лисовая Т.В. |
| 3. | МУП «Теплосервис»:  - в срок до 26 июня 2019 г. провести работы по благоустройству и уборке территории парка Победы;  - 28 июня 2019 г. выделить людей в количестве 6 человек и грузовую машину для перевозки столов, стульев и декорации из «Дома культуры» в парк Победы. | Клыков В.А. |
| 4. | ОАО «Ярославская электросетевая компания ОАО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать:  - в срок до 27июня 2019 г. проверить электрические розетки и распределительные щиты для работы звукоусиливающей аппаратуры, обеспечить ее подключение 28 июня 2019 г. с 17.00 до 22.00 в парке Победы. | Шабарьков С. Г. |
| 5. | ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский рекомендовать:  - 28 июня 2019 с 18.00 до 22.00 в парке Победы обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи | Егоров О.А. |
| 6. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского:  - 28 июня 2019 года с 18.00 до 22.00 в парке Победы принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц на время проведения массовых мероприятий, посвященных Дню молодежи. | Митюнин А.Н. |
| 7. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать:  - 28 июня 2019 г. с 18.00 до 22.00 в парке Победы обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи. | Харчиков К.С. |
| 8. | Средствам массовой информации и рекомендовать:  - обеспечить информацию о проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню молодежи. (согласно программе мероприятий);  - подготовить публикации и репортажи с праздничных мероприятий. | Каминская О.Г. |