

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2019 № ПОС.03-1631/19

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа города Переславля-Залесского

от 16.08.2018 № ПОС.03-1127/18 «О подготовке проекта

генерального плана городского округа города Переславля-Залесского»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в постановление Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 16.08.2018 № ПОС.03-1127/18 «О подготовке проекта генерального плана городского округа города Переславля-Залесского» следующие изменения:

1.1. приложение № 1 «Состав Комиссии по подготовке проекта генерального плана городского округа города Переславля-Залесского» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение № 3 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального плана городского округа города Переславля-Залесского» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г.Переславля-Залесского.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского И.Г.Шеффеля.

Первый заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.С.Толстиков

Приложение № 1

к постановлению Администрации

г.Переславля-Залесского

 от 22.07.2019 № ПОС.03-1631/19

Состав

Комиссии по подготовке проекта генерального плана

городского округа города Переславля-Залесского

Председатель Комиссии:

Шеффель И.Г. – заместитель Главы Администрации г.Переславля-Залесского

Заместитель председателя Комиссии:

Скляренко Е.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского – главный архитектор

Члены Комиссии:

Николаева Е.В. – начальник юридического управления Администрации г.Переславля-Залесского;

Бабошкина И.И. – начальник управления муниципальной собственности Администрации г.Переславля-Залесского;

Ильина Т.С. – начальник управления экономики Администрации г.Переславля-Залесского;

Косарева А.К. – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского;

Фомичева К.Ю. – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского;

Захряпина Е.А. – начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского;

Костин А.В. – начальник отдела сельского хозяйства управления экономики Администрации г.Переславля-Залесского;

Вепринцева З.И. – консультант Управления городского хозяйства Администрации г.Переславля-Залесского;

Вавилова А.К. – заместитель начальника отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского;

Дыма А.М. – депутат Переславль-Залесской городской Думы (по согласованию);

Шадунц Е.К. – член Общественной палаты города Переславля-Залесского (по согласованию);

Попов В.А. – член Союза архитекторов РФ, председатель Переславского отделения Союза архитекторов РФ (по согласованию);

Представитель МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» (по согласованию);

Представитель ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» (по согласованию)

Секретарь Комиссии:

Козлова Е.С. – консультант отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского;

Разумова О.Е. – консультант отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

г.Переславля-Залесского

 от 22.07.2019 № ПОС.03-1631/19

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального плана городского округа города Переславля-Залесского

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Порядок проведения работ  | Сроки проведения работ |
| 1 | Направление проекта постановления о подготовке генерального плана на антикоррупционную экспертизу | 01.08.2018 – 14.08.2018 |
| 2 | Принятие Главой городского округа решения о подготовке проекта генерального плана, опубликование постановления о подготовке проекта генерального плана | 15.08.2018 – 17.08.2018 |
| 3 | Разработка и утверждение концепции городской целевой программы «Развитие градостроительной документации городского округа города Переславля-Залесского» на 2019-2021 годы | 20.08.2018 – 31.08.2018 |
| 4 | Разработка и утверждение городской целевой программы «Развитие градостроительной документации городского округа города Переславля-Залесского» на 2019-2021 | 03.09.2018 – 05.10.2018 |
| 5 | Утверждение бюджета городского округа города Переславля-Залесского на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | До 14.12.2018 |
| 6 | Объявление и проведение конкурса на размещение муниципального заказа по подготовке проекта генерального плана, заключение муниципального контракта на выполнение проекта генерального плана с победителем конкурса | 21.01.2019 – 30.04.2019 |
| 7 | Подготовка проекта генерального плана | 01.05.2019 – 16.08.2019 |
| 8 | Проверка проекта генерального плана на соответствие требованиям технических регламентов и действующего законодательства | 19.08.2019 – 30.08.2019 |
| 9 | Размещение проекта генерального плана в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) для согласования с уполномоченными органами | 02.09.2019 – 06.09.2019 |
| 10 | Направление уведомлений в согласующие органы (заказным письмом, по электронной почте) | 09.09.2019 – 13.09.2019 |
| 11 | Согласование проекта генерального плана с уполномоченными органами (устранение замечаний) | 09.09.2019 – 02.03.2020 |
| 12 | Принятие Главой городского округа решения о проведении общественных обсуждений по проекту генерального плана, опубликование постановления и оповещения о проведении общественных обсуждений | 03.03.2020 – 06.03.2020 |
| 13 | Проведение публичных слушаний по проекту генерального плана | 09.03.2020 – 17.04.2020 |
| 14 | Рассмотрение поступивших предложений и замечаний, подготовка протокола публичных слушаний, подготовка и опубликование заключения по результатам публичных слушаний, доработка проекта генерального плана с учетом поступивших предложений и замечаний | 20.04.2020 – 11.05.2020 |
| 15 | Направление проекта генерального плана в прокуратуру на антикоррупционную экспертизу | 11.05.2020 – 18.05.2020 |
| 16 | Направление проекта генерального плана в Думу на утверждение | в соответствии с планом мероприятий Переславль-Залесской городской Думы |
| 17 | Принятие решения об утверждении проекта генерального плана, опубликование принятого решения Думы | в соответствии с планом мероприятий Переславль-Залесской городской Думы |
| 18 | Размещение утвержденного генерального плана в ФГИС ТП  | После утверждения генерального плана Переславль-Залесской городской Думой |
| 19 | Направление утвержденного генерального плана в Департамент строительства Ярославской области | После утверждения генерального плана Переславль-Залесской городской Думой |