

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.11.2017 № ПОС.03-1637/17

г. Переславль-Залесский

О Плане мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического

развития городского округа город

Переславль-Залесский до 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского, решениями Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 № 57 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009-2020 годы» и от 31.03.2005 № 18 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории города Переславля-Залесского», протоколом проведения массового обсуждения проекта муниципального правового акта «постановление Администрации города Переславля-Залесского «О Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский до 2020 года» от 10.11.2017 года

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский до 2020 года согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля – Залесского.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского Е.Ю.Дударева

Приложение

План мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский до 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование городской целевой программы (ведомственной целевой программы, непрограммного мероприятия) | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| **1. Развитие и привлечение инновационных, наукоемких, энергосберегающих экологически безопасных предприятий с высокооплачиваемыми рабочими местами** | | | | |
| 1.1. | Создание городского объединения работодателей | | | |
| 1.1.1. | Создание Союза «Совет директоров – объединение работодателей» | – | 2015 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 1.2. | Поддержка эффективно работающих профсоюзов | | | |
| 1.2.1. | Предоставление консультационной и информационной помощи | – | 2020 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 1.3. | Разработка и подписание трехстороннего соглашения (власть, работодатель, профсоюзы) | | | |
| 1.3.1. | Подписание Территориального трёхстороннего Соглашения между Администрацией города Переславля –Залесского Ярославской области, союзом «Совет директоров –объединение работодателей» и межотраслевым координационным Советом организаций профсоюзов г. Переславля-Залесского и Переславского муниципального района | – | 2020 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 1.4. | Реконструкция и развитие промышленных зон города | | | |
| 1.4.1. | Создание условий для развития инвестиционной деятельности | муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности города Переславля-Залесского» | 2020 год | Управление экономики |
| 1.5. | Экономическая оценка земельных ресурсов городского округа и оптимизация налогов и арендной платы за землю | | | |
| 1.5.1. | Оценка земельных ресурсов | План работы Управления муниципальной собственности | 2020 год | Управление муниципальной собственности |
| 1.5.2. | Оптимизация налогов и арендной платы на землю | План работы Управления муниципальной собственности | 2020 год | Управление муниципальной собственности |
| 1.6. | Привлечение инвестиций в городской округ | | | |
| 1.6.1. | Стимулирование инвестиционной активности | Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности города Переславля-Залесского» | 2020 год | Управление экономики |
| 1.7. | Разработка и выполнение муниципальной программы поддержки инновационного предпринимательства | | | |
| 1.7.1. | Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы» | 2017 год | Управление экономики |
| 1.7.2. | Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы» | 2017 год | Управление экономики |
| 1.7.3. | Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы» | 2017 год | Управление экономики |
| 1.7.4. | Информационная и консультационная поддержка СМиСП | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы» | 2017 год | Управление экономики |
| 1.7.5. | Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы» | 2017 год | Управление экономики |
| 1.7.6. | Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции СМиСП в том числе и в сфере народно-художественных промыслов | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы» | 2017 год | Управление экономики |
| 1.7.7. | Стимулирование вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы» | 2017 год | Управление экономики |
| **2. Развитие туризма** | | | | |
| 2.1. | Формирование Саморегулируемой организации предприятий туристического бизнеса города Переславля-Залесского, на которую будут возложены функции стандартизации услуг гостеприимства | | | |
| 2.1.1. | Создание Саморегулируемой организации предприятий туристического бизнеса | – | 2013 год создание МБУ «Туристский информационный центр г. Переславля-Залесского» | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 2.2. | Формирование муниципальной нормативной базы, стимулирующей процесс стандартизации услуг гостеприимства | | | |
| 2.2.1. | Создание муниципальной нормативной базы, стимулирующей процесс стандартизации услуг гостеприимства | – | 2020 год | Органы местного самоуправления города Переславля-Залесского |
| 2.3. | Осуществление комплекса мероприятий по стандартизации услуг гостеприимства | | | |
| 2.3.1. | Реализация мероприятий по стандартизации услуг гостеприимства | – | 2020 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 2.4. | Создание механизма мониторинга качества услуг на предприятиях туристического бизнеса |  |  |  |
| 2.4.1. |  |  |  |  |
| 2.5. | Разработка и утверждение городской Территориальной комплексной схемы приоритетных инвестиционных проектов | | | |
| 2.5.1. | Формирование Территориальной комплексной схемы приоритетных инвестиционных проектов | – | 2020 год | Управление экономики |
| 2.6. | Разработка и реализация программы брендирования города Переславля-Залесского |  |  |  |
| 2.6.1. |  |  |  |  |
| 2.7. | Разработка новых туристических продуктов (туристских и экскурсионных маршрутов, турпрограмм в рамках развития культурно-познавательного, событийного, паломнического, активного, семейного, детского видов туризма) | | | |
| 2.7.1. | Организация и проведение туристских фестивалей и праздников | Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 2.8. | Маркетинговые мероприятия по продвижению туристских услуг | | | |
| 2.8.1. | Поддержка и обновление банка данных основной и сопутствующей туристских инфраструктуры города | Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 2.8.2. | Поддержка и обновление системы туристской статистики города | Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 2.8.3. | Изготовление и приобретение презентационной продукции о туристских ресурсах города Переславля-Залесского (путеводители, карты-схемы, каталоги, буклеты, DVD-диски и пр.) | Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 2.8.4. | Поддержка и продвижение специализированного туристского портала «Туристический Переславль» | Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 2.8.5. | Размещение информационных материалов о туристских ресурсах и возможностях Переславля-Залесского во всероссийских, областных каталогах, справочниках, СМИ, Интернет-сайтах | Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 2.8.6. | Участие в международных, всероссийских и областных туристских выставках | Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 2.8.7. | Проведение рекламно-ознакомительных туров по г. Переславлю-Залесскому и объектам туристской инфраструктуры для представителей турбизнеса и СМИ. | Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 2.8.8. | Формирование системы туристской навигации на территории города | Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 2.8.9. | Проведение пропаганды среди местного населения по воспитанию духа гостеприимства и уважения к культурно-историческому наследию города. Размещение информационных материалов о культурно-историческом наследии города в местных СМИ. Содействие в проведении краеведческих конференций, семинаров, иных акций, направленных на изучении истории родного края, популяризации культурно-исторического наследия г. Переславля-Залесского | Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 2.9. | Развитие туристско-рекреационных территорий и зон | | | |
| 2.9.1. | Создание открытого офиса Туристского информационного центра в историческом центре города | Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| **3. Развитие научно-образовательного и культурного комплекса** | | | | |
| 3.1. | Формирование открытого городского рынка труда | | | |
| 3.1.1. | Функционирование городского рынка труда | – | 2020 год | ГКУ «Центр занятости населения города Переславля-Залесского»  ЧОУ ВО Институт программных систем «УГП имени А.К.Айламазяна»  ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А.Невского |
| 3.2. | Создание на базе учреждений профессионального образования и ведущих предприятий города учебно-производственного кластера в форме некоммерческого партнерства «Школа профессионального мастерства «Петровские университеты», нацеленного на подготовку кадров для промышленности и сферы гостеприимства | | | |
| 3.2.1. | Создание некоммерческого партнерства «Школа профессионального мастерства «Петровские университеты» | – | 2020 год | ЧОУ ВО Институт программных систем «УГП имени А.К.Айламазяна»  ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А.Невского |
| 3.3. | Переподготовка и повышение квалификации педагогического персонала образовательных учреждений, входящих в состав «Петровских университетов» |  |  |  |
| 3.3.1. |  |  |  |  |
| 3.4. | Определение принципов и приоритетов кадровой политики в организациях города, развитие системы внутрикорпоративной подготовки (переподготовки) кадров | | | |
| 3.4.1. | Прохождение педагогическими и руководящими работниками образовательных учреждений курсов повышения квалификации по актуальным направлениям развития в сфере образования | План работы Управления образования | 2020 год | Управление образования |
| 3.5. | Повышение престижности востребованных городской экономикой профессий | | | |
| 3.5.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года», «Учитель года» | Ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского на 2017 - 2019 годы» | 2019 год | Управление образования |
| 3.6. | Разработка и реализация городской целевой программы «Молодой специалист» |  |  |  |
| 3.6.1. |  |  |  |  |
| **4. Развитие социальной сферы** | | | | |
| 4.1. | Создание на базе МУЗ «Городская больница города Переславля-Залесского» центра для проведения первичных профилактических мероприятий | | | |
| 4.1.1. | Функционирование Центра Здоровья | – | 2020 год | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» |
| 4.2. | Приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи, стационаро-замещающих технологий | | | |
| 4.2.1. | Оказание амбулаторно-поликлинической помощи и развитие стационарно-замещающих технологий | – | 2020 год | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» |
| 4.3. | Увеличение числа врачей общей (семейной) практики | | | |
| 4.3.1. | Создание врачей общей (семейной) практики | – | 2020 год | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» |
| 4.4. | Создание условий для привлечения молодых специалистов в систему здравоохранения и образовательную отрасль | | | |
| 4.4.1. | Заключение целевых договоров на обучение выпускников общеобразовательных учреждений в Ярославском государственном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского | План работы Управления образования, договор о сотрудничестве с Ярославским государственным педагогическим университетом имени К. Д. Ушинского | 2020 год | Управление образования |
| 4.4.2. | Встреча с выпускниками Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского с целью трудоустройства в образовательные учреждения города | План работы Управления образования, договор о сотрудничестве с Ярославским государственным педагогическим университетом имени К. Д. Ушинского | 2020 год | Управление образования |
| 4.4.2. | Предоставление финансовой поддержки работникам бюджетных учреждений (педагоги, медицинские работники) | Программа «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»  Положения об оказании социальной поддержки по оплате за обучение в средних профессиональных медицинских образовательных организациях жителям города Переславля-Залесского | 2020 год | Отдел учета и распределения жилья  ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница»  Управление экономики |
| 4.5. | Приобретение и модернизация имеющегося медицинского оборудования | | | |
| 4.5.1 | Приобретение и ремонт медицинского оборудования | – | 2020 год | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» |
| 4.6. | Строительство и модернизация действующих спортивных залов, спортивных площадок и полей | | | |
| 4.6.1. | Обустройство универсальных спортивных площадок, в том числе подготовка и экспертиза проектно-сметной документации (ул. Кооперативная, возле д. 14, ул. Кардовского, возле д. 11) | Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2016–2018 годы | 2017 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.6.2. | Строительство (приобретение) лыжной базы МУ ДО ДЮСШ | Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2016–2018 годы | 2017 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.6.3. | Ремонт спортивного зала «Новый мир» | Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2016–2018 годы | 2017 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.7. | Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений | | | |
| 4.7.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ «Чемпион» | Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2016–2018 годы | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.7.2. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ ДО ДЮСШ | Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2016–2018 годы | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.7.3. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ ДО «ДЮСШ-2» | Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2016–2018 годы | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.8. | Предоставление детям, инвалидам и пенсионерам льготных условий для занятий физической культурой и спортом | | | |
| 4.8.1. | Организация занятий по адаптивной физической культуре | Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2016–2018 годы | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.9. | Развитие системы социальной рекламы | | | |
| 4.9.1. | Проведение конкурса молодежной социальной рекламы «Вместе против наркотиков» в сфере наркопрофилактики с последующим размещением материалов победителей в средствах массовой информации | Городская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.9.2. | Изготовление и размещение социальной рекламы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни на рекламных щитах, в общественных местах, в средствах массовой информации | Городская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.10. | Строительство объектов культурного назначения: детской библиотеки, культурно-досугового центра с киноконцертным залом, детской художественной школы с галереей и выставочным залом, детской музыкальной школы с концертным залом, культурно-развлекательного комплекса в молодежном городке | | | |
| 4.10.1. | Реконструкция здания «Ювента» | Ведомственная целевая программа «Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2017-2019 годы» | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.11. | Создание условий для увеличения количества коллективов художественной самодеятельности, имеющих звания «Народный» и «Образцовый» | | | |
| 4.11.1. | Приобретение музыкальных инструментов в МОУ ДО Детская школа искусств | Ведомственная целевая программа «Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2017-2019 годы» | 2019 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.12. | Создание предприятия «Городские парки Переславля-Залесского» на базе Парка Победы, Пушкинского парка, Набережной реки Трубеж |  |  |  |
| 4.12.1. |  |  |  |  |
| 4.13. | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие толерантности представителей различных национальностей, проживающих в городе | | | |
| 4.13.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий, социально значимых мероприятий | Ведомственная целевая программа «Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2017-2019 годы»  Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Переславля - Залесского» на 2017-2019 годы  Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории города Переславля-Залесского на 2016-2018 годы» | 2019 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта  Управление образования |
| 4.14. | Развитие медицинского обслуживания в сфере образования | | | |
| 4.14.1. | Создание условий для поддержания медицинских кабинетов в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями надзорных органов | Планы работы учреждений | 2020 год | Управление образования |
| 4.15. | Программное обеспечение процесса компьютеризации образовательных учреждений | | | |
| 4.15.1. | Учет контингента обучающихся и воспитанников с помощью автоматизированной системы информационного обеспечения управления образовательным процессом | План работы Управления образования | 2020 год | Управление образования |
| 4.16. | Поддержка развития негосударственных (альтернативных) форм образования | | | |
| 4.16.1. | Консультирование частные образовательные учреждения по вопросам образования | План работы Управления образования | 2020 год | Управление образования |
| 4.16.2. | Получение образования обучающимися в форме семейного обучения и самообразования, обучения на дому, в дистанционной форме | План работы Управления образования | 2020 год | Управление образования |
| 4.17. | Развитие государственно-общественного управления образованием в городе через создание Муниципального общественного Совета по вопросам образования | | | |
| 4.17.1. | Рассмотрение актуальных вопросов в сфере образования на заседаниях Муниципального совета по вопросам образования | План работы Управления образования | 2020 год | Управление образования |
| 4.18. | Обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников во время их пребывания в учреждениях образования | | | |
| 4.18.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях | ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского на 2017 - 2019 годы» городская целевая программа «Борьба с преступностью в городе Переславле – Залесском на 2016-2018 годы» | 2019 год | Управление образования |
| 4.18.2. | Подготовка проекта и устройство АПС в МДОУ «Детский сад» Звездочка» | городская целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Переславля-Залесского на 2017 – 2019 годы» | 2019 год | Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 4.18.3. | Подготовка проекта и устройство АПС для МОУ «Средняя школа № 6» и «Средняя школа № 2» | городская целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Переславля-Залесского на 2017 – 2019 годы» | 2019 год | Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 4.18.4. | Обработка деревянных конструкций сцены, занавеса и штор в актовом зале МОУ «Средняя школа № 2», МОУ «Основная школа № 3» | городская целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Переславля-Залесского на 2017 – 2019 годы» | 2019 год | Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 4.18.5. | Приобретение огнетушителей МДОУ «Детский сад «Солнышко», МДОУ «Колосок», МОУ «Средняя школа № 1», МОУ «Средняя школа № 2», МОУ «Средняя школа № 6», МОУ «Средняя школа № 9», МОУ «Основная школа № 3» | городская целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Переславля-Залесского на 2017 – 2019 годы» | 2019 год | Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 4.18.6. | Подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по устройству выхода через пожарную лестницу в МДОУ «Детский сад «Колокольчик» | городская целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Переславля-Залесского на 2017 – 2019 годы» | 2019 год | Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 4.18.7. | Замер сопротивления изоляции и испытание устройств защитного заземления МДОУ «Детский сад «Дюймовочка», МОУ «Средняя школа № 6», МОУ «Средняя школа № 2», МОУ «Начальная школа № 5», МОУ «Гимназия», МОУ «Средняя школа № 9» | городская целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Переславля-Залесского на 2017 – 2019 годы» | 2019 год | Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 4.19. | Разработка и реализация воспитательных программ, направленных на решение приоритетов настоящей Стратегии | | | |
| 4.19.1. | Реализация в общеобразовательных организациях программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в начальной школе, программ воспитания и социализации обучающихся на ступени основного и среднего общего образования | – | 2020 год | Управление образования |
| 4.19.2. | Реализация воспитательных программ в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время и в МУ Центр «Орленок» | городская целевая программа «Обеспечение отдыха и оздоровления детей города Переславля-Залесского в каникулярный период на 2017-2019 годы» | 2019 год | Управление образования |
| 4.20. | Развитие системы мер муниципальной поддержки молодежных инициатив, программ и проектов | | | |
| 4.20.1. | Создание и организация работы клуба инициативных педагогов | План работы Управления образования | 2018 год | Управление образования |
| 4.20.2. | Организация работы «Школы молодого педагога» | План работы Управления образования | 2020 год | Управление образования |
| 4.20.3. | Проведение городской поисково-исследовательской конференции школьников | План работы Управления образования | 2020 год | Управление образования |
| 4.20.4. | Открытый военно-патриотический слет в городе Переславле-Залесском «Служу Отечеству» | Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Переславля - Залесского» на 2017-2019 годы | 2019 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.20.5. | День Памяти и Скорби | Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Переславля - Залесского» на 2017-2019 годы | 2019 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.20.6. | День молодежи | Ведомственная целевая программа «Молодежь» на 2016-2018 годы | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.20.7. | Осенняя молодежная сессия | Ведомственная целевая программа «Молодежь» на 2016-2018 годы | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.21. | Создание условий для вовлечения в полноценную жизнь молодых людей, испытывающих проблемы с интеграцией в обществе, - инвалидов, выпускников образовательных учреждений, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений, для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии, а также молодых людей и семей, оказавшихся в социально опасном положении, безработных, ВИЧ-инфицированных и молодых людей, зависимых от употребления психоактивных веществ | | | |
| 4.21.1. | Организация и проведение мероприятий досуга детей, подростков и молодежи | Ведомственная целевая программа «Молодежь» на 2016-2018 годы | 2018 год | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 4.22. | Расширение плана практических мероприятий по работе с социально неблагополучными семьями, подростками, лицами без определенного места жительства и освобожденными из мест лишения свободы | | | |
| 4.22.1. | Проведение межведомственных рейдов:  - по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете;  - семей, находящихся в социально опасном положении;  - в места массового отдыха несовершеннолетних;  - по проверке соблюдения Закона Ярославской области от 08.10.2009 года № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» | Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории города Переславля-Залесского на 2016-2018 годы» | 2018 год | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 4.22.2. | Организация деятельности «Детской общественной приемной» | Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории города Переславля-Залесского на 2016-2018 годы» | 2018 год | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 4.22.3. | Проведение городской акции «Соберем ребенка в школу» | Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории города Переславля-Залесского на 2016-2018 годы» | 2018 год | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 4.23. | Создание городского центра социально-психологической реабилитации несовершеннолетних граждан | | | |
| 4.23.1. | Выявление семей с несовершеннолетними детьми, нуждающихся в государственной поддержке | – | 2020 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.24. | Формирование реабилитационной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями | | | |
| 4.24.1. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». | Городская целевая программа «Доступная среда» на 2016-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.24.2. | Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг | Городская целевая программа «Доступная среда» на 2016-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.24.3. | Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | Городская целевая программа «Доступная среда» на 2016-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.24.4. | Реализация мероприятий Проекта «Город без границ» | Городская целевая программа «Доступная среда» на 2016-2018 годы | 2017-2018 годы | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.25. | Координация и поддержка общественных инициатив, связанных с разработкой и реализацией проектов и программ социальной защиты населения и благотворительности | | | |
| 4.25.1. | Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций | Городская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.25.2 | Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями населению | Городская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.25.3. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию их деятельности | Городская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.25.4. | Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям | Городская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.25.5. | Информационная и консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям | Городская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.25.6. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социально ориентированным некоммерческим организациям | Городская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.26. | Развитие сети учреждений социальной защиты | | | |
| 4.26.1. | Субвенция на содержание МУ КЦСОН «Надежда», на выполнение муниципальных заданий МУ КЦСОН «Надежда» и бюджетные инвестиции | Городская целевая программа «Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.26.2. | Организация перевозки больных людей на гемодиализ | Городская целевая программа «Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.27. | Развитие сферы услуг для малоимущих граждан | | | |
| 4.27.1. | Оказание социальной помощи малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Государственная программа «Социальная поддержка населения Ярославской области»  Городская целевая программа «Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского» на 2016-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.27.2. | Оказание социальной помощи малоимущим семьям в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях | Государственная программа «Социальная поддержка населения Ярославской области»  Городская целевая программа «Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского» на 2016-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.27.3 | Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | Городская целевая программа «Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского» на 2016-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.27.4. | Оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Городская целевая программа «Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского» на 2016-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 4.28. | Разработка муниципальной целевой программы трудоустройства инвалидов | | | |
| 4.28.1. | Содействие в трудоустройстве инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы  Городская целевая программа «Доступная среда» на 2016-2018 годы | 2019 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| **5. Модернизация и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство городской территории и строительство доступного жилья** | | | | |
| 5.1. | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории |  |  |  |
| 5.1.1. |  |  |  |  |
| 5.2. | Расширение практики применения энергосберегающих технологий при строительстве, модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса |  |  |  |
| 5.2.1. |  |  |  |  |
| 5.3. | Строительство альтернативного источника водоснабжения города |  |  |  |
| 5.3.1. |  |  |  |  |
| 5.4. | Строительство и (или) реконструкция ливневой канализации и очистных сооружений города |  |  |  |
| 5.4.1. |  |  |  |  |
| 5.5. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в жилищном фонде города (особенно в водоохранной зоне города) | | | |
| 5.5.1. | Наружные сети канализации северо-западной части города (1-й этап) | Городская целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского на 2017 – 2019 годы» | 2017 год | Управление архитектуры и градостроительства |
| 5.5.2. | Сети водоснабжения и канализации к жилым домам ул. Московская, Сосновая, Березовая г.Переславля-Залесского | Городская целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского на 2017 – 2019 годы» | 2019 год | Управление архитектуры и градостроительства |
| 5.6. | Проведение расчистки русла и берегоукрепления реки Трубеж | | | |
| 5.6.1. | Выполнение работ по санитарной обработке прибрежно-защитных полос водных объектов от аварийных, сухостойных, упавших деревьев | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» на 2018 – 2020 годы | 2020 год | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| 5.7. | Реконструкция очистных сооружений (увеличение мощности очистных сооружений) | | | |
| 5.7.1. | Оценка технического состояния очистных сооружений | Городская целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского на 2017 – 2019 годы» | 2017 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 5.8. | Строительство завода по переработке твердых бытовых отходов. Рекультивация действующего полигона | | | |
| 5.8.1. | Разработка проектно-сметной документации рекультивации полигона ТБО г. Переславля-Залесского | Городская целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского на 2017 – 2019 годы» | 2018 год | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| 5.9. | Строительство (совместно с Администрацией Переславского МР) биотермической ямы или установки сжигания биологических отходов (трупы домашних животных, птицы, мед. отходы) |  |  |  |
| 5.9.1. |  |  |  |  |
| 5.10. | Разработка проекта строительства новой меридианальной внутригородской автомагистрали и второго мостового перехода через р. Трубеж, а также схемы комплексного развития прилегающей территории | | | |
| 5.10.1. | Строительство автомобильных дорог местного значения (в том числе ПСД) | Городская целевая программа «Сохранность автомобильных дорог города Переславля-Залесского на 2016-2020 годы» | 2020 год | Управление архитектуры и градостроительства |
| 5.10.2. | Строительство автомобильной дороги ул. Дорожная | Городская целевая программа «Сохранность автомобильных дорог города Переславля-Залесского на 2016-2020 годы» | 2018 год | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
| 5.11. | Резервирование и (или) выкуп земельных участков, необходимых для строительства и обустройства новой меридианальной внутригородской автомагистрали и второго мостового перехода через р.Трубеж |  |  |  |
| 5.11.1. |  |  |  |  |
| 5.12. | Разработка и внедрение механизма реализации программы строительства и обустройства новой меридианальной внутригородской автомагистрали и второго мостового перехода через р.Трубеж | | | |
| 5.12.1. | Строительство автомобильных дорог местного значения (в том числе ПСД) | Городская целевая программа «Сохранность автомобильных дорог города Переславля-Залесского на 2016-2020 годы» | 2020 год | Управление архитектуры и градостроительства |
| 5.13. | Внедрение эффективных рыночных отношений в коммунальном секторе | | | |
| 5.13.1. | Управление жилищным фондом | – | 2020 год | Управляющие компании  Товарищества собственников жилья  Муниципальные унитарные предприятия |
| 5.14. | Совершенствование системы сбора твердых бытовых отходов в городе | | | |
| 5.14.1. | Оказание услуг по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию отработанных люминесцентных ламп, дуговых ртутных ламп, приборов с ртутным заполнением, оргтехники | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» на 2018 – 2020 годы | 2020 год | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| 5.14.2. | Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок с ограждением и навесом | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» на 2018 – 2020 годы | 2020 год | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| 5.14.3. | Закупка контейнеров для сбора, накопления и временного хранения опасных отходов (отработанных компактных и линейных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических источников питания (батарейки, аккумуляторы) | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» на 2018 – 2020 годы | 2020 год | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| 5.14.4. | Закупка контейнеров для раздельного сбора отходов (стекло, пластик, металл) | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» на 2018 – 2020 годы | 2020 год | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| 5.14.5. | Организация подготовки и изготовления наглядной информации (листовки, буклеты, вывески) о способах безопасного обращения с отходами | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» на 2018 – 2020 годы | 2020 год | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| 5.15. | Вовлечение территориальное общественное самоуправление в процесс обеспечения чистоты и благоустроенности территории города |  |  |  |
| 5.15.1. |  |  |  |  |
| 5.16. | Выполнение комплекса градостроительных работ, необходимых для открытия доступа инвестициям в исторический центр города (историко-культурный опорный план, проект границ территорий объектов культурного наследия, проект зон охраны объектов культурного наследия, градостроительные регламенты) | | | |
| 5.16.1. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского | Соблюдение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Генерального плана города Переславля-Залесского | 2020 год | Управление архитектуры и градостроительства |
| 5.16.2. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий города Переславля-Залесского | Городская целевая программа «Развитие градостроительной документации г. Переславля-Залесского на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление архитектуры и градостроительства |
| 5.16.3. | Актуализация градостроительной деятельности. Мероприятия по разработке местных нормативов градостроительного проектирования города Переславля-Залесского | Городская целевая программа «Развитие градостроительной документации г. Переславля-Залесского на 2016-2018 годы» | 2018 год | Управление архитектуры и градостроительства |
| 5.17. | Возрождение в городе собственной реставрационной базы и стимулирование ее развития |  |  |  |
| 5.17.1. |  |  |  |  |
| 5.18. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на основе привлечения финансовой поддержки со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Ярославской области, бюджета города Переславля-Залесского, частных инвесторов |  |  |  |
| 5.18.1. | Выплата возмещения за изымаемое недвижимое имущество | Городская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы» | 2017 год | Отдел учета и распределения жилья |
| 5.19. | Повышение надежности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения |  |  |  |
| 5.19.1. |  |  |  |  |
| 5.20. | Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |
| 5.20.1. |  |  |  |  |
| 5.21. | Разработка и реализация городской целевой программы «Доступное жилье» |  |  |  |
| 5.21.1. | Предоставление молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты | Городская целевая программа «Жилище» на 2016-2018 гг. | 2018 год | Отдел учета и распределения жилья |
| 5.21.2. | Предоставление денежных средств из областного и городского бюджетов гражданам на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа). | Городская целевая программа «Жилище» на 2016-2018 гг. | 2018 год | Отдел учета и распределения жилья |
| **6. Формирование институтов гражданского общества** | | | | |
| 6.1. | Формирование городского Совета некоммерческих организаций | | | |
| 6.1.1. | Создание городского Совета некоммерческих организаций | – | 2020 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 6.2. | Формирование открытого информационного городского пространства |  |  |  |
| 6.2.1. |  |  |  |  |
| 6.3. | Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |
| 6.3.1. |  |  |  |  |
| 6.4. | Подготовка городской целевой программы развития некоммерческого сектора города | | | |
| 6.4.1. | Разработка городской целевой программы развития некоммерческого сектора города | – | 2020 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 6.5. | Формирование правовых, экономических и организационных условий деятельности некоммерческого сектора города | | | |
| 6.5.1. | Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления субсидий для осуществления уставной деятельности и на реализацию общегородских и социально значимых мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей и социальную адаптацию инвалидов и их семей | Городская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 6.5.2. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям имущественной поддержки в виде недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | Городская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 6.5.3. | Обеспечение информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации, а также посредством социальной рекламы | Городская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 6.5.4. | Содействие развитию кадрового потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе оказание им поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев | Городская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы | 2018 год | Управление социальной защиты населения и труда |
| 6.6. | Содействие деятельности территориальных объединений граждан для решения вопросов местного самоуправления |  |  |  |
| 6.6.1. |  |  |  |  |
| 6.7. | Содействие развитию различных форм общественного участия и контроля | | | |
| 6.7.1. | Участие общественных организаций в решении социально-экономических проблем | – | 2020 год | Общественные организации города Переславля-Залесского |
| 6.7.2. | Привлечение жителей города в качестве общественных наблюдателей на мероприятия:  – государственная итоговая аттестация обучающихся выпускных классов;  – муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | План работы Управления образования | 2020 год | Управление образования |
| 6.7.3. | Участие членов Муниципального общественного совета в приемке образовательных учреждений к началу нового учебного года | План работы Управления образования | 2020 год | Управление образования |