

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.01.2018 № ПОС.03-0053/18

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении военно-исторической

реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной

75-летию окончания Сталинградской битвы,

в городе Переславле-Залесском 3 февраля 2018 года

 В целях подготовки и проведения военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы, и в соответствии с «Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского», утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план подготовки и проведения военно-исторической реконструкции, «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы, в городе Переславле-Залесском на Комсомольской площади 3 февраля 2018 года согласно приложению.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы, управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского (Голубовская С.В.).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

 Первый заместитель Главы

 Администрации города Переславля-Залесского А.Г. Кибец

Приложение

к постановлению Администрации

г. Переславля – Залесского

от 26.01.2018 № ПОС.03-0053/18

**План**

**подготовки и проведения военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы,**

**3 февраля 2018 года в г. Переславле-Залесском**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнители** |
| 1.45  | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта** **Администрации г. Переславля-Залесского:** **-** в срок до 25 января 2018 г. разработать план проведения военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы, направить информацию в СМИ и на официальный сайт органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского;- 3 февраля 2018 года на Комсомольской площади с 14.00 до 16.00 организовать и провести военно-историческую реконструкцию «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященную 75-летию окончания Сталинградской битвы. | Голубовская С.В. |
| **МУ «Молодежный центр»:****-** 3 февраля 2018 года на Комсомольской площади с 14.00 до 16.00 обеспечить участие волонтеровв проведении военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы. | Макарова С.А. |
| **МУК КДЦ «Плещей»:**- 3 февраля 2018 года к 12.00 на Комсомольской площади установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора во время военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы;- 3 февраля 2018 года к 13.00 на Комсомольской площади привлечь участников творческих коллективов к военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ» (гражданское население 1943 года). | Клинова Н.А.  |
| **МУ «Чемпион»:**- принять участие в подготовке и проведении военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы; - с 18.00 2 февраля до 11.00 3 февраля 2018 года предоставить помещение ФОКа для размещения участников военно-исторических клубов и проведения репетиций. | Тимофеев И.А. |
| 2. | **Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского:****-** до 30 января 2018 года проинформировать подведомственные учреждения о проведении военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы, 3 февраля 2018 года в 14.00 на Комсомольской площади. | Коняева Т.Ю. |
| 3. | **Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского:** - 3 февраля 2018 года на Комсомольской площади с 14.00 до 16.00 принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы. | Митюнин А.Н. |
| 4. | **ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС по ЯО» рекомендовать:**- 3 февраля 2018 года на Комсомольской площади с 14.00 до 16.00 принять меры безопасности при проведении военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы. | Сиднев А.В. |
| 5. | **МУП «Спектр»:**- 1 февраля 2018 года перевести из парка Победы и установить на Комсомольской площади 2 сценических куба и лестницу;- 2 февраля 2018 года установить биотуалет на Комсомольской площади;- 2-3 февраля 2018 года организовать перевозку звуковой аппаратуры и реквизита по согласованию с управлением культуры, туризма, молодежи и спорта;- к 3 февраля 2018 года расчистить от снега территорию Комсомольской площади для проведения военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы;- 3 февраля 2018 года с 11.00 до 16.00 предоставить автомашину ЗИЛ в качестве сценической площадки на время проведения военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ» на Комсомольской площади;- 3 февраля 2018 г. к 13.00 смонтировать и установить железные ограждения по согласованию с МО МВД России «Переславль-Залесский» и управлением культуры, туризма, молодежи и спорта на Комсомольской площади. | Клейнбурд Е.И. |
| 6. | **ОАО «Ярославская электросетевая компания АО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать:** - 3 февраля 2018 года обеспечить подключение звукового оборудования на Комсомольской площади для проведения военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы.  | Шабарьков С.Г. |
| 7. | **МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать:****-** 3 февраля 2018 года в 11.00 обеспечить безопасность движения участников военно-исторической реконструкции «Дом-Крепость» по маршруту: ул. Ростовская д.28 - ул. Свободы - пер. Кривоколенный, д. № 4; - 3 февраля 2018 года с 13.30 временно ограничить движение транспортных средств, с закрытием движения на участках дороги: пер. Кривоколенный от д.№4, Комсомольская площадь д.№5а;- 3 февраля 2018 года с 14.00 до 16.00 на Комсомольской площади обеспечить охрану общественного порядка во время проведения военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы;- в срок до 31 января 2017 г. совместно с отделом по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского разработать схему расстановки металлических ограждений на Комсомольской площади 3 февраля 2018 года. | Врио Шопаров Р.Р. |
| 8. | **Некоммерческой организации «Городское казачье общество****г. Переславля-Залесского и Переславского муниципального района» рекомендовать:****-** 3 февраля 2018 года с 13.00 до 16.00 на Комсомольской площади принять участие в военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы;- 3 февраля 2018 года с 14.00 до 15.00 на Комсомольской площади обеспечить порядок во время военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы. | Суняев Н.И. |
| 9. | **ГБУЗ ЯО Переславская центральная районная больница рекомендовать:**- проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ» на Комсомольской площади 3 февраля 2018 года с 14.00 до 16.00;- 3 февраля 2018 года с 13.50 до 15.00 на Комсомольской площади обеспечить дежурство среднего медицинского персонала на время проведения военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы. | Пецух Р.М. |
| 10. | **Войсковой части 74400 рекомендовать:**- 3 февраля командировать духовой оркестр войсковой части для участия в военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ»:- 11.30 - торжественное прохождение колонны участников клубов исторической реконструкции по маршруту: ул. Ростовская, д.28 – сл. Свободы – пер. Кривоколенный, д.4;- 14.00 - историческая реконструкция событий 1943 года;- 3 февраля 2018 года с 12.00 до 16.00 обеспечить работу полевой кухни на Комсомольской площади. | Казаков А.В. |
| 11. | **Автономной некоммерческой благотворительной организации «Православная обитель-братство милосердия Свято-Алексиевская Пустынь» рекомендовать:**- 3 февраля 2018 года с 13.00 до 16.00 на Комсомольской площади принять участие в военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ», посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы. | Настоятель иеромонах о.Петр (Василенко) |
| 12. | **ИП Алябьев рекомендовать:**- 3 февраля 2018 года с 10.00 установить мусорные контейнеры на Комсомольской площади и временно убрать контейнеры от д. № 39 по согласованию с управлением культуры, туризма, молодежи и спорта. | Алябьев А.Н. |
| 13. | **Средствам массовой информации обеспечить:**- обеспечить освещение подготовки и проведения военно-исторической реконструкции «Дом-КРЕПОСТЬ» на Комсомольской площади, посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвыи подготовить анонсы, публикации и репортажи с мероприятия.  | Жильцова Е.В. |