

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.10.2016 № ПОС.03-1366/16

г. Переславль-Залесский

О проведении на территории города

Переславля – Залесского месячника

гражданской обороны, предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

На основании Указа Губернатора Ярославской области от 29.08.2013 №466 «О проведении на территории Ярославской области месячника гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Плана основных мероприятий города Переславля – Залесского в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. С 01.10.2016 по 31.10.2016 провести на территории города Переславля – Залесского месячник гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить Пан подготовки и проведения месячника гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Переславля – Залесского согласно приложению.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского А.В. Малышев

Приложение

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

План

проведения на территории города Переславля – Залесского месячника гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основные задачи

«Месячника по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:

1. Повышение готовности органов управления сил и средств Переславского городского звена территориальной подсистемы РСЧС (далее - ГЗ ТП РСЧС) Ярославской области (далее - ГЗ ТП РСЧС) к действиям в чрезвычайных ситуациях.

2. Отработка задач в области гражданской обороны Администрации города и организаций.

3. Пропаганда среди населения знаний по вопросам гражданской обороны и мероприятий РСЧС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятий. | Ответственный за исполнение. | Срок исполнения. | Отметка об исполнении. |
| 1 | Создание оперативной группы по проведению месячника ГО | Председатель КЧС и ОПБ города | До 01.10.16г |  |
| 2 | Проведение совещания с работниками по ГО служб ГО города, организаций, предприятий и учреждений по проведению месячника ГО | Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС | До 24.09.16г. |  |
| 3. | Организация проведения смотров готовности сил гражданской обороны, в том числе формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС. | 01-31.10.16г |  |
| 4. | Проведение в школах занятий, круглых столов о деятельности МЧС России в современных условиях, о правилах пожарной безопасности, задачам по противодействию терроризму. | Начальник управления образования города.  Начальник ОНД и ПР по Переславскому району.  Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС. | С 01.10 по 31.10.16г. |  |
| 5. | Проведение в образовательных учреждениях города и в организациях города объектовых тренировок по действиям при пожаре или другом чрезвычайном происшествии. | Руководители учреждений и организаций. | Согласно графика проведения тренировок |  |
| 6. | Проведение методического занятия с работниками по ГО, служб ГО и организаций города. | Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС. | 31.10.16г. |  |
| 7. | Совершенствование учебно-методической базы по тематике ГО, в том числе обновление уголков ГО, изготовление стендов, плакатов, памяток по тематике ГО и защите населения | Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС. | С 01.10 по 31.10.16г. |  |
| 8 | Продолжить участие в проведении смотра-конкурса на лучшее муниципальное образование в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Председатель КЧС и ОПБ города | 01.10-31.10.16г. |  |
| 9. | Информирование населения о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей | Председатель КЧС и ОПБ города | 01.10-31.10.16г. |  |
| 11 | Участие в селекторных совещаниях под руководством руководителя гражданской обороны ЯО в ходе штабной тренировки по гражданской обороне | Председатель КЧС и ОПБ города, Председатель КЧС и ОПБ города | 04- 06.10.2016 |  |
| 12 | Организация и проведение штабной тренировки по ГО по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории РФ» | Председатель КЧС и ОПБ города | 04.10.16г. |  |
|  | Проведение торжественных мероприятий, посвященных 84-й годовщине образования гражданской обороны | Председатель КЧС и ОПБ города | 4.10.2016 |  |
| 13 | Организация освещения в средствах массовой информации мероприятий, посвященных 84-й годовщине образования гражданской обороны и месячнику гражданской обороны | Председатель КЧС и ОПБ города | 01.10-31.0.16г. |  |
| 14 | Еженедельно представление отчетных материалов о проведенных мероприятиях месячника ГО в Главное управление МЧС России по Ярославской области. | Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС | 04.10.2016  11.10.2016,  16.10.2016,  23.10.2016 |  |
| 15 | Размещение в средствах массовой информации материалов, статей и публикаций по тематике гражданской обороны, а также о порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций | Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС | Постоянно. |  |
| 16 | Подготовка анализа проведения месячника гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Представление обобщенных материалов (фотоматериалов) в Главное управление МЧС России по ЯО | Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС | 05.11.2016 |  |
| 17 | По окончании месячника ГО представление отчетных материалов в ГУ МЧС России по Ярославской области | Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС | До 10.11.16г. |  |