

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2016 № ПОС.03-1643/16

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении Новогодних

и Рождественских мероприятий

в городе Переславле-Залесском

в декабре 2016 г.- январе 2017 г.

В целях подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий в городе Переславле-Залесском в декабре 2016 г.- январе 2017 г. и в соответствии с «Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского», утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1.Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий в городе Переславле-Залесском в декабре 2016 г. - январе 2017 г.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Новогодних и Рождественских мероприятий в городе Переславле-Залесском управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского (А.Н. Грушевич).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ж.Н. Петрову.

Исполняющий обязанности Мэра В. М. Волков

города Переславля-Залесского

Утвержден

постановлением Администрации

г. Переславля- Залесского

от №

План подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий

в городе Переславле-Залесском в декабре 2016 г.-январе 2017 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнители** |
|  | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спортаАдминистрации г. Переславля-Залесского:**  **-** в срок до 01 декабря 2016 г. разработать план проведения Новогодних и Рождественских мероприятий и разместить информацию о проводимых мероприятиях в СМИ;  - 13-15 декабря 2016 г. обеспечить проведение благотворительной акции для детей из малообеспеченных семей «В новый год с добрым сердцем»;  - 17 декабря 2016 г. с 12.00 до 14.00 обеспечить проведение интерактивной игровой программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского);  - 1 января 2017 г. с 00.30 до 03.00 провести праздничную новогоднюю программу «Новогодняя ночь - 2017» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского);  - 2 января 2017 г. с 13.00 до 14.30 подготовить и провести «Новогодний праздник на льду» (каток «Ледовый»);  - 5 января 2017 г. с 11.00 обеспечить проведение открытого первенства города Переславля-Залесского по лыжным гонкам (местечко Касарка)  -руководителям подведомственных учреждений обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, провести инструктажи с ответственными лицами за обеспечение правил пожарной безопасности. | Грушевич А.Н. |
|  | **МУ «Молодежный центр»:**  **-**13-15 декабря 2016 г. организовать и провести благотворительную акцию для детей из малообеспеченных семей «В новый год с добрым сердцем» с участием волонтеров;  - 17 декабря 2016 г. с 12.00 до 14.00 организовать и провести интерактивную игровую программу для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского); | Макарова С.А. |
| 3. | **МУК КДЦ «Плещей»:**  - 17 декабря 2016 г. в 11.00 установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу во время интерактивной игровой программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на площадке у стадиона «Центральный» с 12.00 до 14.00, организовать игровые площадки;  - 1 января 2017 г. на площадке у стадиона «Центральный» к 00.30 перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру и обеспечить ее работу до 03.00 во время праздничной новогодней программы «Новогодняя ночь - 2017»;  - 2 января 2017 г. с 13.00 до 14.30 обеспечить работу звукооператора во время проведения «Новогоднего праздника на льду» на катке «Ледовый». | Клинова Н.А. |
| 4. | **МУ «Чемпион»:**  - 2 января 2017 г. с 13.00 до 14.30 оказать содействие в проведении «Новогоднего праздника на льду» на катке «Ледовый»;  - с 1 по 8 января 2017 г. на катке «Ледовый» организовать сеансы массовых катаний. | Тимофеев И.А. |
| 5. | **МУ ДО ДЮСШ:**  - 5 января 2017 г. с 11.00 организовать и провести открытое первенство города Переславля-Залесского по лыжным гонкам в местечке Касарка. | Скецын В.А. |
| 6. | **МУДО «ДЮСШ 2»:**  **-** 31 декабря 2016 г. подготовить комнату для размещения специалистов ООО «Пиро-Росс» для проведения праздничного фейерверка. | Тихомиров А.Н. |
| 7. | **Управлению социальной защиты населения и трудаАдминистрации г. Переславля-Залесского:**  - до 10 декабря подготовить списки малообеспеченных семей для получения новогодних подарков, собранных во время благотворительной акции «В новый год с добрым сердцем»;  -сформировать подарки и распределить пригласительные билеты для детей из малообеспеченных семей на интерактивную игровую программу для семейного отдыха «Время новогодних чудес», которая состоится 17 декабря 2016 г. с 12.00 до 14.00 на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского). | Тарасова Н.М. |
| 8. | **Управлению образования Администрации**  **г. Переславля-Залесского:**  - 17 декабря 2016 г. с 12.00 до 14.00 муниципальным учреждениям дополнительного образования детей организовать и провести игровые площадки на интерактивной игровой программе для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского);  -руководителям подведомственных учреждений, обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, провести инструктажи с ответственными лицами за обеспечение правил пожарной безопасности. | Зарайская Г.А. |
| 9. | **Управлению экономики Администрации**  **г. Переславля-Залесского:**  - в срок до 17 декабря 2016 г. ознакомить торгующие организации с перечнем пиротехнических товаров, запрещенных к розничной торговле;  - в срок до 17 декабря 2016 г. провести собрание с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, планирующими осуществлять деятельность в области организации культурно-массовых мероприятий и оказания услуг общественного питания в период новогодних праздников и зимних каникул с представителями Госпожнадзора и Роспотребнадзора;  - в срок до 17 декабря 2016 г. рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства города осуществить праздничное новогоднее оформление фасадов зданий, витрин, помещений магазинов, офисов, включить новогоднее световое оформление;  - оказать содействие МУ «Молодежный центр» в проведении благотворительной акции для детей из малообеспеченных семей «В новый год с добрым сердцем» с 13 по 15 декабря 2016 г.;  - организовать и провести на территории Народной площади Новогоднюю ярмарку в период с 26 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. | Аникина А.М. |
| 10. | **Отделу по ВМР, ГО и ЧС:**  - в срок до 20 декабря 2016 г. подготовить графики дежурств, усиленные варианты, схему оповещения в случае возникновения ЧС;  - принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения массовых мероприятий. | Митюнин А.Н. |
| 11. | **Отделу надзорной деятельности по Переславскому району рекомендовать:**  - в срок до 20 декабря 2016 г. обследовать и составить акты о пожарной безопасности помещений, в которых будут проходить массовые мероприятия;  -в срок до 20 декабря 2016 г. провести инструктажи по соблюдению мер и правил пожарной безопасности с руководителями учреждений, организаций и ответственными лицами за обеспечение правил пожарной безопасности,в которых проводятся массовые мероприятия. | Корнилов Р.Ю. |
| 12. | **ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС по ЯО» рекомендовать:**  - 1 января 2017 г. принять меры безопасности при проведении фейерверка с 01.00 до 01.30 (стадион «Центральный», со стороны ул. Северная) и 7 января 2017 г. в Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике с 17.30 до 19.00 . | Сиднев А.В. |
| 13. | **МУП «Спектр»:**  - в срок до 12 декабря 2016 г. проверить и отремонтировать электрические гирлянды для новогодних елок;  - в срок до 15 декабря 2016 г. установить елки на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) и на Народной площади, смонтировать ограждение елок; подключить гирлянду со световыми эффектами;  - обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке елок;  - 17 декабря 2016 г. к 11.00 расчистить от снега площадку у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) для проведения интерактивной игровой программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес»;  - 31 декабря 2016г. расчистить от снега места массовых народных гуляний (Народная площадь, территория у стадиона «Центральный», сцена);  - 1-2 января 2017 г. обеспечить уборку мест массовых народных гуляний у стадиона «Центральный»;  - 7 января 2017 г. к 12.00 расчистить площадки перед входом в Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и площадку для фейерверка. | Кушниров И.А. |
| 14. | **ОАО «Ярославская электросетевая компания АО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать:**  - в срок до 12 декабря 2016 г. проверить и отремонтировать все имеющиеся в наличии электрические уличные гирлянды и электрическую розетку на территории, прилегающей к стадиону «Центральный», и на Народной площади;  - в срок до 15 декабря 2016 г. определить места для подключения новогодних елок в микрорайонах города для управляющих компаний;  - с 15 декабря 2016 г. по 20 января 2017 г. обеспечить работу всех электрических гирлянд и уличного освещения в ночное время;  - 17 декабря 2016 г. с 12.00 до 14.00 во время проведения интерактивной игровой программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» обеспечить подключение электрических гирлянд на елке и звукоусиливающей аппаратуры на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского);  - в срок до 20 декабря 2016 г. подключить электрические гирлянды на всех установленных елках (по заявкам владельцев елок, при наличии провода от елки до места подключения);  - 31 декабря 2016 г. дополнительно проверить исправность фонарей уличного освещения, электрических гирлянд и розетки на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского);  -1 января 2017 г. обеспечить работу звукоусиливающей аппаратуры с 00.30 до 03.00 часов на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) | Шабарьков С.Г. |
| 15. | **МО МВД России «Переславль-Залесский»**  **рекомендовать:**  **-** 17 декабря 2016 г. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения интерактивной игровой программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на площадке перед стадионом «Центральный» (ул. Маяковского) с 12.00 до 14.00;  - 1 января 2017 г. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Новогодней ночи на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) с 00.30 до 03.30;  - 2 января 2017 г. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения «Новогоднего праздника на льду» на катке «Ледовый» с 13.00 до 14.30;  - 7 января 2017 г. обеспечить охрану общественного порядка во время праздника «Рождество в музее» в Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике с 16.00 до 20.00. | Гуров А.Н. |
| 16. | **ГБУЗ ЯО Переславская центральная районная больница рекомендовать:**  - поставить в известность станцию «Скорая помощь» о проведении городских праздников:  -17 декабря 2016 г. с 12.00 до 14.00 на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) интерактивной игровой программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес»;  -1 января 2017 г. с 00.30 до 03.00 на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) «Новогодняя ночь - 2017»,  - 7 января 2017 г. с 16.00 до 20.00 в Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Рождество в музее». | Протасов Е.Ю. |
| 17. | **Переславль-Залесскомугосударственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику рекомендовать:**  **-** в срок до 26 декабря 2016 г. предоставить в МО МВД России «Переславль-Залесский» подробный план проведения праздника «Рождество в музее» с указанием ответственных за проведение с контактными телефонами;  - 7 января 2017 г. организовать и провести городской праздник «Рождество в музее» с 16.00 до 20.00;  - обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, согласовать с Госпожнадзором проведение фейерверка и разведение костра на территории музея-заповедника. | Петровнина Г.П. |
| 18. | **Управляющим компаниям: ООО «Переславская жилищная компания», ООО УК «Белая линия», ООО Теплый дом, ООО « Энергия плюс», ООО УК «Энергия плюс», ООО «УК Комфорт», ООО «Жилсервис» рекомендовать:**  - в срок до 15 декабря 2016 г. проверить электрические гирлянды для новогодних елок, при неисправности приобрести новые электрические гирлянды;  - в срок до 20 декабря 2016 г. установить и украсить новогодние елки на территориях многоквартирных домов, переданных соответствующим управляющим компаниям, поставить ограждения вокруг установленных елок;  - обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке елок;  - для подключения елок иметь электрический провод от елки до места подключения (согласовать с собственником);  **-** на территориях многоквартирных домов, переданных соответствующим управляющим компаниям, предусмотреть строительство снежных городков, ледяных фигур и горок;  - 20 января 2017 г. произвести демонтаж новогодних елок. | Пыряев Ю.Н.  Муленкова С.Г  Тиканкова Т.Б.  Шабарькова Л.Н.  Рябцева М.А.  Трофимова И.М.  Хрящев А. В. |
| 19. | **СМИ рекомендовать:**  - подготовить новогодние праздничные выпуски, репортажи, разместить анонсы мероприятий. | Никулина Ю.В.  Денисова А. Е.  Костина Т. Ю. |