АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _________________ № ___________________

город Переславль-Залесский

## Об утверждении Плана-графика разработки

## проекта бюджета городского округа

## город Переславль-Залесский Ярославской области

## на 2024 год и  на плановый период 2025 и 2026 годов

В целях своевременной разработки проекта бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и в соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области, утвержденным решением Переславль-Залесской городской Думы от 28.04.2016 № 44 (с изменениями от 28.03.2019 № 28, от 27.02.2020 № 14,от 30.09.2021 № 79), Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- Утвердить План-график разработки проекта бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (приложение).

- Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города Переславля-Залесского, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечить своевременное представление всей необходимой информации, запрашиваемой отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Переславля-Залесского, ответственными за выполнение соответствующих мероприятий.

- Признать утратившим силу постановление Администрации города Переславля-Залесского от 26.05.2022 № ПОС.03-1038/22 «Об утверждении Плана-графика разработки бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

4. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского                                                            Ю.А. Литвина

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от _________№ ПОС.____________

План-график разработки проекта бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2023г.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Представление в УФ для разработки основных направлений налоговой политики городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области: - информации о реализации мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области. - информации о результатах проведенных мероприятий и достигнутых результатах по инвентаризации объектов недвижимости (в том числе земельных участков), по обеспечению оптимального формирования перечня объектов для исчисления налога на имущество по кадастровой стоимости в 2022 и 2023 годах и мероприятиях, планируемых по данным направлениям на 2024 – 2026 годы | до 06.07. | УЭ УМС УАиГ |
|  | Представление ответственными исполнителями оценки ожидаемого исполнения бюджета по доходам за 2023 год и предварительного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (далее – бюджет городского округа) по кодам бюджетной классификации, а также прогноза поступления и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов бюджета городского округа; - представление предварительного прогноза в ДФ (по запросу) | до 06.07 | УФ, ГАДБ, ГАДИФДБ, УФ |
|  | Разработка и представление в УФ предварительного прогноза доходов от продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | до 06.07 | УМС |
|  | Прогноз изменения уровня цен и тарифов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и представление в УФ и СБП: предварительного прогноза изменения уровня цен и тарифов; уточненного прогноза изменения уровня цен и тарифов | до 12.07 до 28.09 | УГХ УЭ |
|  | Представление прогноза тарифов на пассажирские перевозки транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах сельских округов, входящих в состав городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | до 12.07 | УГХ |
|  | Разработка основных параметров прогноза и сценарных условий социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на среднесрочный период 2024-2026 годов | до 12.07 | УЭ |
|  | Направление в УФ предложений по основным направлениям бюджетной политики городского округа город Переславль-Залеский Ярославской области на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов | до 20.07 | СБП |
|  | Предоставление в УФ исходных данных по базовым показателям для расчёта дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов с целью их дальнейшей передачи в ДФ ЯО | до 24.07 | СБП, УФ |
|  | Представление ответственными исполнителями в УФ сведений о муниципальных программах и входящих в их состав подпрограммах (городских и ведомственных целевых программ) на 2024-2026 годы | до 03.08 | СБП |
|  | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | до 03.08 | УФ |
|  | Направление Главе города Переславля-Залесского: - основных параметров прогноза и сценарных условий социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на среднесрочный период 2024-2026 годов - проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | до 17.08 | Глава, УФ |
|  | Формирование и утверждение перечня муниципальных программ и входящих в их состав городских и ведомственных целевых программ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | до 31.08 | УФ |
|  | Рассмотрение совместно с Главой города Переславля-Залесского: - основных параметров прогноза и сценарных условий социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на среднесрочный период 2024-2026 годов - проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | до 31.08 |  |
|  | Разработка плана развития муниципального сектора экономики города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов: Перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города; Программа приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность; Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих в городском округе | до 01.09 | УМС УД УЭ |
|  | Доведение до СБП решений в части изменений объемов бюджетных ассигнований на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов | до 05.09 | УФ |
|  | Предоставление в УФ на бумажном носителе и в электронном виде посредством системы «Региональный электронный бюджет. Бюджетное планирование» показателей прогноза доходов бюджета по кодам бюджетной классификации доходов бюджета, администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, в целях формирования реестра источников доходов бюджета на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов | до 05.09 | ГАДБ ГАДИФДБ |
|  | Представление в УФ утвержденного перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресных инвестиционных программ Ярославской области и муниципальных программ | до 05.09 | Заместители Главы, УАиГ, УГХ, МКУ «ЦР» |
|  | Проведение оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот по каждой категории налогоплательщиков за 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 14.09 | УЭ |
|  | Направление в УФ уточненного прогноза доходов от продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | до 14.09 | УМС |
|  | Сверка исходных данных по базовым показателям с ДФ для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета городского округа (по запросу) | до 14.09 | УФ |
|  | Направление в УФ уточненных основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на среднесрочный период 2024-2026 годов | до 14.09 | УЭ |
|  | Представление СБП в УФ: - изменений бюджетных ассигнований из бюджета городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов посредством программного продукта, а также с предоставлением на бумажном носителе расчётов и пояснительной записки; - предложений по изменению бюджетных ассигнований, указанных в пункте 15, с предоставлением на бумажном носителе расчётов и пояснительной записки | до 21.09 | СБП |
|  | Проверка и согласование обоснованности и расчетов СБП по распределению доведенных объемов бюджетных ассигнований, а также предложений по изменению бюджетных ассигнований, указанных в пункте 15. Формирование протоколов согласования | до 03.10 | Заместители Главы, СБП |
|  | Утверждение прогноза социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на среднесрочный период 2024-2026 годов | до 03.10 | УЭ |
|  | Рассмотрение и согласование распределения БПО согласно поступившим предложениям от СБП. Формирование протоколов согласования | до 17.10 | Заместители Главы, СБП, УФ |
|  | Внесение изменений в Положение о Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности в части пересмотра коэффициентов функционального использования земельных участков | до 17.10 | УМС |
|  | Внесение изменений в базовые ставки годовой арендной платы за переданное в аренду муниципальное имущество | до 17.10 | УМС |
|  | Подготовка проектов решений Переславль-Залесской городской Думы о внесении изменений в муниципальные правовые акты города, устанавливающие местные налоги, и внесение их в Думу (при необходимости) | до 17.10 | Дума, УФ |
|  | Проведение заседаний Бюджетной комиссии по рассмотрению предложений СБП и распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | с 17.10 по 31.10 | Заместители Главы, СБП |
|  | Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов СБП у Главы города Переславля-Залесского. Формирование протоколов согласования | до 03.11 | Глава, Заместители Главы, СБП |
|  | Формирование документа «Бюджетный прогноз», размещение его для общественного обсуждения, подготовка окончательного варианта документа | до 14.11 | УФ |
|  | Формирование паспортов муниципальных программ | до 01.11 | УФ |
|  | Формирование окончательного варианта проекта бюджета городского округа, подготовка проекта решения о бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, согласование его с Главой города и представление в Думу, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета городского округа | не позднее 15.11 | УФ |
|  | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | до 24.11 | УФ, Дума |

Список используемых сокращений:

ДФ – департамент финансов Ярославской области;

СБП – субъекты бюджетного планирования (главные распорядители бюджетных средств, отраслевые (функциональные) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя);

БПО – бюджет принимаемых обязательств;

ОФО(У) – отраслевые (функциональные) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Администрация – Администрация городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области;

Дума – Переславль-Залесская городская Дума;

УФ – Управление финансов Администрации города Переславля-Залесского;

УЭ – Управление экономики Администрации города Переславля-Залесского;

УД – Управление делами Администрации города Переславля-Залесского;

УМС – Управление муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского;

УГХ – Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского;

ГАДИФДБ – главный администратор доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;

УАиГ- управление архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского;

МКУ "ЦР» - МКУ "Центр развития города Переславля-Залесского".