АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2021 № ПОС.03-0409/21

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении праздничных

мероприятий «Масленичные гулянья»

на территории городского округа город

Переславль-Залесский Ярославской области в 2021 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, в целях подготовки и проведения праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2021 году, в соответствии с письмом  Управления Роспотребнадзора по Ярославской области от 19.02.2021 № 76-00-03/16-741-2021,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2021 году согласно приложению.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского                           (Боровлева С.Н.).

3. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский (Афонин Д.В.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области согласно приложению.

4. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Харчиков К.С.) обеспечить своевременное оказание медицинской помощи  во время проведения праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области согласно приложению.

5. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, при проведении мероприятий, согласно приложению, соблюдать рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (масочный режим, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений, заполняемость зала для проведения мероприятий не более 50%).

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Петрову Ж.Н.

Глава города Переславля-Залесского 	         	     			     И.Е. Строкинова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 11.03.2021 № ПОС.03-0409/21

План

подготовки и проведения праздничных мероприятий «Масленичные гулянья»

на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

в 2021 году.

| п/п | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 5 марта 2021 г. разработать план проведения праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» и направить информацию о мероприятиях в СМИ и на официальный сайт органов местного самоуправления города Переславля-Залесского; - 14 марта 2021 г. с 12.00 до 15.00 организовать и провести театрализованное представление «Масленичный променад» на Народной площади городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; - при проведении мероприятий, руководителям подведомственных учреждений, обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Боровлева С.Н. |
| 1.1 | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»: - в срок до 5 марта 2021 г. разработать сценарный план проведения театрализованного представления «Масленичный променад»; - с 1 по 14 марта 2021 года организовать и провести конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2021»; - 8 марта 2021 г. с 13:00 до 15:00 оказать содействие Религиозной организации «Переславская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» в проведении мероприятия, посвященного празднованию Масленицы на Народной площади (предоставить организаторам мероприятия звуковое оборудование, столы, гримерки, возможность пользования санузлами, а так же обеспечить работу звукооператора); - 14 марта 2021 г. с 12.00 до 15.00 организовать и провести театрализованное представление «Масленичный променад» на Народной площади; - 14 марта 2021 г. с 12.00 до 15.00 творческим коллективам принять участие в театрализованном представлении «Масленичный променад» на Народной площади; - 14 марта 2021 г. с 12.00 до 15.00 установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора с 12.00 до 15.00 во время проведения театрализованного представления «Масленичный променад» на Народной площади; - с 8 по 14 марта 2021 года организовать и провести масленичные игровые программы для детей и взрослых в МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского». | Трофимова Т.А. |
| 1.2 | МОУ ДО «Детская школа искусств г. Переславля – Залесского»: - 14 марта 2021 г. с 12:00 до 15:00 учащимся школы искусств принять участие в театрализованном представлении «Масленичный променад» на Народной площади. | и.о.директора Шутова Т.Н. |
| 1.3 | МУК «Централизованная библиотечная система»: - с 8 по 14 марта 2021 года организовать и провести мероприятия для детей и взрослых, посвященные празднованию русской масленицы в МУК «Централизованная библиотечная система». | Тютляева Л.А. |
| 1.4 | МУ «Молодежный центр»: - 14 марта 2021 г. с 12.00 до 15.00 обеспечить участие волонтеров в театрализованном представлении «Масленичный променад» на Народной площади; - 14 марта 2021 г. с 12.00 до 15.00, в рамках текущей деятельности, организовать и провести конкурсно-игровую программу для детей «Широкая масленица» на Народной площади. | Корнева Е.В. |
| 2. | Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 9 марта 2021 г. проинформировать подведомственные учреждения о проведении конкурса масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2021» и рекомендовать принять участие; - до 13 марта 2021 г. проинформировать подведомственные учреждения о проведении мероприятий и рекомендовать принять участие в театрализованном представлении «Масленичный променад» 14 марта 2021 г. с 12.00 до 15.00 на Народной площади; - при проведении мероприятий, руководителям подведомственных учреждений, обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | и.о.начальника управления Каримов Р.Х. |
| 3. | Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 9 марта 2021 г. совместно с ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский по согласованию с Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского разработать схему расстановки металлических ограждений на Народной площади для проведения театрализованного представления «Масленичный променад» 14 марта 2021 г. с 12.00 до 15.00; - в срок до 10 марта 2021 г. подготовить усиленные графики дежурств и схему оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; - принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц на время проведения праздничных мероприятий «Масленичные гулянья». | Митюнин А.Н. |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»: - 13 марта 2021 г. расчистить территорию Народной площади от снега и подготовить площадку для проведения театрализованного представления «Масленичный променад», сформировать из снега основание для масленичного костра; - 14 марта 2021 г. к 09.00 выделить людей в количестве 8 человек для формирования масленичного костра, установки и демонтажа звуковой аппаратуры, сценического подиума, установки ограждений на Народной площади для проведения театрализованного представления «Масленичный променад» 14 марта 2021 г. с 12.00 до 15.00; - 14 марта 2021 г. к 09.00 сложить масленичный костер на Народной площади, установить на нем чучело куклы «Масленица», смонтировать и установить железные ограждения вокруг костра; - 14 марта 2021 г. к 10.00 установить декорации и звукотехническую аппаратуру на Народной площади; - 14 марта 2021 г. к 11.00 смонтировать и установить железные ограждения по согласованию с ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский и Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского на Народной площади; - 14 марта 2021 г. с 11.30 до 15.00 обеспечить установку блокираторов для предотвращения террористических актов с использованием большегрузных автомашин с песком на ул. Кузнецова (поворот к зданию Администрации), на пересечении улиц Плещеевской и Ростовской, на ул. Плещеевской (поворот на ул. Конную). - обеспечить уборку территории Народной площади по окончании праздника. | Черноногов А.В. |
| 5. | ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский рекомендовать: - в срок до 9 марта 2021 г. совместно с отделом по Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского по согласованию с Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского разработать схему расстановки металлических ограждений на Народной площади для проведения театрализованного представления «Масленичный променад» 14 марта 2021 г. с 12.00 до 15.00. - обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий «Масленичные гулянья». | врио начальника Афонин Д.В. |
| 6. | ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС» по ЯО» рекомендовать: -14 марта 2021 г. с 12.00 до 15.00 на Народной площади принять меры безопасности при традиционном сжигании чучела куклы «Масленица» во время проведения театрализованного представления «Масленичный променад»; - принять меры безопасности во время проведения праздничных мероприятий «Масленичные гулянья». | Сиднев А.В. |
| 7. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении праздничных мероприятий «Масленичные гулянья» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области. | Харчиков К.С. |
| 8. | ООО «Мехуборка» рекомендовать: - 14 марта 2021 г. к 09.00 установить мусорные контейнеры на Народной площади по согласованию с Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского. | Алябьев А.Н. |
| 9. | Средствам массовой информации рекомендовать: - организовать продвижение мероприятий в СМИ; - опубликовать анонсы праздничных мероприятий «Масленичные гулянья»; - подготовить репортажи с праздничных мероприятий; - обеспечить профессиональную видео и фотосъёмку. | Каминская О.Г. |