

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.03.2022 № ПОС.03-0442/22

город Переславль-Залесский

Об утверждении муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения

городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации   
города Переславля-Залесского Т.А. Эппель

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 03.03.2022 № ПОС.03-0442/22

**Муниципальная программа**

**«Укрепление общественного здоровья населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского, Боровлева Светлана Николаевна, телефон (48535) 3-17-68 |
| 2. Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, Эппель Татьяна Александровна, телефон (48535) 3-25-63 |
| 3. Соисполнители муниципальной программы | - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Переславская центральная районная больница», Харчиков Кирилл Сергеевич, телефон (48535) 6-64-00;  - Управление образования Администрации города Переславля-Залесского, Кочева Вера Николаевна, телефон (48535) 3-25-05;  - Управление социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского, Корниенко Наталья Юрьевна, (48535) 3-07-58;  - Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Переславля-Залесского, Никифорова Наталья Васильевна, телефон (48535) 3-17-41;  - Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион», Осипов Сергей Александрович, телефон (48535) 9-45-30;  - Муниципальное учреждение «Молодежный центр», Корнева Екатерина Валерьевна, +7 (915) 970-09-85;  - Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания «Надежда», Клименко Наталья Юрьевна, телефон (48535) 3-14-43;  - Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Переславский колледж им.А.Невского, Белова Елена Викторовна, телефон (48535) 3-20-75;  - Пресс-служба Администрации города Переславля-Залесского, Каминская Олеся Геннадьевна, телефон (48535) 3-59-44;  - Управление информатизации и технических средств Администрации города Переславля-Залесского, Калинин Григорий Анатольевич;  - Переславская Епархия Русской православной церкви, телефон (48535) 9-40-65. |
| 4. Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| 5. Цель муниципальной программы | Создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан |
| 6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы не требует финансового обеспечения. |
| 7. Перечень городских целевых программ/ведомственных целевых программ/ городских адресных программ и (или) программных мероприятий | Подпрограммы отсутствуют.  Программные мероприятия:  – мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни граждан;  – мероприятия по проведению информационно-просветительской кампании;  – мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению населения и пропаганде диспансеризации;  – мероприятия по разработке и внедрению корпоративных программ здоровья. |
| 8. Ссылка на электронную версию муниципальной программы | <https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty> |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В реализации мероприятий по профилактике в сфере охраны здоровья граждан в соответствии со Стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254, включающей в себя формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и формирование эффективной системы профилактики заболеваний, особая роль отводится органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления.

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» (далее – программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года (далее – Стратегия СЭР), где одной из главных стратегических целей является создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан.

Для достижения цели Стратегии СЭР: «Создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан» необходимо решение ряда задач, обозначенных в Стратегии СЭР, в том числе:

- обеспечение качественной и доступной медицинской помощи;

- реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни граждан;

- проведение информационно-просветительской кампании;

- санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда диспансеризации;

- разработка и внедрение корпоративных программ здоровья.

Успешное социально-экономическое развитие любого муниципального образования напрямую зависит от состояния здоровья населения и качества его жизни. Опираясь на стратегию федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» разработка настоящей программы в долгосрочной перспективе вызвана необходимостью формирования у населения ответственного отношения к собственному здоровью и ориентацией на ведение здорового образа жизни.

Общая площадь городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области составляет 3130,67 кв.км. с общей численностью жителей 55 229 человек. Численность населения в трудоспособном возрасте в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области составляет 32504 человека.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области рождаемость снизилась на 1,4% (на 1000 населения) и на 3,8% (на 1000 населения), увеличилась смертность (родилось 424 ребенка и 492, а умерло 1085 человек и 906 в 2019 и в 2020, соответственно). Показатели смертности на 1000 человек населения составили 14,7 и 17,2 в 2019 и 2020 гг., соответственно. В 2020 году наблюдается ухудшение демографических показателей: повышение смертности и снижение рождаемости. Коэффициент естественной убыли населения (естественный прирост) составил в 2019 году: -8,3; а в 2020 году: –13,5, что хуже уровня 2019 года на –5,2. По районам области -5,8 и -8,8 в 2019 и 2020 гг., соответственно. Таким образом, наблюдается естественная убыль населения (коэффициенты показывают число родившихся (умерших) на каждую тысячу человек населения района).

По структуре смертности на первом месте стоят болезни системы кровообращения: в абсолютных цифрах за период 2020 года умерло 470 человек, показатель смертности на 100 тысяч населения составляет 831,1, что выше областного показателя (699,7 на 100 тыс. населения).

За аналогичный период 2019 года от болезней системы кровообращения умерло 363 человека, показатель смертности на 100 тысяч составлял 631,2, т.е. смертность в сравнении с аналогичным периодом 2019 года повысилась.

Таким образом, смертность по данной группе заболеваний в сравнении с аналогичным периодом 2019 года повысилась, а смертность лиц трудоспособного возраста увеличилась с 58 до 64 человек (152,8 и 202;4 в 2019 и 2020 гг. на 1000 населения, соответственно).

Смертность лиц трудоспособного возраста увеличилась с 5,7 до 8,1 на 1000 населения.

* от острого инфаркта миокарда в 2020 году умерло 28 человек (49,5 на 100 тыс. населения), что ниже областного показателя на 29% (69,4 на 100 тыс. населения), и выше, чем за аналогичный период 2019 года - 30 человек (52,2 на 100 тыс. населения). Из числа умерших в 2020 году 6 человек — трудоспособного возраста.
* от острого нарушения мозгового кровообращения в 2020 году умерло 61 человек (107,9 на 100 тыс. населения), что ниже областного показателя на 30% (140,4 на 100 тыс. населения), и выше, чем аналогичный показатель в 2019 г.- 55 человек (95,6 на 100 тыс. населения). Из числа умерших 11 человек - трудоспособного возраста. (6 чел. в 2019 г.).

- от ишемической болезни сердца в 2020 году умерло 235 человек (415,6 на 100 тыс. населения), что по сравнению с областным показателем выше на 26% (250,9 на 100 тыс. населения). За аналогичный период 2019 года умерло 196 человек (340,4 на 100 тыс. населения). Из числа умерших - 28 человек — трудоспособного возраста.

- от цереброваскулярных болезней умерло 52 человека (205,7 на 100 тыс. населения), что по сравнению с областным ниже на 14,5% (253,5 на 100 тыс.

населения), а в сравнении с аналогичным периодом 2019 года ниже на 11,8% (55 человек 222,9 на 100 тыс. населения). Из числа умерших 7 человек - трудоспособного возраста.

Для глубокого анализа ситуации о состояния здоровья населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области необходимо обратить особое внимание и рассмотреть заболеваемость детей и подростков. Согласно имеющимся статистическим данным заболеваемость данной категории населения снизилась приблизительно на 40% за последние три года. Факт снижения в подростковой среде общей заболеваемости можно объяснить карантинными мероприятиями. Однако стоит отметить, что на сегодняшний момент остается достаточно высоким травматизм у детей.

 Структура заболеваемости детей от 1 года до 14 лет выглядит следующим образом: первое место занимают болезни органов дыхания (58,9%); второе – болезни костно – мышечной системы (13,2%); на третьем месте болезни глаз (6,4%); на четвертом – травмы (5,1%), на пятом –болезни нервной системы (4,1%).

У детей старше 14 лет (с 15 до 17 лет включительно) структура общей заболеваемости меняется. Лидируют болезни органов дыхания (32%). На второе место с пятого поднимаются в таблице болезни органов зрения (15,9%). Болезни костно – мышечной системы остаются на третьем месте (15,8%). Далее продолжают таблицу болезни эндокринной системы (10,3%) и болезни нервной системы (5,5%). Последнее место занимают травмы (5,4%), которые с четвертого места у детей опустились на шестое у подростков.

Необходимо отметить тот факт, что показатели общественного здоровья определяют состояние здоровья населения, уровень социально-экономического развития территории в целом, степень медицинской грамотности населения и персональной ответственности граждан за состояние своего здоровья, уровень и качество организации медицинской помощи, обеспечение социальной инфраструктуры по соблюдению принципов здорового образа жизни.

Актуальность настоящей программы очевидна, потому что 60% всех влияний на здоровье человека, на продолжительность его жизни - это его образ жизни. Состояние здоровья - это важный показатель социального, экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни населения городского округа города Переславля-Залесского.

Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы, являются: гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела.

Повысить уровень здоровья сегодняшнего и будущих поколений населения возможно через формирование политики, ориентированной на укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих.

Все это диктует необходимость комплексного подхода: объединения различных ведомств, организации всех форм собственности, гражданского общества, чья деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье; построения устойчивой системы целенаправленного и согласованного их взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения.

Ведение жителями городского округа здорового образа жизни окажет влияние на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижению заболеваемости среди взрослых, подростков и детей, снижение вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних ее стадиях. Следствием станет снижение расходов на амбулаторное содержание и лечение больных в больнице. Здоровый образ жизни населения, высокие показатели в области здравоохранения приведут к снижению выездной миграции и увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей демографической обстановке в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области.

Занятия физической культурой и спортом являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

В основу успешной реализации муниципальной программы положены следующие принципы:

- программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей городского округа город Переславль-Залесский вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства;

- программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные группы населения: детей, подростков, молодежь, трудоспособное население, граждан пожилого возраста.

У жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на протяжении ряда лет сохраняется высокий уровень распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний. Об этом свидетельствуют данные анкетирования граждан, результаты обследований, проводимых в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических осмотров.

При этом показатели осведомленности граждан о принципах здорового образа жизни высокие, почти в 100% случаев респонденты были согласны с утверждением о необходимости их соблюдения.

Таким образом, можно отметить достаточную информированность населения, но низкую мотивацию к соблюдению норм здорового образа жизни, проведению самоконтроля параметров здоровья и выполнению медицинских назначений для хорошего прогноза течения хронических неинфекционных заболеваний и высокого качества жизни.

В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность населения к здоровому образу жизни, раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностике и лечению самих заболеваний.

Программа предусматривает проведение мероприятий, направленных на пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, внедрение здоровье сберегающих технологий, организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления населения, для занятий физической культурой и спортом.

3. Цель и целевые показатели муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

– создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан.

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | | | |
| Базовое 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | ед. | 0 | 13 | 15 | 17 |
| Количество участников мероприятий информационно-просветительской кампании | чел. | 0 | 6100 | 6400 | 6600 |
| Количество жителей, прошедших диспансеризацию от планового значения показателя, установленного Департаментом здравоохранения Ярославской области | % | 0 | 95 | 96 | 97 |
| Количество организаций, имеющих корпоративные программы здоровья (ежегодно) | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |

**4. Задачи муниципальной программы**

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение качественной и доступной медицинской помощи;

- реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни граждан;

- проведение информационно-просветительской кампании;

- санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда диспансеризации;

- разработка и внедрение корпоративных программ здоровья.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы не требует финансового обеспечения.

**6. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы**

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию муниципальной программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области:

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254;

– Решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.00.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Механизм реализации программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие реализацию предусмотренных программой мероприятий, которые направленны на достижение цели программы и решение поставленных задач.

Исполнитель программы несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы.

Координацию деятельности по реализации программы и контроль за реализацией программы осуществляет Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, курирующий вопросы социальной политики.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского, которое:

– обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Переславля-Залесского;

– формирует структуру муниципальной программы, а также перечень ее соисполнителей;

– организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия;

– несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

– запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе для подготовки ответов на запросы Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского;

– запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

– обеспечивает занесение информации о фактических данных по муниципальной программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

Соисполнители муниципальной программы:

– несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы;

– осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий программы;

– осуществляют своевременную подготовку отчетов о реализации мероприятий программы.

Досрочное завершение муниципальной программы осуществляется в следующих случаях:

– достижение поставленной цели муниципальной программы;

– прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная программа;

– ликвидация ответственного исполнителя муниципальной программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы будет осуществляться Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

Методика оценки результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

**7. Основные сведения о программных мероприятиях муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи/ мероприятия  (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия | | Срок реализации, годы | Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Задача 1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни граждан** | **Количество мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, ед.** | **13** | **2022** | **УО**  **Управление культуры**  **Учреждения культуры и искусства**  **ОО**  **УСЗНиТ**  **МУ КЦСО «Надежда»**  **МУ «Чемпион»**  **МУ «Молодежный центр»**  **ГПОУ ЯО Переславский колледж им.А.Невского**  **Переславская Епархия** |
| **15** | **2023** |
| **17** | **2024** |
| 1.1. | Организация и проведении мероприятий, установленных Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ) в рамках календаря Всемирной организации здоровья | Количество проведенных мероприятий, ед. | 8 | 2022 | УО  Управление культуры  Учреждения культуры и искусства  ОО  УСЗНиТ  МУ КЦСО «Надежда»  МУ «Чемпион»  МУ «Молодежный центр»  ГПОУ ЯО Переславский колледж им.А.Невского  Переславская Епархия |
| 10 | 2023 |
| 12 | 2024 |
| 1.2. | Организация и проведении мероприятий, установленных Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ) в рамках календаря Всемирной организации здоровья | Количество участников мероприятий, чел. | 3500 | 2022 | Учреждения культуры и искусства  ОО  МУ КЦСО «Надежда»  МУ «Чемпион»  МУ «Молодежный центр»  ГПОУ ЯО Переславский колледж им.А.Невского  Переславская Епархия |
| 4000 | 2023 |
| 4500 | 2024 |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий в рамках Всемирного Дня здоровья | Количество участников мероприятий, чел. | 1500 | 2022 | Учреждения культуры и искусства  ОО  МУ КЦСО «Надежда»  МУ «Чемпион»  МУ «Молодежный центр»  ГПОУ ЯО Переславский колледж им.А.Невского  Переславская Епархия |
| 1700 | 2023 |
| 1900 | 2024 |
| 1.4. | Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | Количество участников (ежегодно), чел. | 300 | 2022 | МУ «Чемпион» |
| 300 | 2023 |
| 300 | 2024 |
| 1.5. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий во время работы лагерей на базах общеобразовательных учреждений | Количество участников мероприятий, чел. | 500 | 2022 | ОО  МУ «Молодежный центр»  Переславская Епархия |
| 600 | 2023 |
| 700 | 2024 |
| 1.6. | Конкурсы рисунков, плакатов и др. на тему здорового образа жизни | Количество участников мероприятий (ежегодно), чел. | 500 | 2022 | Учреждения культуры и искусства  ОО  МУ КЦСО «Надежда»  МУ «Молодежный центр»  ГПОУ ЯО Переславский колледж им.А.Невского  Переславская Епархия |
| 500 | 2023 |
| 500 | 2024 |
| 1.7. | Проведение рейдовых мероприятий по месту жительства семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, с целью проведения профилактической работы по здоровьесбережению | Количество мероприятий (ежегодно), ед. | 4 | 2022 | ОДНиЗП  УСЗНиТ |
| 2023 |
| 2024 |
| 1.8. | Проведение профилактической акции «Красная лента», посвященной Дню борьбы со СПИДом | Количества акций (ежегодно), ед. | 1 | 2022 | МУ «Молодежный центр»  ОО  Учреждения культуры и искусства  ОДНиЗП |
| 1 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 1.9. | Тематические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику вредных привычек для подростков и молодежи | Количество участников, чел. | 1000 | 2022 | МУ «Молодежный центр»  ОО |
| 1200 | 2023 |
| 1500 | 2024 |
| **2.** | **Задача 2. Проведение информационно-просветительской кампании** | **Количество участников мероприятий информационно-просветительской кампании, чел.** | **6100** | **2022** | **ГБУЗ ЯО «ЦРБ»**  **УО**  **Управление культуры**  **ОО**  **Учреждения культуры и искусства**  **УСЗНиТ**  **МУ «Чемпион»**  **МУ «Молодежный центр»**  **ГПОУ ЯО Переславский колледж им.А.Невского**  **Пресс-служба**  **Управление информатизации и технических средств**  **Переславская Епархия** |
| **6400** | **2023** |
| **6600** | **2024** |
| 2.1. | Размещение информационных материалов, направленных на профилактику вредных привычек и зависимостей, на профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни граждан, размещенных с использованием различных ресурсов (в том числе социальные сети, СМИ, официальные сайты организаций и проч.) | Количество публикаций/размещений, ед. | 40 | 2022 | ГБУЗ ЯО «ЦРБ»  УО  Управление культуры  ОО  Учреждения культуры и искусства  УСЗНиТ  МУ «Чемпион»  МУ «Молодежный центр»  ГПОУ ЯО Переславский колледж им.А.Невского  Пресс-служба  Управление информатизации и технических средств  Переславская Епархия |
| 48 | 2023 |
| 56 | 2024 |
| 2.2. | Организация и проведение тематических родительских собраний в общеобразовательных учреждениях с целью информирования о проблемах, связанных с употреблением алкоголя, наркотических и иных веществ, наносящих вред здоровью, а также об административной ответственности родителей с привлечением специалистов ГБУЗ ЦРБ | Количество участников, чел. | 3000 | 2022 | УО  ОО  Муниципальное учреждение «Молодежный центр»  ГБУЗ ЯО «ЦРБ» |
| 3100 | 2023 |
| 3200 | 2024 |
| 2.3. | Организация и проведение тематических классных часов с целью информирования обучающихся, о проблемах, связанных с употреблением алкоголя, наркотических и иных веществ, наносящих вред здоровью, а также об административной ответственности в отношении подростков и молодежи с привлечением специалистов ГБУЗ ЦРБ | Количество участников, чел. | 3000 | 2022 | УО  ОО  Муниципальное учреждение «Молодежный центр»  ГБУЗ ЯО «ЦРБ» |
| 3200 | 2023 |
| 3300 | 2024 |
| 2.4. | Тематические мероприятия (лекции, беседы и др.), направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику вредных привычек | Количество мероприятий (ежегодно), ед. | 16 | 2022 | УО  ОО  Муниципальное учреждение «Молодежный центр»  ГБУЗ ЯО «ЦРБ»  Учреждения культуры и искусства |
| 16 | 2023 |
| 16 | 2024 |
| 2.5. | Проведение образовательных мероприятий для старшего поколения в сфере укрепления здоровья в рамках Университета «Золотой возраст» - согласно календарю ВОЗ | Количество мероприятий (ежегодно), ед. | 4 | 2022 | УСЗНиТ  МУ КЦСО «Надежда» |
| 4 | 2023 |
| 4 | 2024 |
| 2.6. | Обучение людей старшего поколения двигательной активности, рациональному питанию | Количество участников (ежегодно), чел. | 100 | 2022 | УСЗНиТ  МУ КЦСО «Надежда» |
| 100 | 2023 |
| 100 | 2024 |
| 2.7. | Оформление информационных стендов по формированию здорового образа жизни | Количество организаций (ежегодно), ед. | 50 | 2022 | ГБУЗ ЯО «ЦРБ»  УО  Управление культуры  ОО  Учреждения культуры и искусства  УСЗНиТ  МУ «Чемпион»  МУ «Молодежный центр»  ГПОУ ЯО Переславский колледж им.А.Невского  Пресс-служба  Управление информатизации и технических средств  Переславская Епархия |
| 50 | 2023 |
| 50 | 2024 |
|  |  |
| 2.8. | Размещение плакатов, просмотр видеороликов, раздача буклетов по ЗОЖ, профилактике НИЗ, представленных ГБУЗ ЦРБ | Количество организаций (ежегодно), ед. | 50 | 2022 | ОО  Учреждения культуры и искусства  МУ КЦСО «Надежда»  МУ «Чемпион»  МУ «Молодежный центр»  ГПОУ ЯО Переславский колледж им.А.Невского  Переславская Епархия |
| 50 | 2023 |
| 50 | 2024 |
| **3.** | **Задача 3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда диспансеризации** | **Количество жителей, прошедших диспансеризацию от планового значения показателя, установленного Департаментом здравоохранения Ярославской области, %** | **2022** | **95** | **ГБУЗ ЯО «ЦРБ»**  **УО**  **Управление культуры**  **УСЗНиТ**  **ОО**  **Учреждения культуры и искусства**  **МУ КЦСО «Надежда»**  **МУ «Чемпион»**  **МУ «Молодежный центр»**  **Пресс-служба**  **Управление информатизации и технических средств**  **Переславская Епархия** |
| **2023** | **96** |
| **2024** | **97** |
| 3.1. | Трансляция видеороликов о необходимости прохождения диспансеризации | Количество выпусков видеороликов, ед. | 10 | 2022 | ГБУЗ ЯО «ЦРБ»  Пресс-служба  Управление информатизации и технических средств Переславская Епархия |
| 12 | 2023 |
| 16 | 2024 |
| 3.2. | Распространение информационных материалов (листовок) о необходимости прохождения диспансеризации | Количество мероприятий, ед. | 36 | 2022 | ГБУЗ ЯО «ЦРБ»  Пресс-служба  ОО  Учреждения культуры и искусства  УСЗНиТ  МУ КЦСО «Надежда»  МУ «Чемпион»  МУ «Молодежный центр»  Переславская Епархия |
| 40 | 2023 |
| 50 | 2024 |
| 3.3. | Проведение лекций, мастер-классов, тренингов по санитарно-гигиеническому просвещению для взрослого населения с привлечением специалистов | Количество мероприятий (ежегодно),ед. | 4 | 2022 | ГБУЗ ЯО «ЦРБ»  УО  ОО  УСЗНиТ  Управление культуры  Учреждения культуры и искусства |
| 4 | 2023 |
| 4 | 2024 |
| 3.4. | Проведение лекций, мастер-классов, тренингов по санитарно-гигиеническому просвещению для подростков и молодежи с привлечением специалистов | Количество мероприятий, ед. | 4 | 2022 | ГБУЗ ЯО «ЦРБ»  УО  ОО  МУ «Молодежный центр» |
| 4 | 2023 |
| 4 | 2024 |
| **4.** | **Задача 4. Разработка и внедрение корпоративных программ здоровья** | **Количество организаций, имеющих корпоративные программы здоровья (ежегодно), ед.** | **2022** | **1** | **ГБУЗ ЯО «ЦРБ»** |
| **2023** | **1** |
| **2024** | **1** |
| 4.1. | Организация и проведение семинаров по разработке и внедрению корпоративных программ здоровья | Количество мероприятий (ежегодно), ед. | 2 | 2022 | ГБУЗ ЯО «ЦРБ» |
| 2 | 2023 |
| 2 | 2024 |
| 4.2. | Организация и проведение мастер-классов по содержанию корпоративных программ здоровья | Количество мероприятий (ежегодно), ед. | 2 | 2022 | ГБУЗ ЯО «ЦРБ» |
| 2 | 2023 |
| 2 | 2024 |
| 4.3. | Консультации по внедрению корпоративных программ здоровья | Количество мероприятий (ежегодно), ед. | 4 | 2022 | ГБУЗ ЯО «ЦРБ» |
| 4 | 2023 |
| 4 | 2024 |
| 4.4. | Разработка и внедрение корпоративных программ здоровья | Количество программ (ежегодно), ед. | 1 | 2022 | ГБУЗ ЯО «ЦРБ» |
| 1 | 2023 |
| 1 | 2024 |

**Список сокращений:**

- Управление культуры – Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского;

- УО – Управление образования Администрации города Переславля-Залесского;

- ОО – образовательные организации, находящиеся в функциональном подчинении Управления образования Администрации города Переславля-Залесского;

- МУ «Чемпион» – Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион»;

- МУ «Молодежный центр» - Муниципальное учреждение «Молодежный центр»;

- ГБУЗ ЯО «ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Переславская центральная районная больница»;

- Учреждения культуры и искусства – учреждения культуры и искусства, находящиеся в функциональном подчинении Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского;

-УСЗНиТ - Управление социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского;

- МУ КЦСО «Надежда» - Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания «Надежда»;

- ОДНиЗП - Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Переславля-Залесского;

- ГПОУ ЯО Переславский колледж им.А.Невского - Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Переславский колледж им.А.Невского;

-Переславская Епархия - Переславская Епархия Русской православной церкви;

- Пресс-служба - Пресс-служба Администрации города Переславля-Залесского;

- Управление информатизации и технических средств - Управление информатизации и технических средств Администрации города Переславля-Залесского.