

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.08.2019 № ПОС.03-1985/19

г. Переславль-Залесский

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по достижению

целевых значений показателей

Национального рейтинга на

территории городского округа города

Переславля-Залесского на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского и в целях улучшения и повышения инвестиционного климата в Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых значений показателей Национального рейтинга на территории городского округа города Переславля-Залесского на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Толстикова В.С.

Глава городского округа

города Переславля-Залесского В.А. Астраханцев

Приложение к

постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от 28.08.2019 № ПОС.03-1985/19

План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых значений показателей Национального рейтинга

на территории городского округа города Переславля-Залесского на 2019 год

|  |
| --- |
| Направление Г. Поддержка малого предпринимательства |
| Г1 Уровень развития малого предпринимательства |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателя | Ответственный исполнитель |
| Текущее | Ожидаемое |
| Г1.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 2364 | 2467 | Управление экономики (Т.С. Ильина)Юридическое управление (Е.В. Николаева) |
| Наименование мероприятия | Исполнение мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| Наличие и реализация муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | да/нет | 2019 год | Управление экономики (Т.С. Ильина) |
| Организация и проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | да/нет | 2019 год | Управление экономики (Т.С. Ильина) |
| Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | да/нет | 2019 год | Управление экономики (Т.С. Ильина) |
| Организация деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству городского округа города Переславля-Залесского | да/нет | 2019 год | Управление экономики (Т.С. Ильина) |
| Разработка муниципальных правовых актов, направленных на развитие предпринимательской деятельности | да/нет | 2019 год | Управление экономики (Т.С. Ильина) |
| Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов | да/нет | 2019 год | Юридическое управление (Е.В. Николаева)Управление экономики (Т.С. Ильина) |
| Г.1.2 | Численность занятых в сфере малого предпринимательства | человек | 6266 | 6633 | Управление муниципальной собственности (И.И. Бабошкина)Межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды (Ж.Н. Петрова) |
| Наименование мероприятия | Исполнение мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | да/нет | 2019 год | Управление муниципальной собственности (И.И. Бабошкина) |
| Организация работы по выявлению граждан, с которыми работодатели не заключили трудовые договора | да/нет | 2019 год | Межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды (Ж.Н. Петрова) |