

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО**

# **Р Е Ш Е Н И Е**

26 сентября 2018 года № 90/477

г.Переславль-Залесский

Ярославской области

**Об утверждении календарного плана мероприятий**

**по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Переславль-Залесской городской Думы по многомандатному  
 избирательному округу №2**

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 26 ноября 1996 года №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», Федеральным законом от 11 июля 2001 года №95-ФЗ «О политических партиях», Законом Ярославской области от 2 июня 2003 года №27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Переславль-Залесской городской Думы по многомандатному избирательному округу №2 (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Переславля-Залесского Кибец А.Г.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

города Переславля-Залесского А.Г. Кибец

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

города Переславля-Залесского Ю.Э. Суворова

Приложение

к решению территориальной избирательной комиссии

города Переславля-Залесского

от 26 сентября 2018 №90/477

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Переславль-Залесской городской Думы по многомандатному избирательному округу №2**

**Дата официального опубликования   
решения о назначении выборов – 27 сентября 2018 года**

**День голосования – 25 ноября 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | | |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 27 дней до дня голосования  (п.7 ст.19 № 67-ФЗ, п.6 ст. 71 № 67-ФЗ, п.4 ст.91 Закона ЯО № 27-з)  Не позднее 28.10.2018 | ТИК города Переславля-Залесского | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ | | | |
| 2 | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий | После официального опубликования решения о назначении выборов и до начала выдвижения кандидатов  (п.3 ст.13 Закона ЯО  № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
| 3 | Составление списков  избирателей отдельно по каждому избирательному участку (за исключением списков избирателей, составляемых на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания) | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования  (п.4 ст.38 Закона ЯО № 27-з, п.6 ст. 71 № 67-ФЗ, п.4 ст.91 Закона ЯО № 27-з)  Не позднее 17.11.2018 | ТИК города Переславля-Залесского |
| 4 | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования  (п.9 ст.38 Закона ЯО № 27-з, п.6 ст. 71 № 67-ФЗ, п.4 ст.91 Закона ЯО № 27-з)  Не позднее 17.11.2018 | ТИК города Переславля-Залесского |
| 5 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 7 дней до дня голосования  (п.15 ст.17 № 67-ФЗ, п.6 ст. 71 № 67-ФЗ, п.4 ст.91 Закона ЯО № 27-з)  Не позднее 17.11.2018 | Участковые избирательные комиссии |
| 6 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  (п.14 ст.17 № 67-ФЗ)  Не позднее 24.11.2018 | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 7 | Оформление отдельных книг списка избирателей  (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  (п.14 ст.17 № 67-ФЗ)  Не позднее 24.11.2018 | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | |
| 8 | Выдвижение  избирательными объединениями кандидатов | Начинается с момента официального опубликования решения о назначении повторных выборов по многомандатному избирательному округу №2  и заканчивается за 30 дней до дня голосования  (ст.20 №138-ФЗ)  С 27.09.2018 по 25.10.2018 гг. | Избирательные объединения | |
| 9 | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | Начинается с момента официального опубликования решения о назначении повторных выборов по многомандатному избирательному округу №2  и заканчивается за 30 дней до дня голосования  (ст.20 №138-ФЗ)  С 27.09.2018 по 25.10.2018 гг. | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом | |
| 10 | Представление в территориальную избирательную комиссию города Переславля-Залесского документов о выдвижении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу №2 | Начинается с момента официального опубликования решения о назначении повторных выборов по многомандатному избирательному округу №2  и заканчивается за 30 дней до дня голосования  (ст.20 №138-ФЗ)  С 27.09.2018 по 25.10.2018 гг. | Уполномоченные представители избирательных объединений | |
| 11 | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу №2 либо об отказе в его заверении | В течение трех дней  со дня приема документов  (п.11 ст. 46  Закона ЯО №27-з) | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 12 | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии города Переславля-Залесского о выдвижении кандидата  (Ст. 47 п.1 Закона ЯО  № 27-з) | Кандидат, граждане Российской Федерации | |
| 13 | Извещение кандидата, представившего документы для регистрации, о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (ст.50 п.1.1. Закона ЯО № 27-з, ст.38 п.11 №67-ФЗ) | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 14 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения либо общественным объединением | Не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии города Переславля-Залесского, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (Ст. 48 п.12 Закона ЯО  № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 15 | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Переславля-Залесского | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (Ст.50 п. 1.1 Закона ЯО  № 27-з) | Кандидаты  Избирательные объединения | |
| 16 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | После регистрации кандидата  (ст.50 п.13 Закона ЯО  № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 17 | Передача данных о зарегистрированных кандидатах средствам массовой информации | В течение 32 часов после регистрации единого списка кандидатов, кандидатов  (ст.50 п.13 Закона ЯО  № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 18 | Размещение на стендах в помещении избирательной комиссии представленной информации о зарегистрированных кандидатах  (в соответствии с п. 2 ст. 44 и п. 1 ст.50 Закона ЯО № 27-з) | За 10 дней до дня голосования  (ст.50 п.13 Закона ЯО  № 27-з, , п.6 ст. 71 № 67-ФЗ, п.4 ст.91 Закона ЯО  № 27-з)  (не позднее 14.11.2018) | ТИК города Переславля-Залесского | |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | |
| 19 | Назначение доверенных лиц, уполномоченных представителей кандидатов (не более 25) | После выдвижения кандидата  (ст.52 п.2, ст.55 п.1 Закона ЯО № 27-з) | Кандидаты | |
| 20 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 2 дней со дня поступления соответствующих документов  (ст.55 п.2 Закона ЯО  № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 21 | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Кандидат не позднее чем за 4 дня до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования.  (п.14 ст.50 Закона ЯО  № 27-з)  Не позднее 20.11.2018, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств –  не позднее 24.11.2018 | Кандидат | |
| 22 | Назначение члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса кандидатом | Со дня предоставления документов для регистрации кандидата  (ст.28 п.1 Закона ЯО  № 27-з) | Кандидат | |
| 23 | Назначение членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса кандидатом | После регистрации кандидата  (ст.29 п.2 №67-ФЗ, ст.54 п.7 Закона ЯО № 27-з) | Кандидат | |
| 24 | Представление списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 2 дня до дня голосования (досрочного голосования)  (п. 5.1 ст. 56 Закона ЯО  № 27-з) | Кандидаты | |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
| 25 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | В срок не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (ст.61.1 п.5 Закона ЯО  № 27-з) | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 26 | Размещение на стендах в помещениях территориальной и участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования  (ст. 65 п. 8 Закона ЯО  № 27-з, , п.6 ст. 71 № 67-ФЗ, п.4 ст.91  Закона ЯО № 27-з)  Не позднее  04.11.2018г | ТИК города Переславля-Залесского  и участковые избирательные комиссии | |
| 27 | Размещение на стендах в помещениях территориальной и участковых избирательных комиссий информации об отмене регистрации кандидатов | Незамедлительно по получении информации из территориальной избирательной комиссии  (ст. 79 п.10 Закона ЯО  № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского  и ТИК Переславского района и участковые избирательные комиссии | |
| 28 | Оповещение избирателей о месте и времени голосования | Не позднее, чем за  7 дней до дня голосования.  (ст. 81 п.2 Закона ЯО  № 27-з)  Не позднее  17.11.2018г | Участковые избирательные комиссии | |
| 29 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") | В течении 4 дней до дня голосования и в день голосования  С 20.11 по 24.11 2018 г.  (ст. 61 п.3 Закона ЯО № 27-з) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, информационно-телекоммуникационных сетях | |
| 30 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"). | С нуля часов  25.11.2018 года до момента окончания голосования  (ст. 60 п. 7 Закона ЯО № 27-з) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий,  информационно-телекоммуникационных сетях | |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | |
| 31 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь кандидатам в территориальную избирательную комиссию, а также опубликование сведений о размере и других  условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.  (ст. 63 п.6 Закона ЯО  № 27-з)  Не позднее  18 октября 2018 г. | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания | |
| 32 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов  24 ноября 2018г.  (ст. 62 п.11 Закона ЯО  № 27-з) | Кандидаты | |
| 33 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 05.11.2018г. до ноля часов  24.11.2018г.  (ст. 62 п.12 Закона ЯО  № 27-з) | Кандидаты | |
| 34 | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий и иных предвыборных агитационных материалов в территориальную избирательную комиссию города Переславля-Залесского | До начала распространения соответствующих материалов  (ст. 65 п.3 Закона ЯО № 27-з) | Кандидаты | |
| 35 | Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания для предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов.  Публикация  графика распределения эфирного времени в муниципальных периодических печатных изданиях (доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений иным путем) | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования  (ст. 66 п.11 Закона ЯО № 27-з, , п.6 ст. 71 № 67-ФЗ, п.4 ст.91 Закона ЯО  № 27-з)  Не позднее  04.11.2018г. | Муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий с участием ТИК города Переславля-Залесского | |
| 36 | Выделение специальных мест для вывешивания агитационных материалов и оборудование их стендами на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования  (cт. 65 п.8 Закона ЯО  № 27-з, , п.6 ст. 71 № 67-ФЗ, п.4 ст.91 Закона ЯО  № 27-з)  Не позднее  04.11.2018г. | Орган местного самоуправления | |
| 37 | Доведения до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений  перечня выделенных специальных мест  со стендами для вывешивания агитационных материалов | После принятия соответствующего решения органа местного самоуправления  (cт. 65 п.8 Закона ЯО № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского  и ТИК Переславского района и участковые избирательные комиссии | |
| 38 | Представление в территориальную избирательную комиссию данных об учете объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных кандидатам | Не позднее, чем через 7 дней со дня голосования  (ст. 63 п.8 Закона ЯО № 27-з, , п.6 ст. 71 № 67-ФЗ, п.4 ст.91 Закона ЯО  № 27-з)  Не позднее  03.12.2018г. | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий | |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ | | | |
| 39 | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств, выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов.  (ст. 69 п.3 Закона ЯО  № 27-з) | Администрация городского округа города Переславля-Залесского | |
| 40 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее  04.11.2018 г.  (за 20 дней до дня голосования, п.6 ст. 71 № 67-ФЗ, п.4 ст.91 Закона ЯО  № 27-з)  (ст. 69 п.5 Закона ЯО № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 41 | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов:  - в территориальные избирательные комиссии;  - в представительный орган муниципального образования | Не позднее, чем через 7 дней после официального опубликования результатов выборов  (ст. 70 п.1 Закона ЯО  № 27-з)  Не позднее чем через 40 дней со дня официального опуб­ликования общих результатов выборов  (ст. 70 п. 3 Закона ЯО  № 27-з) | Участковые избирательные  комиссии  ТИК города Переславля-Залесского | |
| 42 | Возврат в доход бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 20 дней со дня представления отчета и сведений в представительный орган муниципального образования  (ст. 69 п. 7 Закона ЯО  № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского | |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | |
| 43 | Утверждение количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее, чем за 14 дней до дня голосования  (ст. 80 п.8 Закона ЯО № 27-з)  Не позднее  10.11.2018г. | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 44 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования | Не позднее, чем за 14 дней до дня голосования  (ст. 80 п.2 Закона ЯО  № 27-з)  Не позднее 10.11.2018г. | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 45 | Изготовление избирательных бюллетеней | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня  (ст. 80 п. 7 Закона ЯО  № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 46 | Получение избирательных бюллетеней:  -территориальными избирательными комиссиями  - участковыми избирательными комиссиями | После изготовления избирательных бюллетеней  не позднее  17.11.2018 г.  не позднее  22.11.2018 г. | ТИК города Переславля-Залесского  Участковые избирательные комиссии | |
| 47 | Досрочное голосование | 17 ноября – 21 ноября 2018г.  22-24 ноября 2018г.  (ст.81.1Закона ЯО  № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского  Участковые избирательные комиссии | |
| 48 | Проведение голосования | **с 8 до 20 часов**  **25 ноября**  **2018 года**  (ст. 81 п.1 Закона ЯО  № 27-з) | Участковые избирательные комиссии | |
| 49 | Подсчет голосов на избирательном участке и со­ставление протокола об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке  (ст. 85 п.2 Закона ЯО  № 27-з) | Участковые избирательные  комиссии | |
| 50 | Установление итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц в территориальной избирательной комиссии | Не позднее чем, через 2 дня со дня голосования  (ст. 86 п.1,2,3 Закона ЯО  № 27-з)  Не позднее 28.11.2018 г. | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 51 | Определение общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня голосования  (ст. 88 п.9 Закона ЯО  № 27-з, п.6 ст. 71 № 67-ФЗ, п.4 ст.91 Закона ЯО  № 27-з)  Не позднее 01.12.2018г. | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 52 | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение 10 дней со дня голосования  не позднее  06.12.2018 г.  (ст.94 п.3 Закона ЯО  № 27-з, , п.6 ст. 71 № 67-ФЗ, п.4 ст.91 Закона ЯО  № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 53 | Регистрация избранных депутатов  и выдача им удостоверения  об избрании | В течение 3 дней со дня официального опубликования ре­зультатов выборов  (ст. 95 п.3 Закона ЯО  № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 54 | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение 40 дней со дня голосования  (ст. 94 п.4 Закона ЯО  № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 55 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством  (ст. 93 п.2 Закона ЯО  № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского | |
| 56 | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов  (ст. 93 п.3 Закона ЯО  № 27-з) | ТИК города Переславля-Залесского | |