

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2017 № ПОС.03-0650/17

г. Переславль-Залесский

Об утверждении планов мероприятий

(«дорожных карт») по улучшению инвестиционного

климата в городе Переславле-Залесском

с учетом внедрения целевых моделей упрощения

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной

привлекательности на 2017 год

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2017 № 142-п «О планах мероприятий («дорожных картах») по улучшению инвестиционного климата в Ярославской области с учетом внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на 2017 год», Уставом города Переславля-Залесского

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

– план мероприятий («дорожную карту») «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на 2017 год;

– план мероприятий («дорожную карту») «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» на 2017 год;

– план мероприятий («дорожную карту») «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2017 год;

– план мероприятий («дорожную карту») «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2017 год;

– план мероприятий («дорожную карту») «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» на 2017 год;

– план мероприятий («дорожную карту») «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год.

1. Начальнику управления муниципальной собственности (Е.В.Кузнецов), начальнику управления архитектуры и градостроительства – главному архитектору (А.Ю.Цымбалов), начальнику управления экономики (А.М.Аникина), директору Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (В.Е.Круглова) обеспечить достижение целевых значений ключевых показателей эффективности мероприятий, включенных в планы мероприятий («дорожные карты»), указанные в пункте 1.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры, туризма, молодежи и спорта А.В.Агафонова.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского М.В.Фархутдинов

 Приложение к постановлению

 Администрации города Переславля-Залесского

 от №

**План мероприятий («дорожная карта») «Улучшению инвестиционного климата в городе Переславле-Залесском с учетом внедрения целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этапыреализации | Меры, необходимые для повышения эффективности прохождения этапов реализации | Датаначала | Датаокончания | Показатели,характеризующие степень достижения результата | Целевоезначениепоказателя | Текущее значениепоказателя | Ответственный за этап реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Территориальное планирование
 |
| 1.1. | Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования | установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральном плане городского округа  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | наличие и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования | да | нет | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 1.2. | Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генерального плана городского округа | на основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана городского округа, подготовка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа | 01.01.2017 | 31.12.2017 | наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа | да | нет | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 1. Получение услуг в сфере градостроительства и подключение к инженерным сетям
 |
| * 1. Получение градостроительного плана земельного участка
 |
| 2.1.1. | Получение градостроительного плана земельного участка | сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | срок предоставления услуги, календарных дней | 20 | 30 | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 2.1.2. | Уровень развития услуг в электронном виде | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде | 01.01.2017 | 31.12.2017 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 30 | менее 1 | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 2.1.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 10 | 7,5 | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 2.1.4. | Регламентация процедур | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ | 01.01.2017 | 01.03.2017 | утвержденный административный регламент, да/нет | да | да | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| * 1. Получение разрешения на строительство
 |
| 2.2.1. | Получение разрешения на строительство | сокращение сроков получения разрешения на строительство | 01.01.2017 | 31.12.2017 | срок предоставления услуги, рабочих дней | 7 | 7 | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 2.2.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | 01.01.2017 | 31.12.2017 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 30 | менее 1 | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 2.2.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 10 | 6 | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 2.2.4. | Регламентация процедур | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство | 01.01.2017 | 31.12.2017 | утвержденный административный регламент, да/нет | да | да | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| * 1. Проведение дополнительных процедур
 |
| 2.3.1. | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности | оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | предельный срок прохождения процедур, календарных дней | 20 | 30 | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 2.3.2. | Регламентация процедур | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур | 01.01.2017 | 31.12.2017 | наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет | да | да | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| * 1. Обеспечивающие факторы
 |
| 2.4.1. | Эффективность регионального проектного офиса в сфере строительства | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере строительства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, средний балл оценки (из 5 возможных)  | 4,4 | 4,15 | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 2.4.2 | Уровень информированности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах местного самоуправления, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории | 01.01.2017 | 31.12.2017 | наличие на официальном сайте органов местного самоуправленияв сети «Интернет» отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах местного самоуправления, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документацию по планировке территорий, да/нет | да | да | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки), да/нет | да | нет | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |

**План мероприятий («дорожная карта») «Улучшению инвестиционного климата в городе Переславле-Залесском с учетом внедрения целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этапыреализации | Меры, необходимые для повышения эффективности прохождения этапов реализации | Датаначала | Датаокончания | Показатели,характеризующие степень достижения результата | Целевоезначениепоказателя | Текущее значениепоказателя | Ответственный за этап реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Анализ территории |
| 1.1. | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования | – обеспечение разработки и принятия генерального плана, правил землепользования и застройки, включая размещение их на сайте органов местного самоуправления и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости при принятии решений об утверждении правил землепользования и застройки. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | наличие в муниципальном образовании утвержденного генерального плана, да/нет | да | да | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 01.01.2017 | 01.07.2017 | наличие в муниципальном образовании утвержденных правил землепользования и застройки, да/нет | да | да | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 1.2. | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | – сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости;– осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 01.01.2017 | 31.12.2017 | предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, рабочих дней | 12 | 32 | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |

**План мероприятий («дорожная карта») «Улучшению инвестиционного климата в городе Переславле-Залесском с учетом внедрения целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этапыреализации | Меры, необходимые для повышения эффективности прохождения этапов реализации | Датаначала | Датаокончания | Показатели,характеризующие степень достижения результата | Целевоезначениепоказателя | Текущее значениепоказателя | Ответственный за этап реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | содействие реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании области, включая методическое сопровождение разработки и реализацию муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.03.2017 | 31.12.2017 | количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | 1 | Начальник управления экономикиА.М.Аникина |
| 2. | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.03.2017 | 31.12.2017 | наличие перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, да/нет | да | да | Начальник управления муниципальной собственности Е.В.Кузнецов |
| расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.03.2017 | 31.12.2017 | увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества, процентов | не менее 10 | 0 | Начальник управления муниципальной собственности Е.В.Кузнецов |

**План мероприятий («дорожная карта») «Улучшению инвестиционного климата в городе Переславле-Залесском с учетом внедрения целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этапыреализации | Меры, необходимые для повышения эффективности прохождения этапов реализации | Датаначала | Датаокончания | Показатели,характеризующие степень достижения результата | Целевоезначениепоказателя | Текущее значениепоказателя | Ответственный за этап реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению
 |
| 1.1. | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | принятие решений, внесение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг изменений, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 01.03.2017 | 31.12.2017 | совокупный срок предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней | 10 | 90 | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.ЦымбаловНачальник управления муниципальной собственности Е.В.Кузнецов |
| 1.2. | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство, и выдачи иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства по принципу «одного окна» | II квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | появление у сетевой организации практической возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство, и выдачи иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства по принципу «одного окна», да/нет | да | нет | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| налаживание и координация взаимодействия собственников линейных объектов в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | создание на муниципальном уровне комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей ОМСУ, да/нет | да | нет | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| обеспечениеОМСУ доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | предоставление органами местного самоуправления доступа территориальным сетевым организациям к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет | да | нет | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| обеспечениеОМСУ доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | обеспечение ОМСУ доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет | да | нет | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 1. Обеспечивающие факторы
 |
| 2.1. | Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики | издание нормативного акта, предусматривающего отнесение объектов электросетевого хозяйства к видам объектов муниципального значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | обеспечена синхронизация схемы территориального планирования со схемой и программой развития электроэнергетики и инвестиционными программами субъектов электроэнергетики, да/нет | да | да | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |

**План мероприятий («дорожная карта») «Улучшению инвестиционного климата в городе Переславле-Залесском с учетом внедрения целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этапыреализации | Меры, необходимые для повышения эффективности прохождения этапов реализации | Датаначала | Датаокончания | Показатели,характеризующие степень достижения результата | Целевоезначениепоказателя | Текущее значениепоказателя | Ответственный за этап реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению
 |
| 1.1. | Упрощение механизмов использования земельных участков | реализация мероприятий, направленных на оптимизацию мероприятий заявителя по подключению к сетям газораспределения в границах земельного участка | I квартал 2017 года | III квартал 2017 года | возможность размещения объектов газоснабжения в случаях, предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков | да | да | Начальник управления муниципальной собственности Е.В.КузнецовНачальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 1.2. | Степень взаимодействия муниципалитетов | регламентация оказания муниципальных услуг | 01.03.2017 | 31.12.2017 | наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ | да | нет | Директор МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского»В.Е.Круглова |

**План мероприятий («дорожная карта») «Улучшению инвестиционного климата в городе Переславле-Залесском с учетом внедрения целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этапыреализации | Меры, необходимые для повышения эффективности прохождения этапов реализации | Датаначала | Датаокончания | Показатели,характеризующие степень достижения результата | Целевоезначениепоказателя | Текущее значениепоказателя | Ответственный за этап реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения
 |
| 1.1. | Наличие информации о свободной мощности | создание интерактивной карты ресурсоснабжения | 01.03.2017 | 31.12.2017 | функционирование интерактивной карты ресурсоснабжения, ссылка на неё на официальном сайте ОМСУ, да/нет | да | да | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 1. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев
 |
| 2.1. | Оптимизация процедур | реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | 01.03.2017 | 31.12.2017 | возможность размещения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации объектов сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков | да | да | Начальник управления муниципальной собственности Е.В.Кузнецов |
| наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешения на проведение земляных работ | да | да  | Директор МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского»В.Е.Круглова |
| сокращенный срок предоставления ордера на проведение земляных работ | да | нет | Директор МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» В.Е.Круглова |
| 1. Обеспечивающие факторы
 |
| 3.1. | Оптимизация сроков | подготовка и реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков регистрации прав на имущество, создаваемое (реконструируемое) в процессе подключения, и сроков выдачи, предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешительных документов для РСО | 01.03.2017 | 31.12.2017 | сокращение сроков регистрации прав на имущество, создаваемое (реконструируемое) в процессе подключения, и сроков выдачи, предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешительных документов для РСО на местном уровне | да | нет | Начальник управления муниципальной собственности Е.В.Кузнецов |
| 3.2. | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | реализация мероприятий по утверждению схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | 01.03.2017 | 31.12.2017 | наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения) | да | да | Директор МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского»В.Е.Круглова |
| 3.3. | Совершенствование механизмов предоставления услуг в электронном виде | реализация мероприятий, направленных на совершенствование онлайн-сервисов | 01.03.2017 | 31.12.2017 | наличие интернет-портала с доступной и актуальной информацией с возможностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме | да | нет | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |
| 01.03.2017 | 31.12.2017 | создание ИТ-инфраструктуры для возможности подачи онлайн-заявки на подключение посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | да | нет | Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.Ю.Цымбалов |

Список используемых сокращений:

ФГИС ТП – федеральная государственная информационная система территориального планирования

ГПЗУ – градостроительный план земельного участка

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

ОМСУ – органы местного самоуправления

МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» – Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»

РСО – ресурсоснабжающие организации